## Hoja1
N° | AÑO CONTRATO | N° CTO | No. Proceso | CTO/O.C | OBJETO | FECHA SUSCRIPCIÓN CTO | PLAZO DE EJECUCION CTO | TERMINO DE LIQUIDACION (ART 11 LEY 1150 DE 2007 | ESTADO | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO (TRAZABILIDAD DE ACCIONES LLEVADAS A CABO)
1 | 2021 | O.C 65616 | AMP | ORDEN DE COMPRA | CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE CHIP PARA LOS AUTOMOTORES DE PROPIEDAD DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA. | 2021-04-01 | 2021-11-30 | 2024-06-15 | FUERA DE TERMINOS | * 15-12-2021: Informe supervisión ejecución 100%. (soporte caperta contractual, Tomo 2, fl 350 a 353)
* 18-01-2022: Reporte compromiso presupuestal liberado por valor de $ 11.619.282 y $ 8.442.729 (soporte caperta contractual, Tomo 2, fl 382)
* 28-02-2022: Pago presupuestal del 76.40% a favor del contratista por valor de $64.951.538,46 y se libero un valor de $20.062.012,58 (soporte caperta contractual, Tomo 2, fl 357 a 359)
* 25-08-2023: Area de liquidaciones reitera al supervisor proyectar acta de liquidación. (soporte caperta contractual, Tomo 2, fl 376)
* 24-04-2024: Se elaboro borrador de acta de liquidación; sin embargo, el documento no se encuentra firmado o aprobado. (soporte caperta contractual, Tomo 2, fl 378 a 380)
*25-04-2024: Oficio 2024 – 00202 – FORPO – ADCON, Solicitud de proyectos de actas de liquidación vigencia 2021.
* 15-06-2024: Termino maximo para liquidar el contrato.
2 | 2021 | O.C 72511 | AMP | ORDEN DE COMPRA | ADQUISICIÓN DE CALZADO DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA, FÁBRICA DE CONFECCIONES Y COMPLEJO INDUSTRIAL FUNZA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA (CABALLERO). | 2021-07-30 | 2021-09-30 | 2024-05-30 | FUERA DE TERMINOS | * 30-11-2021: Informe supervisión ejecución 100%. (soporte caperta contractual, Tomo 1, fl 52 a 54)
* 30-12-2021: Pago presupuestal del 100% a favor del contratista por valor de $161.482.964 (soporte caperta contractual, Tomo 1, fl 73 a 75)
* 20-05-2023: Jefatura TAHUM envia correo a ADCON informando que el acta de liquidación cuenta con la firma del contratista y queda pendiente la firma de la entidad. (soporte caperta contractual, Tomo 1, fl 89 a 90)
* 08-05-2023: Oficio 20233200022603, solicitud proyecto acta de liquidación. (soporte caperta contractual, Tomo 1, fl 76 a 77)
* 19-12-2023: Oficio n° 20233200066273, Respuesta estado contratos, informa que el 09 de noviembre de 2023 se remitio a la jefatura TAHUM acta de liquidación para tramite de firmas. (soporte caperta contractual, Tomo 1, fl 78 a 79)
* 22-03-2024:Solicitud cambio de supervisor (soporte caperta contractual, Tomo 1, fl 80 a 82)
* 06-05-2024: Grupo Liquidaciones informa al supervisor del CTO que no se evidenció el cumplimiento de la cláusula 6 del Acuerdo Marco de Precios. (soporte caperta contractual, Tomo 1, fl 105)
* 09-05-2024: Grupo TAHUM envia acta de liquidación con los ajustes realizados. (soporte caperta contractual, Tomo 1, fl 106)
* 23-05-2024: Proyecto Acta de Liquidación, la cual solo conto con la firma del supervisor de TAHUM, no se evidenció la firma del contratista y ordenador del gasto. (soporte caperta contractual, Tomo 1, fl 99 a 101)
* 28-05-2024: Grupo de Liquidaciones informa al supervisor que se requiere el acta de inicio del CTO para proceder con la liquidación. (soporte caperta contractual, Tomo 1, fl 104)
* 30-05-2024: Termino maximo para liquidar el contrato.
*17-06-2024: Oficio n°2024-0260-FORPO-TAHUM, Aclaración acta de liquidación. (soporte caperta contractual, Tomo 1, fl 110)
* Acta cierre de expediente contractual sin firma de aprobación y fecha de elaboración. (soporte caperta contractual, Tomo 1, fl 111 a 112)
3 | 2021 | O.C 63996 | AMP | ORDEN DE COMPRA | SERVICIO DE CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA. | 2021-02-10 | 2022-04-30 | 2024-10-30 | FUERA DE TERMINOS | * 30-04-2022: fecha prórroga Orden de Compra.
* 08-05-2024: Oficio No: 2024 – 00 – FORPO – ADCON, Solicitan acta de liquidación vigencia 2021.
09-12-2024: NO SE EVIDENCIÓ PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE MUESTREN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
4 | 2021 | CTO 109-5-2021 | CD-080-2021 | CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LOS CENTROS SOCIALES DE LA POLICÍA. LOTE 5: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL, INTEGRACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA, PARA EL PERSONAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, QUE SE REALIZARÁN CON EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL. | 2021-05-19 | 2021-12-29 | 2024-06-29 | FUERA DE TERMINOS | * 30-12-2021: Informe supervisión ejecución 100%. (soporte caperta contractual, fl 215 a 220)
* 28-02-2022: Pago presupuestal del 100% a favor del contratista por valor de $171.973.200, quedando un saldo sin utilizar de $ 71.809.850, el cual seria liberado contra liquidación (soporte caperta contractual, fl 224 a 226)
* 19-12-2023: Oficio n° 20233200066273, Respuesta estado contratos, informa que estaba pendiente para proyectar acta de liquidación (soporte caperta contractual, fl 228 a 229)
* 22-02-2024: Oficio referente a los soportes de liberaciones, indica que frente al CTO n°109-5-2021 no tiene soportes de las reducciones efectuadas para el 2021. (soporte carpeta contractual, fl 230)
* 08-04-2024: Solicitud cambio de supervisor. (soporte carpeta contractual, fl 234 a 239)
* 30-05-2024: Oficio n°2024-00448-FORPO-ADCON, Grupo Convenios Informa que el tramite para la liquidación del CTO no puede realizarse; toda vez, que se facturaron serviciós por encima del valor estipulado en la resolución 0044 de febrero de 2021. (soporte carpeta contractual, fl 240 a 242)
* 14-06-2024: Oficio n°2024-0261-FORPO-TAHUM, Grupo TAHUM envia reporte referente a las novedades en la liquidación del CTO. (soporte carpeta contractual, fl 243)
* 29-06-2024: Termino maximo para liquidar el contrato.
NOVEDADES EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (AFECTARON PROCESO DE LIQUIDACIÓN): Se evidenció la facturación de servicios y alimentación no incluidos en la resolución 0044 de febrero de 2021 "Centro Social de Agentes", y la facturación de servicios y alimentación con valores superiores a los definidos en la resolución de la referencia, identificados así: -En la Factura n° HOTE 3707 del 08/06/21 por valor de $ 1.391.750 se facturaron PAPAS SURTIDAS las cuales no se ecuentran dentro del catalogo de servicios y alimentación ofrecidos en la resolución 0044 de febrero de 2021. -En la Factura n° HOTE 5562 del 31/08/21 por valor de $ 228.000 se facturo el valor del almuerzo $ 500 pesos por encima del valor definido en la resolución 0044 de febrero de 2021. -En la Factura n° HOTE 6580 del 06/10/21 por valor de $ 1.965.300 se facturo el valor del SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS fúe el mas costosos sin dar explicación del porque existen dos valores para su alquiler y se eligio el mas elevado; ademas, el documento "contrato de evento" no registra la firma del jefe del area de servicios. -En la Factura n° HOTE 8269 del 09/09/21 por valor de $ 330.000 se facturo el valor del ALQUILER DE LA CANCHA, $ 5.000 pesos por debajo a lo definido en la resolución 0044 de febrero de 2021; ademas, el documento "contrato de evento" no registra la firma del jefe del area de servicios. -En la Factura n° HOTE 8728 del 23/12/21 por valor de $11.320.000 el documento "contrato de evento" no registra la firma del jefe del area de servicios. -En las Facturas n° HOTE 8672 del 22/12/21 por valor de $755.000 y HOTE 8674 por valor de $6.772.500, el documento "contrato de evento" no registra la firma del jefe del area de servicios, y se facturo CAJA DE CARTON las cuales no se ecuentran dentro del catalogo de servicios y alimentación ofrecidos en la resolución 0044 de febrero de 2021. -En la Factura n° HOTE 8846 del 27/12/21 por valor de $165.000, se facturo el valor del almuerzo $ 500 pesos por encima del valor definido en la resolución 0044 de febrero de 2021. -En la Factura n° HOTE 8865 del 28/12/21 por valor de $685.000, se facturo el valor del almuerzo $ 500 pesos por encima del valor definido en la resolución 0044 de febrero de 2021. (soporte carpeta contractual, fl 40, 69, 100, 101, 144, 155, 156, 171, 172, 174, 177, 180, 185, 189, 195, 201.)
5 | 2021 | CTO 341-6-2021 | SAMC-009-2021 | CONTRATO | MANTENIMIENTO PLATAFORMA TIC: LOTE 2 MANTENIMIENTO PLATAFORMA TIC (UPS, A.A, TELÉFONOS IP Y SALA MULTIPROPÓSITO) PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA. | 2021-08-30 | 2021-11-30 | 2024-05-30 | FUERA DE TERMINOS | * 30-11-2021: Informe supervisión ejecución 100%. (soporte caperta contractual, fl 30 a 32)
* 13-01-2022: Solicitud de liberación de RP. (soporte caperta contractual, fl 55)
* 29-12-2021: Supervisor informa del pago de la factura FE 150 por valor de $ 21.992.000, indica que se procedera a iniciar los tramites para la liberación del saldo restante por valor de $ 115.008.000. (soporte caperta contractual, fl 42 a 44)
* 27-09-2023: Alta dirección reitera a la supervisión del contrato las implicaciones en el incumplimiento de sus obligaciones. (soporte caperta contractual, fl 45 a 54)
* 08-05-2024: Oficio 2024 – 00– FORPO – ADCON, Solicitud de proyectos de actas de liquidación vigencia 2021.
* 10-05-2024: Oficio n°2024-00268-FORPO-ADCON, Grupo Convenios y Contratos solicita la elaboración de los proyectos de liquidación. (soporte caperta contractual, fl 56 a 58)
* 30-05-2024: Oficio n°2024-00448-FORPO-ADCON, Grupo Convenios Informa que el tramite para la liquidación del CTO no puede realizarse; toda vez, que mediante oficio n°00332 del 20 de mayo de 2022 la supervisora designada informo que los mantenimientos mencionados no fueron realizados por parte del contratista. (soporte carpeta contractual, fl 62 a 63.)
* 30-05-2024: Termino maximo para liquidar el contrato.
NOVEDADES EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (AFECTARON PROCESO DE LIQUIDACIÓN): La supervisora liquidadora no acepto su designación, argumentando que los mantenimientos no habian sido realizados y como soporte allego certificación del proveedor de mantenimientos vigencia 2022, en la que se argumento que los equipos contaban con los mismos repuestos de fábrica. Se constato que en el CTO, en el ítem "MANTENIMIENTO PREVENTIVO", n° 1.7: (...) "Por cada mantenimiento preventivo realizado, el contratista se compromete a entregar el informe del servicio, el cual debe incluir la siguiente información: Fecha del mantenimiento, nombre del equipo, marca, modelo, actividades realizadas, ubicación del equipo y registro fotográfico" (...). Ademas, en el ítem 1.12 EXPERIENCIA DEL GRUPO DE TRABAJO, n°1.12.2: (...) "Al inicio de la ejecución se deberá presentar al supervisor del contrato, las hojas de vida del funcionario o funcionarios con sus respectivas certificaciones..." (...). Revisada la carpeta contractual y los informes de supervisión no se evidenciaron los informes que den fe del cumplimiento a la ejecución del contrato; al igual, no reposan las hojas de vida que acreditaran la idoniedad de las personas que llevarian a cabo los servicios de mantenimiento. (soporte carpeta contractual, fl 5 a 63.)
6 | 2021 | CTO 392-5-2021 | CD-355-2021 | CONTRATO | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA. | 2021-10-28 | 2021-12-24 | 2024-06-24 | FUERA DE TERMINOS | * 31-12-2021: Informe supervisión ejecución 100%. (soporte caperta contractual, Tomo 1, fl 159 a 172)
* 07-06-2022: Pago presupuestal del 100% a favor del contratista por valor de $ 44.462.654 (soporte caperta contractual, Tomo 2, fl 238 a 250)
* 25-04-2024: Oficio 2024 – 00202 – FORPO – ADCON, Solicitud de proyectos de actas de liquidación vigencia 2021.
* 15-06-2023: Notificación cambio de supervisor. (soporte caperta contractual, Tomo 2, fl 254 a 259)
* 24-06-2024: Termino maximo para liquidar el contrato.
7 | 2021 | CTO 399-1-2021 | MC-045-2021 | CONTRATO | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON DESTINO AL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, ASÍ: | 2021-11-12 | 2021-12-17 | 2024-06-18 | FUERA DE TERMINOS | * 31-12-2021: Informe supervisión ejecución 100%. (soporte carperta contractual, fl 37 a 39)
* 31-03-2022: Pago presupuestal del 100% a favor del contratista por valor de $ 4.463.770 (soporte caperta contractual, fl 44 a 45)
* 19-12-2023: Oficio n° 20233200066273, Respuesta estado contratos, informa que estaba pendiente para proyectar acta de liquidación (soporte caperta contractual, fl 47 a 48)
* 08-04-2024: Cambio de supervisor. (soporte caperta contractual, fl 52 a 57)
[5 empty] | LOTE 1: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BOTIQUÍN |  |  |  |  | * 07-06-2024: Grupo Convenios Informa que el supervisor acepto la entrega de los bienes, quedando pendiente "hoja de entrega de seguridad (a color) emitida por el fabricante", el supervisor liquidador requirio al contratista para que cumpliera con las obligaciones pendientes de lo cual no recibio respuesta. (soporte carpeta contractual, fl 68)
* 18-06-2024: Termino maximo para liquidar el contrato.
8 | 2021 | CTO 421-6-2021 | MC-053-2021 | CONTRATO | LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA | 2021-12-10 | 2021-12-24 | 2024-06-25 | FUERA DE TERMINOS | * 12-2021: Informe supervisión- ejecución del CTO al 100% (soporte carpeta contractual, fl 60 a 72)
*31-03-2021: Pago presupuestal del 100% a favor del contratista por valor de $ 14.064.113,15 (soporte caperta contractual, fl 98 a 99)
* 25-04-2024: Oficio 2024 – 00202 – FORPO – ADCON, Solicitud de proyectos de actas de liquidación vigencia 2021.
* 25-06-2024: Termino maximo para liquidar el contrato.
nota: Dentro de la carpeta fisica del contrato no reposa acta de liquidación ni documentos que permitan conocer actuaciones oportunas desplegadas por el supervisor y el área de liquidaciones del Grupo Convenios y Contratos durante la etapa pos-contractual.
9 | 2021 | CTO 423-8-2021 | BP-003-2021 | CONTRATO | Por medio del presente Contrato de Comisión las Partes establecen las condiciones generales que regirán las relaciones que entre ellas surjan en virtud de los encargos que la Entidad Estatal confiera a la Sociedad Comisionista de la Bolsa (SCB), para que, actuando en nombre propio y por cuenta de la Entidad Estatal, celebre las Operaciones en el MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS –MCP- DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA – BMC- en el SUMINISTRO DE KITS PERSONALES CON ELEMENTOS DE ASEO, PAPELERIA, PRENDAS DE VESTIR Y OTROS, PARA EL GRUPO DE ESTUDIANTES BECARIOS, INCORPORADOS A LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN LAS ESCUELAS DE LA POLICÍA NACIONAL A NIVEL PAIS, según lo permita su Reglamento de Funcionamiento y Operación | 2021-12-15 | 2022-01-26 | 2024-07-27 | FUERA DE TERMINOS | * 31-01-2022: Informe supervisión ejecución 100%. (soporte carperta contractual, Tomo 4 y 5, fl 676 a 821)
* 30-05-2022: Pago presupuestal del 100% a favor del contratista por valor de $ 2.954.327.117,01 (soporte caperta contractual, Tomo 5, fl 1038 a 1041)
* 09-02-2023: Correo del area de liquidaciones de ADCON, solicitando la elaboración del proyecto de liquidación. (soporte caperta contractual, fl 1042)
* 27-02-2023: Correo del area de liquidaciones de ADCON, solicitando la elaboración del proyecto de liquidación. (soporte caperta contractual, fl 1044)
* 14-06-2023: Oficio n° 2023320001113, Respuesta estado contratos, informa que estaba pendiente para proyectar acta de liquidación (soporte caperta contractual, Tomo 5, fl 1046 a 1048)
* 22-02-2024: Envio liberación de registro presupuestal. (soporte caperta contractual, Tomo 5, fl 1054)
* 25-04-2024: Oficio 2024 – 00207 – FORPO – ADCON, Solicitud de proyectos de actas de liquidación vigencia 2021.
* 27-07-2024: Termino maximo para liquidar el contrato.