## GE-FR-010
| GESTÍON TICS | [6 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| PLAN DE ACCIÓN - FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA | [6 empty] | Vigente a partir de: 02/10/2024
Versión: 1
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Nombre del plan | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Desarrollar la Arquitectura Empresarial | Estrategia. Fortalecer la infraestructura tecnológica Meta. Asegurar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica y la continuidad del negocio de la entidad, presentando evaluación del impacto de las mejoras realizadas. Política MIPG. Planeación Institucional - Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público - Comparas y Contratación Pública -Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional - Gobierno Digital - Seguridad Digital -Transparencia y Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción- Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional |  | Elaborar cronograma de trabajo de las actividades a desarrollar con el propósito de fortalecer las capacidades de la infraestructura tecnológica (software, hardware y servicios asociados), que aseguren el funcionamiento de la infraestructura tecnológica y la continuidad del negocio. | Cronograma aprobado | 2025-02-01 | 2025-03-30 | Coordinador (a) Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones
|  |  | Informar a la Dirección General de forma semestral el porcentaje de fortalecimiento de al infraestructura tecnológica alcanzado en la vigencia, y las actividades ejecutadas (relacionando procesos, recursos, mejoras, entre otros). | Informe | 01/04/2025 01/08/2025 | 30/07/2025 22/12/2025
|  |  | Realizar diagnostico de acuerdo a las políticas MIPG, contexto interno del proceso (autoevaluación proceso o grupo) y fuentes de mejora (informes de auditoría, de seguimiento y disposiciones de la Alta Dirección). | Diagnostico diligenciado o formato evaluación proceso SN aplique | 2025-02-01 | 2025-02-20
|  |  | Elaborar plan de trabajo con las acciones de mejora identificadas según diligenciamiento diagnostico de acuerdo a las políticas MIPG, contexto interno del proceso y fuentes de mejora (informes de auditoría, de seguimiento y disposiciones de la Alta Dirección). | Plan de Trabajo | 2025-03-01 | 2025-03-22
Elaboró: |  |  | Revisó: |  | Aprobó:
Ing. Sistemas YURY LATORRE CAPERA Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones |  |  | Ing. Sistemas YURY LATORRE CAPERA Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía