## Riesgos TOTAL
[5 empty] | Riesgo Inherente | [8 empty] | Riesgo Residual
| PROCESO | DEPENDENCIA | No. | RIESGOS 2022 | Probabilidad | Impacto | Zona de riesgo | TIPO DE RIESGO | CONTROL 1 | CONTROL 2 | CONTROL 3 | CONTROL 4 | # controles | Probabilidad | Impacto | Zona de riesgo
DIRECCIÓN GENERAL
| Control ético y disciplinario | Control Disciplinario interno | 1 | Vencimiento de términos frente a las conductas de los sujetos procesales, de acuerdo a los terminos de prescripción | 1 | 3 | Moderado | Gestión | Realizar seguimiento a los procesos disciplinarios verificando cumplimiento de los terminos. |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Bajo
|  | Control Disciplinario interno | 2 | Omitir manipular o direccionar información de los procesos disciplinarios para beneficio propio o de un tercero | 1 | 4 | Alto | Corrupción | Realizar sensibilizaciones y socializaciones de la normas y sanciones en materia disciplinaria, así como el actuar con fundamento en los principios y valores. |  |  |  | 1 | 1 | 3 | Moderado
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
| Administración Financiera | Contabilidad y Costos | 3 | Estados Financieros con información inconsistente | 1 | 3 | Moderado | Gestión | Incluir dentro de la circular de cierre contable los lineamientos para la entrega de la información contable. | Realizar seguimiento a la producción a través la ordenes de trabajo. | Realizar tomas físicas aleatorias a un mínimo de tres (3) productos y una toma física general por parte del grupo contabilidad y costos de los inventarios de materias primas e insumos y producto terminado a cargo del almacen general. |  | 3 | 1 | 3 | Moderado
|  | Presupuesto | 4 | Certificados de Disponibilidad Expedidos por el Rubro Errado. | 1 | 3 | Moderado | Gestión | Verificación de la información suministrada contra el plan anual de adquisiciones (certificados de disponibilidad presupuestal) |  |  |  | 1 | 1 | 3 | Moderado
|  | Presupuesto | 5 | Registros Presupuestales Elaborados Sin el Lleno de los Requisitos. | 1 | 3 | Moderado | Gestión | Realizando la verificación de la información contra el contrato y demás solicitudes. | Verificar los tiempos de respuesta de las solicitudes allegadas a la dependencia. |  |  | 2 | 1 | 3 | Moderado
|  | Presupuesto | 6 | Compromisos de la Reserva Presupuestal SIIF No Ejecutados | 2 | 4 | Alto | Gestión | Realizar seguimiento y control a la ejecución presupuestal de los contratos. |  |  |  | 1 | 2 | 4 | Alto
|  | Tesorería | 7 | Impuestos Nacionales, Distritales y Municipales, Presentados y Pagados por Fuera de los Términos Establecidos | 4 | 2 | Alto | Gestión | Revisar la información previa a liquidar y presentar en los formularios de impuestos teniendo en cuenta el calendario tributario. | Revisar las fechas de programación de pago de los impuestos con las fechas reales de pago. |  |  | 2 | 4 | 2 | Bajo
|  | Presupuesto, Central de Cuentas, Contabilidad y Costos y Tesorería. | 8 | Pagar cuentas no acorde a lo establecido en el contrato para beneficio propio o de un tercero. | 3 | 4 | Alto | Corrupción | Revisar ejecución presupuestal en el contrato, el objetivo y el valor. | Verificación de la información suministrada y registrada por el tipo de contribuyente de acuerdo a su calidad tributaria. | Verificar que la obligación para pago este acorde a la información registrada en el sistema y en los anexos. |  | 3 | 3 | 4 | Extrema
| Direccionamiento del Talento Humano | Talento Humano | 9 | Bateria psicosocial con resultados sobre el riesgo alto o muy alto. | 3 | 3 | Moderado | Gestión | Estructuración y desarrollo de un plan de mejora, según el resultado de la bateria psicosocial. |  |  |  | 1 | 3 | 2 | Moderado
|  | Talento Humano | 10 | Personal sin perfil para desempeñar el empleo asignado | 4 | 4 | Extrema | Gestión | Informar a la alta dirección, las novedades frenta a la reubicacióny vinculación del personal que no cumpla con el perfil del empleo. | Diligenciar lista de chequeo con el fin de verificar la entrega de documentación requerida y el cumplimiento de los diferentes requisitos. | Verificar con la secretaria la educación las certificaciones academicas. |  | 3 | 3 | 3 | Alto
|  | Talento Humano | 11 | Fuga de conocimiento de los servidores públicos del Fondo Rotatorio de la Policía. | 2 | 3 | Moderado | Gestión | Recopilar el conocimiento en cuanto a las experiencias, vivencias, lecciones aprendidas, iniciativas, ya sean positivas o negativas a las dependencias de la entidad. | Gestionar la recopilación de conocimiento de las dependencias de la entidad a través de los servidores públicos padrinos, que reciban el conocimiento de los cargos de mayor relevancia para operación normal de los procesos. |  |  | 2 | 2 | 3 | Moderado
|  | Talento Humano | 12 | Afectaciones generadas a los Funcionarios del Fondo Rotatorio de la Policía por Pandemia COVID - 19 | 4 | 5 | Extrema | Gestión | Verificar el correcto cumplimiento con las normas de bioseguridad impartidas por el gobierno nacional y las internas de la entidad. | Verificar el cumplimiento de las directrieces |  |  | 2 | 4 | 5 | Extrema
|  | Talento Humano | 13 | Eventos mortales de los servidores públicos expuestos a riesgo laboral. | 5 | 5 | Extrema | Gestión | Realizar socialización de los riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo y evaluar sus resultados. | Campañas y comparendos a quien incumpla el uso de Elementos de protección personal y elementos de seguridad. | Realizar control de cumplimiento del protocolo de bioseguridad a los servidores públicos de la entidad. | Verificar la activación en la plataforma virtual a la fecha de ingreso de los servidores públicos. | 4 | 4 | 5 | Extrema
|  | Talento Humano | 14 | Servidores Publicos con perdida de capacidad laboral mayor al 50% en el Fondo Rotatorio de la Policía. | 4 | 4 | Extrema | Gestión | Seguimiento y control a los casos con recomendaciones y restricciones medicas. | realizar actividades de prevención y promoción, |  |  | 2 | 2 | 3 | Moderado
|  | Talento Humano | 15 | Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio por direccionamiento de vinculación en favor propio o de un tercero. | 4 | 4 | Extrema | Corrupción | Definir políticas y directrices impartidas por la alta dirección para el reclutamiento del personal. | Revisando el cumplimiento de los requisitos del perfil (estudio - experiencia) establecidos en el manual específico de funciones y competencias los requisitos establecidos. |  |  | 2 | 3 | 4 | Extrema
|  | Talento Humano | 16 | Liquidación en forma incorrecta para pago a beneficio propio o de un tercero. | 3 | 4 | Extrema | Corrupción | Socialización del código de integridad y firma del compromiso ético. | Verificar en los cargos que tiene responsabilidad de nómina, seguridad social, viaticos y liquidación definitiva de prestaciones sociales, capacitación y bienestar contra los soportes físicos y magnéticos de forma aleatoria. | Capacitación en normatividad o en el aplicativo inforpo. |  | 3 | 3 | 4 | Extrema
| Telemática | Telemática | 17 | Servicios de misión crítica de la plataforma TIC operando con Inestabilidad e interrupción. | 4 | 4 | Extrema | Gestión | Reuniones de seguimiento al plan anual de adquisiciones del grupo Telemática con los administradores de la plataforma TIC. | Mediante la aplicación de los formatos de informe de supervisión verificar las actividadesde mantenimiento realizadas a los servidores de misión critica. | Monitoreoa través de softwarea la infraestructura TI de la Entidad, mediante el cual se permita evidenciar si se han presentado fallas las soluciones aplicadas para el reestablecimiento de los servicios. |  | 3 | 1 | 3 | Moderado
|  | Telemática | 18 | Información de bases de datos con perdida parcial o total | 2 | 4 | Alto | Gestión | Realizando seguimiento a través de las herramientas de monitoreo y de acuerdo a las actividades descritas en el protocolo de pruebas y restauración de las bases de datos del Fondo Rotatorio de la Policía. |  |  |  | 1 | 1 | 3 | Moderado
|  | Telemática | 19 | Fuga de información confidencial de la entidad. | 4 | 4 | Extrema | Corrupción | Informar al grupo Telemática a a través de correo electrónico con un mecanismo de control con la información las novedades de retiro, vacaciones, traslados e incapacidades de personal una vez se presenten a fin de que se relice la desactivación de los usurios correspondientes, | Realziar la desactivación de los usurios de los funcionarios retirados, en vacaiones, incapacidad, previa notificación del grupo talento humano para todos los sistemas y aplicativos de la Entidad. | Realizar campañas informativas enfocadas a brindar tips para evitar la fuga de información de la entidad. |  | 3 | 3 | 3 | Alto
| Administración Logística | Logística | 20 | Perdida de activos de propiedad y en uso del Fondo Rotatorio de la Policía. | 3 | 4 | Extrema | Gestión | Realizar sensibilizaciones a los servidores públicos del grupo logistica de las sedes de la entidad con el fin de que se decumplimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos, incluyendo a conductores. | Verificar periodicamente el estado de instalaciones locativas, parque automototor y equipo de soporte. |  |  | 2 | 2 | 4 | Alto
|  | Almacén General | 21 | Servidores Públicos de los Grupos Logística y Almacén General Afectados en su Integridad Física | 3 | 5 | Extrema | Gestión | Revisar, inspeccionar y observar el uso de los EPP al personal en las bodegas de almacen general en funza y muzu y el personal a cargo del grupo logistica. |  |  |  | 1 | 3 | 4 | Extrema
|  | Almacén General | 22 | Perdida por obsolecencia o mal uso de materias primas e insumos, suministros y activos fijos. | 4 | 4 | Extrema | Gestión | Realizando inventario de las materias primas e insumos e informando a las dependencias las existencias de inventario. | Realizar entrega de los activos fijos de cada funcionario de cada funcionario de la entidad mediante acta de asignación de elementos. |  |  | 2 | 3 | 4 | Extrema
|  | Almacén General | 23 | Entrega de producto terminado incumpliendo condiciones contractuales de distribución. | 4 | 4 | Extrema | Gestión | Solicitar la inclusión en el plan anual de adquisiciones la necesidad del servicio de transportepara productos terminados. | Realizar control de producto por caja en area de empaque. | Seguimiento a las guías de entrega de producto terminadoal cliente de acuerdo al plan de distribucióno condiciones contractuales pactadas. |  | 3 | 3 | 4 | Extrema
|  | Almacén General | 24 | Recepción bienes y servicios sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en favorecimiento propio o de un tercero. | 5 | 5 | Extrema | Corrupción | A partír del diagnóstico y plan de mantenimiento y cronograma, justificar los bienes y servicios para el mantenimiento correctivo y preventivo del Fondo Rotatorio de la Policía. | Elaborar el manual logístico con tablas de consumos por bienes y servicios para realizar los mantenimientos correctivo y preventivo. | Asegurar en la designación del supervisor de los contratos no sea el dueño de la necesidad. | Actualziar, revisar y hacer seguimiento mensual a la matriz de control para la recepción de contratos suscritos con terceros, con el fin de programar la recepción de bienes y servicios. | 4 | 5 | 5 | Extrema
|  | Almacén General | 25 | Perdida por hurto de elementos almacenados en las bodegas del almacén general para beneficio propio o de un tercero. | 4 | 5 | Extrema | Corrupción | Realizar inspección a la seguridad de las bidegas del almacén General. |  |  |  | 1 | 3 | 5 | Extrema
| Gestión documental | Gestión documental | 26 | Documentos destruidos sin el cumplimiento de los requisitos de disposición final para la eliminación. | 4 | 3 | Alto | Gestión | Revisión minuciosa de los documentos extraidos del inventario documental para eliminar. | Capacitación en normatividad archivistica alos funcionarios que realizan esta actividad. |  |  | 2 | 3 | 3 | Alto
|  | Gestión documental | 27 | Deterioro, perdida o hurto de documentación de los archivos gestión, central e histórico. | 4 | 4 | Alto | Gestión | Reinducción al personal en el manejo y conservación de los documentos. | Seguimiento al cumplimiento del manual del sistema integrado de conservación. | Realizando visitas a los archivos de gestión de las dependencias. |  | 3 | 3 | 3 | Alto
|  | Almacén General | 28 | Acción u omisión en la entrega de los documentos que ingresan mediante la ventanilla de radicación o que reposan en los archivos de gestión, central e historico de la entidad para beneficio propio o de un tercero. | 4 | 5 | Extrema | Corrupción | Gestionar sensiblizaciones al interior del grupo sobre la Ley 1952 de 2019. Ley 1712 de 2014 y firma de acuerdo ético para los funcionarios del proceso gestión documental e indice de información reservada y clasificada. | Revisión de la aplicación del listado de temas y estandarización asuntos y funcionarios cuando se realice la recepción de documentos. |  |  | 2 | 2 | 5 | Extrema
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA
| Gestión contractual | Adquisiciones y contratos | 29 | Incumplimiento en la ejecución y entrega de los bienes y servicios de contratos con terceros | 5 | 4 | Extrema | Gestión | Realizar sensibilizaciones a los supervisores externos e internos en cuanto al cumplimiento de sus responsabilidades y compromisos. | Elaborar y aplicar lista de chequeo para la revisión y el control para los estudios y documentos previos. | Realizar acompañamiento a las unidades ejecutoras en la definición de estudios y documentos previos que lo requieran. |  | 3 | 4 | 4 | Extrema
|  | Convenios y Contratos Interadministrativos | 30 | Incumplimiento en la suscripción de las actas de liquidación de los acuerdos, covenios y/o contratos interadministrativos. | 3 | 4 | Alto | Gestión | Realizar comunicado interno y/o correo electrónico solicitando al grupo ADCON la liquidación de los contratos con terceros. | Comunicado oficial a las diferentes entidades contratante, solicitando la liquidación de los acuerdos, convenios y/o contratos interadministrativos. |  |  | 2 | 2 | 4 | Alto
|  | Construcciones | 31 | Obras nuevas, obras de mantenimiento civiles, consultoria, interventorias inconclusas. | 3 | 3 | Bajo | Gestión | Revisar la correcta aplicación de las fichas de requisitos previos establecidas. | Gestionar la divulgación de los términos en que se deben radicar los estudios y documentos previos para proyectos de infraestructura. |  |  | 2 | 1 | 2 | Bajo
|  | Construcciones | 32 | Afectación a la integridad de los servidores públicos en las visitas técnicas realizadas a las obras. | 2 | 5 | Alto | Gestión | Coordinar con los comandantes de departamentos de ser necesario el apoyo de seguridad y traslado de los funcionarios en comisión. |  |  |  | 1 | 1 | 4 | Alto
|  | Operaciones de comercio exterior | 33 | Elementos en transito en OCOEX extraviados | 2 | 4 | Moderado | Gestión | Realizar concientización de la responsabilidad e importancia de aplicar a cabalidad los controles establecidos para el manejo de las mercancias en transito en el deposito aduanero. | Realizar inspección de seguridad de las instalaciones del depósito, incluyendo la entrada de personal. |  |  | 2 | 1 | 3 | Moderado
|  | Operaciones de comercio exterior | 34 | Operaciones de comercio exterior realizadas por fuera de los tiempos establecidos. | 3 | 4 | Alto | Gestión | Verificar o llevar el control de los plazos de ejecución de cada operación. |  |  |  | 1 | 2 | 4 | Alto
|  | Adquisiciones y contratos, Convenios y Contratos Interadministrativos, Construcciones, Operaciones de comercio exterior | 35 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros para beneficiar a un proponente | 4 | 5 | Alto | Corrupción | Soporte de correos dando aval por parte del jurídico del proceso y verificar los estudios y documentos previos realizados, alcances a los estudios y adendas, garantizando la participación de la pluralidad de oferentes. | Socialización a los funcionarios del grupo COVIN, sobre el tratamiento de información y documentación confidencial o sesible y firma de compromiso de confidencialidad para divulgación de información a terceros. | Realizar pruebas de poligrafia a los funcionarios que ejercen las funciones de supervisión de proyectos. | Vefificar los bienes nacionalizados vs bienes de los convenios y/o contratos suscritos. | 4 | 3 | 4 | Alto
| Créditos | Créditos y cartera | 36 | Ejecución indebida de los dineros para el programa de créditos y/o administración inadecuada de la respectiva cartera. | 4 | 4 | Extrema | Gestión |  | Realizar actividades de verificación al personal del grupo, frente a la aprobación de los lineamientos y demás reglamentación interna | Conciliar las cifras registradas con el grupo de contabildiad y costos. | Realizar la visita de verificación ed las condiciones en las que se custodian y conservan las solicitude de crédito que reposan en el archivo central de la entidady archivo de gestión del grupo créditos y cartera. | 4 | 3 | 4 | Extrema
|  | Créditos y cartera | 37 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o un tercero por la ejecución indebida de los dineros para el programa de créditos y/o administración inadecuada de la respectiva cartera. | 3 | 4 | Alto | Corrupción | Verificación aleatoria del lleno de los requisitos al 10% de las solicitudes de crédito aprobadas. | Verificar el comportamiento de la cartera en forma aleatoria a una muestra del 2% del total de las obligaciones pendientes por el total de créditos otorgados. |  |  | 2 | 2 | 4 | Alto
| Industrial | Fábrica de Confecciones | 38 | Perdida económica para el proceso industrial | 5 | 5 | Extrema | Gestión | Realizar seguimiento a los tiempos establecidos en el plan anual de adquisiciones. | Gestionar capacitaciones del personal por competencias. | Realizar mantenimientos y adquisición de nuevas maquinas de acuerdo con la referenciación con la industria de nuevas tecnologias y adquisición de maquinaria. |  | 3 | 3 | 4 | Extrema
|  | Fábrica de Confecciones | 39 | Contaminación al medio ambiente en el proceso industrial | 4 | 4 | Alto | Gestión | Revisar y realizar seguimiento al manejo y generación del material retal. | Revisar y realizar seguimiento al manejo interno y externo de residuos peligrosos. |  |  | 2 | 2 | 4 | Alto
|  | Fábrica de Confecciones | 40 | Eventos mortales de los servidores públicos expuestos a riesgo de seguridad en el complejo industrial. | 1 | 4 | Alto | Gestión | ejecutar las actividades del plan de emergencias | Realizar inducción y reinducción de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo a los funcionarios del complejo industrial muzu. | Revisar, actualizar y sicializar el protocolo de bioseguridad del forpo en toda la entidad |  | 3 | 1 | 4 | Alto
|  | Fábrica de Confecciones | 41 | Perdida o daño de activos de la fábrica de confecciones para beneficio propio o de un tercero. | 4 | 4 | Extrema | Corrupción | Realizar inspección de seguridad de las instalaciones y al personal de los controles contemplados en el protocolo de seguridad. | Verificar que el personal al ingreso de las instalaciones cuente con el carnet institucional y los vigilantes se registren. |  |  | 2 | 3 | 4 | Extrema
|  | Fábrica de Confecciones | 42 | Perdida de información confidencial del proceso industrial | 4 | 4 | Extrema | Corrupción | Mediante charlas con carácter disuasivo y suscripción de compromisos éticos con el personal que maneja la información confidencial. |  |  |  | 1 | 3 | 4 | Extrema
| Mercadeo y comunicaciones | Mercadeo y comunicaciones | 43 | Comunicación suministrada de manera inoportuna e ineficiente al cliente o partes interesadas | [8 empty] | 0
|  | Mercadeo y comunicaciones | 44 | Trámite de PQRS incumpliendo los terminos legales por acción u omisión. | 4 | 5 | Extrema | Corrupción | Socializar a todo el personal responsablede las respuestas de las PQRS. | Realizar seguimiento a las PQRS allegadas. |  |  | 2 | 3 | 5 | Extrema
OFICINAS ASESORAS
| Asesoría Legal | Oficina Asesora Jurídica | 45 | Términos Previstos en las Normas Para las Actuaciones Judiciales Vencidas o Incumplidas | 2 | 4 | Moderado | Gestión | Realizar adecuada revisión de los estados judiciales a través de la firma externa para la vigilancia judicial. | Realizar adecuada revisión de los estados judiciales a través de la firma externa para la vigencia judicial. |  |  | 2 | 1 | 3 | Moderado
|  | Oficina Asesora Jurídica | 46 | Conceptos Emitidos en Contra de la Normatividad Vigente | 3 | 4 | Moderado | Gestión | Gestionar capacitación en actualización normativa o auto capacitación. |  |  |  | 1 | 1 | 3 | Moderado
|  | Oficina Asesora Jurídica | 47 | Tutelas Atendidas Por Fuera de los Términos Establecidos | 4 | 4 | Moderado | Gestión | Seguimiento y control por parte del jefe de la oficina y los abogados que tienen a cargo las respuestas de las tutelas de los terminos de Ley. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | Moderado
|  | Oficina Asesora Jurídica | 48 | Acciones con resultados juridicos ajustados a los intereses de particulares o terceros. | 4 | 4 | Extrema | Corrupción | Seguimiento de las actuaciones de los apoderados con el proposito de mitigar las desviaciones u omisiones por parte de ellos. |  |  |  | 1 | 3 | 4 | Extrema
| Direccionamiento estratégico | Oficina Asesora de Planeación | 49 | No ejecución de los proyectos de inversión | 3 | 3 | Moderado | Gestión | Realizar seguimiento y alertas temprañas a los proyectos de inversión en todas sus etapas. | Realizar seguimiento a la gestión realizada a los proyectos asignados durante cada semestre. |  |  | 2 | 1 | 3 | Moderado
|  | Oficina Asesora de Planeación | 50 | No se asignen o ejecuten recursos en el plan anual de adquisiciones para atender las necesidades de funcionamiento de la entidad. | 3 | 4 | Moderado | Gestión | Revisión de las necesidadesdelas dependencias para su priorización. | Realizar el seguimiento al cumplimiento del plan anual de adquisiciones. |  |  | 2 | 2 | 3 | Moderado
|  | Oficina Asesora de Planeación | 51 | Incumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad. | 5 | 5 | Extrema | Gestión | Realizar el seguimiento y evaluación del impacto causado por el cumplimiento de las activisdades de los planes. | Realizar la autoevaluación de los procesos de la entidad, determinando el cumplimiento de los objettivos y metas y estableciendo acciones de mejoramiento. |  |  | 2 | 3 | 4 | Extrema
|  | Oficina Asesora de Planeación | 52 | Ataques en contra de las instalaciones de la entidad. | 4 | 5 | Extrema | Gestión | Elaborar el plan de seguridad para las instalaciones de la entidad. | Realizar revistas y verificaciones permanentes a las instalaciones y cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas. |  |  | 2 | 3 | 5 | Extrema
| Direccionamiento Sistema de Gestión | Oficina Asesora de Planeación | 53 | Descertifiación de los sistemas de gestión | 3 | 3 | Moderado | Gestión | Realizar seguimiento a los requisitos de los sistemas de gestión de calidad, ambiental, y seguridad y salud en el trabajo. | Sensibilizar a los procesos sobre la gestión oportuna de los riesgos. |  |  | 2 | 2 | 3 | Moderado
|  | Oficina Asesora de Planeación | 54 | Incumplimiento de los requisitos ambientales establecidos en los contratos suscritos. | 5 | 3 | Extrema | Gestión | Revisión del componente ambiental en los informes de supervisión. | Evaluación del proveedor en materia ambiental |  |  | 2 | 4 | 3 | Alto
OFICINA DE CONTROL INTERNO
| Control Interno | Control Interno | 55 | Independencia limitada para la ejecución de la labor de auditoria. | 2 | 5 | Moderado | Gestión | Ejercer la labor de auditoria de manera independendiente para mantener la objetividad en los resultados de auditoria. | Discución a nivel de grupo de resultados de auditoria y presentación de resultados de auditoria al comité de coordinación de control interno. |  |  | 2 | 1 | 3 | Moderado
|  | Control Interno | 56 | Retrasos o Incumplimientos en la Entrega de los Servicios de Auditoría o Asesoría que Están Establecidos en el Plan de Auditorías | 4 | 2 | Moderado | Gestión | Realizar el seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo de la oficina y presentar la ejecución del plan en el comité de coordinación de control interno. | Revisar el plan de trabajo individual. |  |  | 2 | 3 | 2 | Moderado
|  | Control Interno | 57 | Informes de auditoria sin objetividad en sus resultados. | 3 | 3 | Moderado | Gestión | Socializar normas y metodología para la practica profesional de auditoria interna. | Verificar las evidencias para cada resultado de auditoria. | Actualización y capacitación en auditoria. |  | 3 | 2 | 3 | Moderado
|  | Control Interno | 58 | Manipulación, revelación o divulgación de información previa a los resultados de auditorias, informes de seguimiento y de ley para beneficio propio o de un tercero. | 2 | 5 | Alto | Corrupción | Revisión del comité de coordinación de control internode los informes de auditoria. | Discución a nivel de grupo de resultados de auditoria y presentación de resultados de auditoria al comité de coordinación de control interno. |  |  | 2 | 1 | 4 | Alto
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA IFORMACIÓN
| Telemática | Telemática | 59 | Acceso no autorizado a un activo de información | 1 | 3 | Moderado | Seguiridad de la información | Monitorear la red de conectividad a través del SOC (Secutity Opratation Center PONAL) |  |  |  | 1 | 1 | 3 | Moderado
|  | Telemática | 60 | Activo de información afectado por daño | 3 | 1 | Bajo | Seguiridad de la información | Analizar las vulnerabilidades sobre los activos de información. |  |  |  | 1 | 3 | 1 | Bajo
|  | Telemática | 61 | Administración de las bases de datos operadas en forma inadecuada | 3 | 2 | Moderado | Seguiridad de la información | Trazabilidad y auditoria del DBA. | revisar y controlar de ejecución de comandos de súper usuario. |  |  | 2 | 3 | 2 | Moderado
|  | Telemática | 62 | Documentos sensibles afectados por destrucción o deterioro. | 1 | 1 | Bajo | Seguiridad de la información | Realizar el control de scrips en bases de datos | Realizar el control de acceso no autorizado a las Bases de Datos, Aseguramiento de áreas en donde se almacenan documentos sensibles, custodia de documentos sensibles. | Realizar el aseguramiento de áreas en donde se almacenan documentos sensibles. | Guardar y custodiar los documentos sensibles. | 4 | 1 | 1 | Bajo
|  | Telemática | 63 | Información adulterada sin autorización en un activo de información. | 2 | 3 | Moderado | Seguiridad de la información | Realizar control sobre los privilegios en las aplicaciones y configuraciones de Sistemas y Bases de Datos. | Realizar control de utilización de dispositivos USB. | Realizar control de distribución de archivos. | Realizar control sobre las aplicaciones de sistemas. | 4 | 2 | 3 | Moderado
|  | Telemática | 64 | Indisponibilidad de la información por corte del servicio público de energia. | 3 | 3 | Alto | Seguiridad de la información | Garantizar contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de la Planta Eléctrica y hacer pruebas periódicas de funcionamiento. |  |  |  | 1 | 3 | 3 | Alto
|  | Telemática | 65 | Modificación de la información de in activo de información sin autorización. | 1 | 3 | Moderado | Seguiridad de la información | Realizar control de ejecución de comandos de súper usuario. | Realizar control de usuarios. | Realizar control de distribución masiva de cualquier tipo de archivos. |  | 3 | 1 | 3 | Moderado
|  | Telemática | 66 | Documentos perdidos | 1 | 2 | Bajo | Seguiridad de la información | Realizar custodia de documentos. |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Bajo
|  | Telemática | 67 | Información perdida | 1 | 1 | Bajo | Seguiridad de la información | Monitoreo del acceso no autorizado. | Almacenamiento seguro de los documentos sensibles . |  |  | 2 | 1 | 1 | Bajo
|  | Telemática | 68 | Información perdida por fallas en la generación de respaldo o backup | 1 | 2 | Bajo | Seguiridad de la información | Realizar plan de pruebas y Back Up. | Control de las pruebas de Back Up |  |  | 2 | 1 | 2 | Bajo
|  | Telemática | 69 | Recursos informáticos mal utilizados que afecten la integridad, disponiblidad y/o confidencialidad de la información. | 1 | 2 | Bajo | Seguiridad de la información | Realizar control de los recursos de internet. | Realizar control de uso de dispositivos y unidades de almacenamiento. |  |  | 2 | 1 | 2 | Bajo
|  | Telemática | 70 | Servicios de información adulterados por agregación de funciones y responsabilidades. | 2 | 2 | Bajo | Seguiridad de la información | Realizar la desagregación de funciones. |  |  |  | 1 | 2 | 2 | Bajo
|  | Telemática | 71 | Servicio de Tecnologia de información afectados por falla en el proveedor de telecomunicaciones. | 1 | 3 | Moderado | Seguiridad de la información | Asegurar que los canales de datos e internet cuenten con servicios redundantes y ANS |  |  |  | 1 | 1 | 3 | Moderado
|  | Telemática | 72 | Servicios del datacenter y recursos de Tecnologias de información afectados por un evento dipruptivo. | 2 | 1 | Bajo | Seguiridad de la información | Configuración de un sitio alterno. |  |  |  | 1 | 2 | 1 | Bajo
|  | Telemática | 73 | Software de aplicaciones funcionando inadecuadamente. | 2 | 3 | Moderado | Seguiridad de la información | Gestionar el procedimiento de manejo de incidentes. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | Moderado
[9 empty] | RIESGOS INHERENTES | # | %
[9 empty] | Zona Baja | 9 | 12.5%
[9 empty] | Zona Moderado | 22 | 30.56%
[9 empty] | Zona Alta | 16 | 22.22%
[9 empty] | Zona extrema | 25 | 34.72%
[10 empty] | 72 | 100%
[9 empty] | RIESGOS RESIDUALES |  |  |  | 120
| TIPO DE RIESGOS | # | % | CONTROLES x TIPO |  |  |  |  | ZONAS DE RIESGO | RIESGOS | % | Controles x Zona | %
| RIESGOS DE GESTIÓN | 42 | 58.33% | 87 |  |  |  | 59.18% | Zona Baja | 11 | 15.28% | 19 | 12.93%
| RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 15 | 20.83% | 33 |  |  |  | 22.45% | Zona Moderado | 25 | 34.72% | 47 | 31.97%
| RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 15 | 20.83% | 27 |  |  |  | 18.37% | Zona Alta | 16 | 22.22% | 34 | 23.13%
| TOTALES | 72 |  | 147 |  |  |  | 100% | Zona Extrema | 20 | 27.78% | 47 | 31.97%
[10 empty] | 72 | 100% | 147 | 100%
Notas
1 |  | Del toral de riesgos identificados en la entidad se encuentran con la siguiente distrución el 57% con una cantidad de 39 corresponden a los riesgos de gestión el 22% con una cantidad de 15 corresponden a los riesgos de corrupción y 22% con una cantidad de 15 riesgos de seguridad de la información. | [7 empty] | De acuerdo con la calificación y valoración la mayor cantidad de riesgos residuales se encuentran en la Zona moderada con 35%, con 24 riesgos,
2
3
4
5
6
7
9
10

## Riesgos 2023
LISTADO DE RIESGOS 2023
[13 empty] | 1160000 | Riesgo Inherente | [10 empty] | Riesgo Residual |  |  |  | PLAN DE MITIGACIÓN
| PROCESO | DEPENDENCIA | QUE | COMO | POR QUE | NOMBRE DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN | CLASE | CAUSA | CONSECUENCIA | DATOS | PROBABILIDAD Nivel de exposición del riesgo | IMPACTO ECONOMICO O REPUTACIONAL | Probabilidad | Impacto | Zona de riesgo | TIPO DE RIESGO | CONTROL 1 | TIPO DE CONTROL | CALCULO | CONTROL 2 | TIPO DE CONTROL | CALCULO | # controles | Probabilidad | Impacto | Zona de riesgo | Estratégia para combatir el riesgo (Reducir, aceptar o evitar) | Acciones de mitigación | Fecha inicial | Fecha final | Registro | Responsable | CONTINGENCIA CUANDO SE MATERIALICE | Registro
[12 empty] | Numero de veces que para por el punto del riesgo en un año? | ACONOMICO : perdida EN SMLMV REPUTACIONAL : VER TABLA
DIRECCIÓN GENERAL
1 | Control ético y disciplinario | Control Disciplinario interno | Posibilidad de perdida reputacional | por vencimiento ed terminos frente a las conductas de los sujetos procesales | debido a falta de programacioón priorización y control de los procesos disciplinarios y administrativos | Posibilidad de perdida reputacional por vencimiento ed terminos frente a las conductas de los sujetos procesales por falta de programacioón priorización y control de los procesos disciplinarios y administrativos | Vencimiento de términos en los procesos disciplinarios de acuerdo con la normatividad legal vigente. | Ejecución y Administración de Procesos | falta de programacioón priorización y control de los procesos disciplinarios y administrativos | Acciones penales y sanciones en contra de la entidad. | A la fecha se encuentran 39 investigaciones disciplinarias y 39 indagaciones preliminares, para un total de 78 procesos disciplinarios, 74 en etapa de instrucción y 4 en segunda instancia. | 2112 | 386.4604 | 80% | 80% | Alto | Gestión | Revisión de todas las etapas de los procesos disciplinarios y administrativos en todas las instancias. | TIPO: Detectivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: SI FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA:SI | 56% |  |  |  |  | 56% | 80% | Alto | Reducir | 80% | Alto | Reducir | Fortalecer los controles de los procedimientos disciplinarios y administrativos, que permita asegurar el cumplimiento legal en el marco normativo y pertinencia de las decisiones y fallos para la protección de los recursos del Fondo Rotatorio de la Policía. | 2023-02-01 | 2023-06-01 |  | Coordinador del grupo control ético y disciplinario. | Revisión de los hechos de la materialización para la toma de medidas que conlleven a la pretección de los recursos públicos. | Informe al Director General
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2 | Administración financiera | Presupuesto | Posibilidad de perdida reputacional | por reducción presupuestal para la vigencia siguiente | debido a la no ejecución de contratos con terceros de cada vigencia. | Posibilidad de perdida reputacional por disminución presupuestal para la vigencia siguiente debido a la no ejecución de contratos con terceros de la vigencia actual. | Hallazgos de los entes de control y conceptos desfavorables de los organos de dirección y control por por que los recursos colocados no son ejecutados dentro de la vigencia por la falta de ejecución de los contratos con terceros. | Ejecución y Administración de Procesos | debido a la no ejecución de contratos con terceros de cada vigencia. | Disminución de la apropiación presupuestal. | PRUSUPUESTO APROBADO 2021: 432.855 2022: 490,000 2023: 376.524 | 2112 | 535127372.2 | 80% | 60% | Alto | Gestión | Seguimiento a la ejecución presupuestal del rubro que contiene el saldo pendiente de ejecutar, reportando a través de correo diariamente. | TIPO: Preventivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: SI FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA:SI | 48% | Revisar las fechas de programación de pago de los impuestos con las fechas reales de pago. | TIPO: Detectivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: SI FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA:SI | 39.2% | 4 | 39% | 80% | Alto | Reducir | Informar en forma mensual el estado de la ejecución presupuestal de los contratos vigentes. | 2023-02-01 | 2023-06-01 | Informe de resultado mensual | Coordinador grupo presupuesto | Revisar las causas que ocasionaron la no ejecución de los recursos a través del resultado de la ejecución de los contratos con terceros. | Informe de resultados
3 | Administración financiera | Tesorería | Posibilidad de perdida económica | por multas y sanciones | Debido a impuestos Nacionales, Distritales y Municipales, Presentados y Pagados por Fuera de los Términos Establecidos | Posibilidad de perdida económicapor multas y sanciones debido a impuestos Nacionales, Distritales y Municipales, Presentados y Pagados por Fuera de los Términos Establecidos o por corrección. | No presentar el pago de los impuestos nacionales, distritales o municipales en las fechas establecidas. | Ejecución y Administración de Procesos | Debido a impuestos Nacionales, Distritales y Municipales, Presentados y pagados por Fuera de los Términos Establecidos | Perdida de recursos públicos | Mensualmente: 1 retefuente (40horas) + 10 municipales (40 horas) = 440 horas Bimestral: 1 reteica BTA (24 horas) + 1 IND y COME BTA (40 horas) + 30 MUNICIPALES (8 horas) 240 horas+ 1 IVA (40 horas) horas =344 horas Semestral: Estapilla (120 horas) Anual: Ingresos y patrimonio (176 horas) - TOTAL = 1080 | 1080 | 461.3167 | 80% | 80% | Alto | Gestión | Revisar la información previa a liquidar y presentar en los formularios de impuestos teniendo en cuenta el calendario tributario. | TIPO: Detectivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: SI FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA:SI | 56% | Revisar las fechas de programación de pago de los impuestos con las fechas reales de pago. | TIPO: Detectivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: SI FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA:SI | 39.2% | 4 | 39% | 80% | Alto | Reducir | Realizar las gestiones neecsarias para un pago 5 días por anticipado de los impuestos, evitando los reprocesos y demoras en los trámites internos de aprobación. | 2023-02-01 | 2023-06-01 |  | Coordinador del grupo control ético y disciplinario. | Revisión de los hechos de la materialización para la toma de medidas que conlleven a la pretección de los recursos públicos. | Informe al Director General
4 | Administración financiera | Central de cuentas | Posibilidad de perdida económica | por demandas interpuestas a la entidad | debido a incumplimiento del pago o cobro de obligaciones. | Posibilidad de perdida económica por demandas interpuestas a la entidad debido a incumplimiento del pago o cobro de obligaciones. | Demandas en contra de la entidad por que las facturas no sean gestionadas y giradas dentro de los terminos contractuales y legales, además que no se recuperen los recursos por el cobro a favor de la entidad. | Ejecución y Administración de Procesos | Incumplimiento del pago o cobro de obligaciones. | Perdida de recursos públicos | Primer mes de enero: realizar cruces para cierre de año desde febrero inicia el trámite de pagos. Para el año 2022 de tramitaron 4254 Para el año 2022 se tramitaron 3 obligaciones Las cuentas tramitadas por trimestre son : 1er trimestre: 543 2do trimestre:947 3er trimestre: 1292 4to trimestre: 1472 Valor tramitado en cuentas forpo 2022: 444.886.737.374 | 1936 | 383523.0495 | 80% | 100% | Extrema | Proceso | Coordinador del grupo central de cuentas, revsión de las cuentas que reuna los requisitos de acuerdo a las condiciones contuales, valores y correcta aplicación de los impuestos. | TIPO: Detectivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: SI FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA:SI | 56% |  |  |  |  | 56% | 100% | Extrema | Reducir | [5 empty] | Revisión de las cuentas para evidenciar los errores en su presentación y realizar los ajustes necesarios a los documentos presentados. Fortalecer los documentos con controles mas efectivos. | Informe al director general
5 | Administración financiera | Contabilidad y costos | Posibilidad de perdida reputacional | por hallazgos y sanciones | debido que la información financiera no sea real, ni confiable. | Posibilidad de perdida reputacional por hallazgos y sanciones debido que la información financiera no sea real, ni confiable. | Sanciones en contra de la entidad por los organos de control por que no son presentados la información financiera real y confiable de la entidad. | Ejecución y Administración de Procesos | La información financiera no sea real, ni confiable. | Perdida de recursos públicos | Los cinco primeros días de cada mes se hace el cierre contable: 12 meses, por cinco días. EL responsable de elaborar los estados dinancieros se demora: 4 días por mes. | 1008 | EL riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional con efecto publicitario sostenido a nivel pais. | 80% | 100% | Extrema | Reputacional | Coordinador del grupo contabilidad y costos, realiza la revisión de las cuentas contables mensualmente contra el balance financiero, dejando la evidencia en los soportes de las cuentas. | TIPO: Detectivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: SI FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA:SI | 56% |  |  |  |  | 56% | 100% | Extrema | Reducir
6 | Direccionamiento del Talento Humano | Talento Humano | Posibilidad de perdida reputacional | por anónimos o quejas y reclamos internos | debido a baja satisfacción del Talento Humano de FORPO. | Posibilidad de perdida reputacional por anónimos o quejas y reclamos debido a baja satisfacción del personal de FORPO. | Quejas, reclamos y anonimos internos por la insatisfacción deltalento humano de la entidad. | Ejecución y Administración de Procesos | debido a baja satisfacción del Talento Humano de FORPO. | Perdida de credibilidad y confianza en las políticas de talento humano. | 11 funcionarios HORAS SEMANALES: 240 | 137280 | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. | 100% | 80% | Alto | Gestión | Coordinador del grupo talento humano, realiza encuesta para evaluar la satisfacción del personal de la entidad. | TIPO: Detectivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: SI FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA:SI | 70% |  |  |  | 2 | 70% | 80% | Alto | Reducir |  | 2023-02-01 | 2023-06-01 |  | Coordinador grupo gestión del talento humano | Realizar informe al director general sobre el resultado de la encuesta. | Informe al Director General
7 | Direccionamiento del Talento Humano | Talento Humano | Posibilidad de perdida económica | por incapacidades | debido a enfermedades laborales de servidores públicos en cumplimiento de las funciones. | Posibilidad de perdida económica por demandas o sanciones debido a enfermedades laborales o muerte de servidores públicos en cumplimiento de las funciones. | Demandas o sanciones sin haber realizado el debido proceso del funcionario o cuando ocurren hechos mortales en cumplimiento de sus funciones. | Ejecución y Administración de Procesos | debido a enfermedades laborales o muerte de servidores públicos en cumplimiento de las funciones. | Perdida de recursos públicos | CUANTOS FUNCIONARIOS CON ENFERMEDADES LABORALES TENEMOS REPORTADAS : 37 HORAS AL AÑO:2112 VALOR NÓMINA: 1.186.000 | 2112 | 37.8293 | 80% | 40% | Moderado | Gestión | El coordinador del grupo talento humano, hace el seguimiento y control al personal que presenta enfermedades laborales en la entidad, dejando registro en formatos de seguimiento. | TIPO: Detectivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: SI FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA:SI | 56% |  |  |  | 2 | 56% | 40% | Moderado | Reducir |  | 2023-02-01 | 2023-06-01 |  | Coordinador grupo gestión del talento humano | Traslado del funcionario a otra area para inicio del proceso disciplinario y administrativo y la apertura de investigación ante la procuraduria y fiacalia. | Informe al Director General
8 | Direccionamiento del Talento Humano | Talento Humano | Actos de corrupción | por la posibililidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros | por el direccionamiento en la vinculación de personal para el desempeño en la entidad. | Actos de corrupción por la posibililidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por el direccionamiento en la vinculación de personal para el desempeño en la entidad. | Recibir o solicitar dadiva por el direccionamiento de la vinculación del personal. | Corrupción | por el direccionamiento en la vinculación de personal para el desempeño en la entidad. | Perdida de credibilidad y confianza en las políticas de talento humano. Investigaciones disciplinarias, administrativas, ficales y penales. | El evento podra ocurrir en algun momento al menos una vez en los ultimos dos años. | 704 | 3017.2414 | 60% | 100% | Extrema | Corrupción | El coordinador del grupo talento humano, revisa los soportes de los perfiles requeridos por las diferentes dependencias para que den cumplimiento al requisito, dejando registro en actas de revisión. | TIPO: Detectivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: NO FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA:SI | 42% |  |  |  | 2 | 42% | 80% | Alto | Reducir |  | 2023-02-01 | 2023-06-01 |  | Coordinador grupo gestión del talento humano | Traslado del funcionario a otra area para inicio del proceso disciplinario y administrativo y la apertura de investigación ante la procuraduria y fiacalia. | Informe al Director General
9 | Direccionamiento del Talento Humano | Talento Humano | Posibilidad de perdida económica | por causación de intereses, multa o sanciones | debido a pago extemporáneo de la seguridad social y aportes a parafiscales o por inconsistencias u omisiones en las liquidaciones de nómina o viáticos. | Posibilidad de pérdida económica por causación de intereses, multa o sanciones debido a pago extemporáneo de la seguridad social y aportes a parafiscales o por inconsistencias u omisiones en las liquidaciones de nómina o viáticos. | Demandas o sanciones Causal de pagos extemporaneos en la seguridad social y parafiscales o inconsistencias en las liquidaciones. | Ejecución y Administración de Procesos | debido a pago extemporáneo de la seguridad social y aportes a parafiscales o por inconsistencias u omisiones en las liquidaciones de nómina o viáticos. | Perdida de recursos públicos | 2 funcionarios 15 días liquidando nómina 5 días liquidación seguridad social Nómina 2022: * 12 Viaticos: 2022 | 1920 | 20379.3103 | 80% | 100% | Extrema | Corrupción | El coordinador del grupo talento humano, verifica el método de liquidacion e información contra las novedades ingresadas en el aplicativo ORACLE, dejando registro a través de correo electrónico. | TIPO: Detectivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: NO FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA:SI | 56% |  |  |  | 2 | 56% | 100% | Extrema | Reducir |  | 2023-02-01 | 2023-06-01 |  | Coordinador grupo gestión del talento humano | Traslado del funcionario a otra area para inicio del proceso disciplinario y administrativo y la apertura de investigación ante la procuraduria y fiacalia. | Informe al Director General
10 | Telemática | Telemática | Posibilidad de perdida económica | por daños o perdidas hardware de propiedad de la entidad | debido a falta de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos e infraestructura. | Posibilidad de perdida economica por daños o perdidas en el hardware de propiedad de la entidad debido a falta de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos e infraestructura. | Los equipos TIC de la entidad pueden sufrir daños o perdidas por falta de mantenimiento de equipos o inundaciones o fallas electricas o incendios. | Ejecución y Administración de Procesos | Falta de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos e infraestructura. | Inoperatividad de los equipos para el fucionamiento de las plataformas TIC. | Servidores: Funcionando las 24 horas Swich: 24 horas Computadores: 8 horas Inventario: equipos TIC de TELEM - valor : 7.943.324.664 | 8760 | 6847.6937 | 100% | 100% | Extrema | Gestión | Elaboración del plan de mantenimiento correctivos y preventivos. | TIPO: Detectivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: SI FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA: SI | 70% | Políza de seguros para los equipos por daño o perdida. | TIPO: Correctivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: SI FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA: SI | 75% |  | 70% | 75% | Alto | Reducir
11 | Telemática | Telemática | Actos de corrupción | por la posibililidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros | debido a fuga de información confidencial de la entidad. | Actos de corrupción por la posibililidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros debido a fuga de información confidencial de la entidad. | La información reservada de la entidad sea obtenida para el beneficio propio o de un tercero. | Corrupción | fuga de información confidencial de la entidad. | Uso indebido de información privilegiada de la entidad. | Probabilidad el evento pude ocurrir en algun momento. |  |  | 40% | 100% | Extrema | Corrupción | Coordinador del grupo Telemática, mantenimiento al sistema de gestión de seguridad de la información, Informe de auditoria interna y externa. | TIPO: etectivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: SI FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA: SI | 28% | Realziar la desactivación de los usurios de los funcionarios retirados, en vacaiones, incapacidad, previa notificación del grupo talento humano para todos los sistemas y aplicativos de la Entidad. |  |  | 3 | 28% | 100% | Extrema | Reducir
12 | Administración Logística | Logística | Posibilidad de perdida económica | por detrimento patrimonial | Debido a deterioro de las instalaciones de la Entidad o daño en los vehiculos. | Posibilidad de perdida económica por detrimento patrimonial debido a deterioro de las instalaciones de la Entidad o daño de vehiculos. | Que las sedes o los vehiculos de la entidad se deterioren afectando el servicio que presta la entidad con la perdida de valor en el tiempo. | Ejecución y Administración de Procesos | Debido a deterioro de las instalaciones de la Entidad o los vehiculos. | Perdida de valor en el tiempo | Los daños a las instalaciones se pueden presentar en cualquier momento del año, por consiguiente su funcionamiento es de 24 horas todos los días del año. | 8760 |  | 100% | 100% | Extrema |  | Jefe del grupo lógistica, realiza plan de mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones y los vehiculos, desarrollando las debidas contrataciones y los seguimientos oportunos, dejando registros en informes de seguimiento. | TIPO: Detectivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: SI FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA: SI | 70% | Jefe del grupo logística, suscribe las polízas de todo riesgos en donde se incluyen las instalaciones y los vehiculo, se realiza el seguimiento al proceso de contratación. | TIPO: Correctivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: SI FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA: SI | 75% |  | 70% | 75% | Alto | Reducir | [5 empty] | 1. Activar las polízas para el cobro del valor asegurado. 2. Abrir procesos de investigación disciplinaria o administrativa.
13 | Administración Logística | Almacén General | Posibilidad de perdida económica | por daño u obsolecencia de materias primas, insumos y suministros. | debido a la falta de planeación en las compras de materias primas, insumos y suministros, así como la falta de control en los consumos. | Posibilidad de perdida economica por daño u obsolecencia de materias primas, insumos y suministros debido a la falta de planeación en las compras de materias primas, insumos y suministros. | Que las jefaturas de entidad realicen la planeación de las compras sin tener en cuenta del consumo real mensual que se requiere y las existencias en inventario. | Ejecución y Administración de Procesos | debido a la falta de planeación en las compras de materias primas, insumos y suministros. | Perdidas económicas. Deterioro de materiales, insumos y suministros. | Los materiales, insumos y suministros tiene exposición todos los días del año, las 24 horas. | 8760 |  | 100% | 100% | Extrema | Gestión | Coorddinador del grupo almacén general, revisa los inventarios e informa a los procesos los inventarios de baja rotación, informe de resultados a la subdirección administrativa y financiera. | TIPO: Detectivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: SI FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA: SI | 70% |  |  |  | 2 | 70% | 100% | Extrema | Reducir | [5 empty] | Realizar informe a la dirección general sobre los bienes con baja rotación u obsoletos. | Informe al Director General
14 | Gestión documental | Gestión documental | Posibilidad de perdida económica | por sanciones o demandas | Deterioro y perdida de documentación de los archivos central e histórico. | Posibilidad de perdida económica por sanciones deterioro y perdida de documentación de los archivos central e historico. | Que se deterioren o perdida total de los documentos titulos valores conservados en archivo central e histórico. | Ejecución y Administración de Procesos | Deterioro y perdida de documentación de los archivos central e historico. | Perdidas económicas. Perdida de información importante para la entidad. | Documentos de créditos en archivo central e histórico: 230.362.239.056 Obligaciones: 12918 | 8760 | 198588.1371 | 100% | 100% | Extrema | Gestión | No aplica | [5 empty] | 1 | 100% | 100% | Extrema | Reducir | [5 empty] | Realizar informe a la dirección general sobre la perdida de archivos. | Informe al Director General
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA
15 | Gestión contractual | Convenios y Contratos Interadministrativos | Posibilidad de perdida económica | por fallos o demandas | Debido a incumplimiento de los acuerdos, convenios y/o contratos interadministrativos con entidades. | Posibilidad de perdida económica por fallos o demandas debido a incumplimiento de los acuerdos, convenios y/o contratos interadministrativos con entidades. | Incumplimiento a las entidades con las cuales se firmen contratos interadministrativos o convenios. | Ejecución y Administración de Procesos | incumplimiento de los acuerdos, convenios y/o contratos interadministrativos con entidades. | Perdida económica | Contratos suscrito 2022: 22 Horas laborales del equipo contratos interadministrativos: 173 horas por contrato Personal: 7 Valor contratos suscrito 2022: $48.153.189.362 sumar tiempo de adquisiciones | 3806 | 41511.3701 | 80% | 100% | Extrema | Gestión | Con Entidad contratante, se realiza un comité de coordinación para hacerle seguimiento al convenio o contrato interadministrativo, Dejando actas de reunión | TIPO: Detectivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: SI FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA: SI | 56% | Oficina Asesora de Planeación, seguimiento al plan anual de adquisiones, se deja informe mensual de ejecución. | TIPO: Detectivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: SI FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA: SI | 39.2% | 4 | 39% | 100% | Extrema | Reducir
16 | Gestión contractual | Construcciones | Posibilidad de perdida económica | por demandas o acuerdos legales | obras, consultorías, interventorías inconclusas | Posibilidad a perdida económica por demandas o acuerdos legales obras, consultorías, interventorías inconclusas | Demandas o acuerdos legales desde los contratantes o contratistas por obras, consultorías, interventorías inconclusas. | Ejecución y Administración de Procesos | obras, consultorías, interventorías inconclusas | Perdida de recursos de la entidad | Obras 2022: (esevi mebog decas hocen guaymaral cenop metic) 7 obras Supervisores: # 6 Los 365 días del año 2022 - 8 horas diarias 60.000 millones | 2920 | 43103.4483 | 80% | 100% | Extrema | Gestión | Supervisor del contrato, hace la verificación técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental y seguridad y salud en el trabajo de las obras en ejecución a las obras, las consultorías y las interventorías, dejando registro mediante un informe técnico mensual debidamente soportado. | TIPO: Detectivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: SI FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA:SI | 56% | Director General, prueba de polígrafo, dejando informe | TIPO: Correctivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: No FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA:SI | 70% | 4 | 56% | 70% | Alto | Reducir | [5 empty] | inicio del proceso disciplinario y administrativo y la apertura de investigación ante la procuraduría y fiscalía. | Informe al Director General
17 | Gestión contractual | Operaciones de comercio exterior | Posibilidad de perdida económica | por multa o sanción | debido al incumplimiento de los regulación aduanera de la DIAN en las actividades de importación, exportación y Depósito de mercancías en trámite de nacionalización. | Posibilidad de perdida económica por multa o sanción debido al incumplimiento de los regulación aduanera de la DIAN en las actividades de importación, exportación y Depósito de mercancías en trámite de nacionalización. | Que sanciones a la entidad e inhabilitación del deposito aduanero para realizar las nacionalizaciones, exportaciones y el deposito en mercancía de nacionalización. | Ejecución y Administración de Procesos | incumplimiento de los regulación aduanera de la DIAN en las actividades de importación, exportación y Depósito de mercancías en trámite de nacionalización | Perdida económica Desabilitación del depósito aduanero por parte de la DIAN Perdida de usuario simplificado ante la DIAN | Cantidad de nacionalizaciones (descargue directo): 219 Cantidad de exportaciones: 58 Servicios de deposito aduanero Depósito Aduanero: 157 (Legal 30 días, prorrogables por 30 días más) Exportación 2 días - 48 horas Descargues directos: 2 días hábiles - 48 horas | 126336 | 53352.8344 | 100% | 100% | Extrema |  | Coordinador del grupo Operaciones de Comercio Exterior, verificando mediante la plataforma Siglo XXI el tipo de trámite, veficiando que la mercancía llegue al territorio aduanero Colombiano. Dejando registro en el sistema XXI. | TIPO: Detectivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: SI FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA: SI | 70% | Coordinador del grupo Operaciones de Comercio Exterior, verificando mediante la plataforma MUISCA si la mercancía fue destinada a deposito aduanero. Dejando registro MUISCA - Planilla de envío destinadas al depósito | TIPO: Detectivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: SI FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA: SI | 49% | 4 | 49% | 100% | Extremo | Reducir | [5 empty] | Fortalecer los controles de las fechas de vencimiento en las operaciones de comercio exterior. Inicio del proceso disciplinario y administrativo y la apertura de investigación ante la procuraduría y fiscalía. | Informe al Director General
18 | Créditos | Créditos y cartera | Actos de corrupción | por la posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros | debido a una mala actuación del personal para el análisis, estudio y aprobación de créditos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad. | Actos de corrupción por la posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros debido debido a la aprobación de créditos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad. | La posibilidad de que los funcionarios del proceso de créditos de reciban dadivas por parte de los beneficiarios para la aprobación de los créditos sin el lleno de los requisitos. | Corrupción | Mala actuación del personal para el análisis, estudio y aprobación de créditos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad. | Perdida de los recursos públicos y mala imagen de la entidad | CREDITOS: media el evento podrá ocurrir en algún momento - al menos una vez en los últimos dos años |  |  | 60% | 100% | Extremo | Corrupción | Encuesta de satisfacción preguntando a los clientes, si los funcionarios solicitaron dadivas para la agilización de créditos. | TIPO: Detectivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: SI FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA: SI | 42% |  |  |  | 42% | 42% | 100% | Extremo | Reducir | Revisión de los controles del proceso con el fin de fortalecer el proceso y el conocimiento de los funcionarios para evitar actos de corrupción. | 2022-01-01 | 2022-01-01 | Informe de resultado | Coordinador grupo | Traslado del funcionario a otra áreas para inicio del proceso disciplinario y administrativo y la apertura de investigación ante la procuraduría y fiscalía.
OFICINAS ASESORAS
19 | Asesoría Legal | Oficina Asesora Jurídica | Actos de corrupción | por la posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros | debido a proferir actos administrativos contrarios a derecho | Actos de corrupción por la posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros debido a proferir actos administrativos emitidos por la Oficina Asesoría Jurídica contrarios a derecho. |  | Corrupción | proferir actos administrativos contrarios a derecho | Tutelas, demandas o multas | PROCESOS JUDICIALES: 2 PERSONAS TIEMPO : 1680 HORAS | Media | 1680 | 60% | 100% | Extrema | Corrupción | Jefe Oficina Asesora Jurídica, hace revisión de los textos de los actos administrativos proferidos por la oficina jurídica, dejando registro en correo electrónico. | TIPO: Detectivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: SI FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA: SI | 42% | Agencia Nacional para la defensa jurídica del estado, realiza la capacitación y actualización jurídica a los apoderados judiciales, dejando certificaciones de asistencias. | TIPO: Preventivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: SI FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA: SI | 75% | 4 | 42% | 75% | Alto | Reducir | [5 empty] | Traslado del funcionario a otra área para inicio del proceso disciplinario y administrativo y la apertura de investigación ante la procuraduría y fiscalía. | Informe al Director General
20 | Asesoría Legal | Oficina Asesora Jurídica | Posibilidad de perdida económica | por sentencias en contra | debido a desacato a tutelas | Posibilidad de pérdida económica por sentencias en contra debido a desacato a tutelas |  | Ejecución y Administración de Procesos | desacato a tutelas | Perdida económica y condena del juez de tutela | TUTELAS 2022: 222.000.000 25 tutelas : 3 días por tutela | 600 | 19.1379 | 40% | 60% | Moderado | Gestión | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, verificar el cumplimiento ordenado por el despacho judicial, dejando registro por correo electrónico. | TIPO: Detectivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: SI FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA: SI | 28% |  |  |  | 2 | 28% | 60% | Moderado | Reducir | [5 empty] | Traslado del funcionario a otra área para inicio del proceso disciplinario y administrativo y la apertura de investigación ante la procuraduría y fiscalía. | Informe al Director General
21 | Asesoría Legal | Oficina Asesora Jurídica | Posibilidad de perdida económica | por fallos o sentencias desfavorables a la entidad | debido a condenas judiciales | Posibilidad de pérdida económica por fallos o sentencias desfavorables a la entidad debido a condenas judiciales |  | Ejecución y Administración de Procesos | condenas judiciales | Restablecimiento de derechos | PROCESOS JUDICIALES: 2 PERSONAS TIEMPO : 1680 HORAS | 1680 | 71982.8336 | 40% | 100% | Extrema | Gestión | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, se celebra un comité de defensa judicial y conciliación para determinar las acciones legales que el abogado ejercerá, dejando acta de comité en forma mensual. | TIPO: Detectivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: SI FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA: SI | 28% |  |  |  | 2 | 28% | 100% | Extrema | Reducir | [5 empty] | Traslado del funcionario a otra área para inicio del proceso disciplinario y administrativo y la apertura de investigación ante la procuraduría y fiscalía. | Informe al Director General
22 | Direccionamiento estratégico | Oficina Asesora de Planeación | Posibilidad de perdida reputacional | por bajo desempeño en los indicadores | debido al incumplimiento de planes, programas y proyectos | Bajo desempeño en las metas y objetivos propuestos por incumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos en la entidad. |  | Ejecución y administración de procesos | Incumplimiento de planes, programas y proyectos. | Baja reputación. | EL riesgo afecta la imagen de la entidad con riesgo sostenido en el país. | 2920 |  | 80% | 100% | Extrema | Gestión | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, realiza seguimiento mensual al cumplimiento de las actividades de los planes programas y proyectos a las dependencias y procesos responsables de ejecutarlas, dejando registro en actas de reunión. | TIPO: Detectivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: SI FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA: SI | 56% |  |  |  | 2 | 56% | 100% | Alto | Reducir | [5 empty] | Traslado del funcionario a otra área para inicio del proceso disciplinario y administrativo y la apertura de investigación ante la procuraduría y fiscalía. | Informe al Director General
23 | Direccionamiento estratégico | Oficina Asesora de Planeación | Posibilidad de perdida reputacional | por denuncias o reclamaciones masivas | falta de claridad o mala información en el contenido de la información emitidas a través de los medios masivos de comunicación. | Posibilidad de pérdida reputacional por denuncias o reclamaciones masivas debido a la falta de claridad o mala información en el contenido de la información emitida a través de los medios masivos de comunicación. | Denuncias o reclamaciones por falta de claridad o mala información impactando a los clientes o partes interesadas y desfavoreciendo la imagen de la entidad. | Ejecución y Administración de Procesos | falta de claridad o mala información en el contenido de la información emitidas a través de los medios masivos de comunicación. | Perdida reputacional, denuncias, demandas. | Métricas de redes sociales del segundo semestre de 2022: 89909 en todas las redes sociales | 89909 | Nivel país | 100% | 100% | Extrema | Gestión | Coordinador, realiza la revisión del contenido de los mensajes y publicaciones realizadas, dejando registro en informe. | TIPO: Detectivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: SI FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA: SI | 70% |  |  |  | 2 | 70% | 100% | Extrema | Reducir | [5 empty] | Traslado del funcionario a otra área para inicio del proceso disciplinario y administrativo y la apertura de investigación ante la procuraduría y fiscalía. | Informe al Director General
24 | Direccionamiento estratégico | Oficina Asesora de Planeación | Posibilidad de perdida reputacional | por tutelas o quejas de clientes y partes interesadas | debido a la respuesta de Preguntas, quejas y reclamos por fuera de términos de ley | Posibilidad de pérdida reputacional por tutelas o quejas de clientes y partes interesadas debido a su respuesta por fuera de términos de ley. | Denuncias o reclamaciones por tutelas o quejas solucionadas por fuera de los términos establecidos en la Ley acarreando posibles demandas. | Ejecución y Administración de Procesos | debido a la respuesta de Preguntas, quejas y reclamos por fuera de términos de ley | Perdida reputacional, denuncias, demandas. | # Quejas, reclamos, sugerencias y derechos de petición 2022: 488 Cada una de las respuestas se maneja en 15 días | 58560 | Nivel país | 100% | 100% | Extrema | Gestión | Subdirector Operativo, realiza seguimiento a las PQRS en comité de CREQIS, dejando registro en actas de reunión. | TIPO: Detectivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: SI FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA: SI | 70% |  |  |  | 2 | 70% | 100% | Extrema | Reducir | [5 empty] | Traslado del funcionario a otra área para inicio del proceso disciplinario y administrativo y la apertura de investigación ante la procuraduría y fiscalía. | Informe al Director General
OFICINA DE CONTROL INTERNO
25 | Control Interno | Control Interno | Posibilidad de perdida reputacional | Incumplimiento de las metas y objetivos | debido a la falencias en el sistema de control interno | Posibilidad de pérdida reputacional por el incumplimiento de las metas y objetivos de la entidad debido a la falencias en el sistema de control interno. | Por la reticencia de la alta dirección al ser evaluada y la ausencia de un plan de auditorias para la entidad. | Ejecución y Administración de Procesos | falencias en el sistema de control interno | Afectación de la reputación de la entidad | Plan de auditorias 1 vez al año y se presenta al comité. | 178 | Nivel sector Administrativo | 60% | 80% | Alto | Gestión | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, realizan la verificación de la presentación del plan de auditorias y aprueban, dejando como registro el acta de comité. | TIPO: Detectivo IMPLEMENTACIÓN: Manual DOCUMENTACIÓN: SI FRECUENCIA: Continua EVIDENCIA: SI | 42% |  |  |  | 2 | 42% | 80% | Alto | Reducir | [5 empty] | Informar al consejo directivo sobre la ausencia de plan de auditorias de la entidad | Informe ejecutivo
Nota: