## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [6 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| PLAN DE ACCIÓN - INCREMENTAR LOS NEGOCIOS EN TRÁMITES ADUANEROS | [6 empty] | Vigente a partir de: 02/10/2024
Versión: 1
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Nombre del plan | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Incrementar la rentabilidad | Estrategia. Incrementar los ingresos de los procesos comerciales y financieros Meta. Realizar la oferta del negocio de operaciones de comercio exterior para consecución de 2 nuevos negocio el incremento de los ingresos. Politica MIPG. Planeación Institucional - Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público - Fortalecimiento Organizacional y simplificación- Compra y Contratación Pública |  | Ofrecer los servicios de agenciamiento aduanero que presta la entidad a otras Unidades de la Policía Nacional y a las entidades del Ministerio de Defensa Nacional para la consecución de nuevos clientes contractuales. | Documento de ofrecimiento de los servicios de agenciamiento aduanero a Unidades de la Policía Nacional | 02/01/2025 01/04/2025 01/07/2025 01/10/2025 | 31/03/2025 27/06/2025 30/09/2025 22/12//2025 | Coordinador (a) Grupo Operaciones de Comercio Exterior
|  |  | Elaborar un informe sobre los resultados del ofrecimiento de los servicios de agenciamiento aduanero al Dirección General. | Informe. | 2025-12-01 | 2025-12-26
|  |  | Realizar diagnostico de acuerdo a las políticas MIPG, contexto interno del proceso (autoevaluación proceso o grupo) y fuentes de mejora (informes de auditoría, de seguimiento y disposiciones de la Alta Dirección). | Diagnostico diligenciado o formato evaluación proceso SN aplique | 2025-02-01 | 2025-02-20
|  |  | Elaborar plan de trabajo con las acciones de mejora identificadas según diligenciamiento diagnostico de acuerdo a las políticas MIPG, contexto interno del proceso y fuentes de mejora (informes de auditoría, de seguimiento y disposiciones de la Alta Dirección). | Plan de Trabajo | 2025-03-01 | 2025-03-22
|  |  | Presentar a la Alta Dirección los resultados del análisis del contexto interno del proceso - autoevaluación proceso o grupo. | Acta | 2025-03-01 | 2025-03-28
Elaboró: |  |  | Revisó: |  | Aprobó:
nombre xxxxx Funcionaria Oficina o grupo xxxx |  |  | nombre y cargo xxxx oficina o grupo xxxx |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía