## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | [6 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| PLAN ANUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VIGENCIA 2025 | [6 empty] | Vigente a partir de: 02/10/2024
Versión: 1
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Nombre del plan | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Gestionar el desarrollo integral de los servidores públicos conforme a los objetivos institucionales, misión y visión, que garanticen la calidad en la prestación del servicio y la satisfacción de los grupos de valor e interés, a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo – permanencia y retiro), propendiendo por el fortalecimiento del bienestar enfocado en la felicidad, la calidad de vida y el buen desempeño laboral, , efectuando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo. | Política MIPG. Gestión Estratégica del Talento Humano - Integridad- Planeación Institucional - Gestión presupuestal y eficacia del gasto público - Compras y Contratación Pública -Fortalecimiento organizacional y simplificación- Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional - Transparencia y acceso a la información y lucha contra la corrupción |  | Designar los responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del Fondo Rotatorio de la Policía y fábrica de confecciones, verificar que estos y el área de seguridad y salud en el trabajo cuenten con el curso de 50 y/o 20 horas del SG-SST | Acta de designación firmada junto con los certificados del curso | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Coordinador (a) Grupo Talento Humano- Líder Seguridad ySsalud en el Trabajo (SST) | 109474100
|  |  | Verificar la asignación de los recursos para llevar a cabo los procesos de contratación de las actividades de seguridad y salud en el trabajo dentro del plan anual de adquisiciones | Acta de verificación del plan anual de adquisiciones | 2025-03-03 | 2025-03-31
|  |  | Realizar la conformación del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST para el Fondo Rotatorio de la Policía, y socializar este con los resultados de los representantes. | Acta de conformación, registro de socialización y registro fotográfico | 2025-05-05 | 2025-05-30
|  |  | Gestionar sensibilización o capacitación al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST del Fondo Rotatorio de la Policía | Documento soporte de la sensibilización o capacitación con registro de asistencia | 2025-06-03 | 2025-06-27
|  |  | Gestionar sensibilización o capacitación dirigida a los integrantes del comité de convivencia laboral del Fondo Rotatorio de la Policía | Documento soporte de la sensibilización o capacitación con registro de asistencia | 2025-03-03 | 2025-06-24
|  |  | Verificar y actualizar la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo firmada; acta de socialización con los servidores públicos y registro de asistencia | 2025-07-01 | 2025-07-31
|  |  | Actualizar la matriz de requisitos legales del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, | Matriz de requisitos legales de SST e identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, actualizada, aprobada y socializada | 2025-09-01 | 2025-09-30
|  |  | Coordinar la ejecución de las mediciones ambientales en el Fondo Rotatorio de la Policía y fábrica de confecciones en administración | Informe con los resultados de las mediciones ambientales | 2025-10-01 | 2025-10-31
|  |  | Realizar rendición de cuentas con relación al desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del Fondo Rotatorio de la Policía. | Informe presentado a DIGEN | 2025-11-04 | 2025-11-28
|  |  | Presentar en el comité de gestión humana el análisis comparativo relacionadas a incapacidades, enfermedad laborales, accidentes de trabajo, incidentes, ausentismo laboral, con el fin de identificar causas básicas y causa raíz, entre otros aspectos. | Acta comité | 2025-03-03 | 2025-06-24
|  |  | Elaborar instructivo y programa para el desarrollo de trabajo en calderas bajo estándares de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con la resolución 1857 de 2024 | Acta de revisión por la dirección | 2025-03-03 | 2025-07-31
Elaboró: |  |  | Revisó: |  | Aprobó:
Capitán OSCAR ARNOLDO MOROS SEPULVEDA Coordinador Grupo Talento Humano |  |  | Adm Finan y de Sistemas MARIO DE JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ Subdirector Administrativo y Financiero Mayor SANDRA MILENA TORO VILLA Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía