## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [6 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| PLAN DE ACCIÓN - CAMBIO ORGANIZACIONAL Y DE SERVICIO AL CLIENTE | [6 empty] | Vigente a partir de: 02/10/2024
Versión: 1
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Nombre del plan | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Transformar la cultura organizacional de la entidad. | Estrategia.Desarrollar estrategias que contribuyan al cambio en la cultura organizacional y de servicio al cliente Meta. Ejecutar las acciones para lograr un cambio en la cultura organizacional con enfoque al servicio al cliente, trabajo en equipo y sentido de pertenencia. Politica MIPG. Planeación Institucional - Fortalecimiento Organizacional y simplificación- Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional - Gestión del Conocimiento |  | Socializar el Código de Buen Gobierno aprobado, enfatizando las responsabilidades que tiene cada uno de los servidores públicos que labora en la entidad, y a su vez recepcionar las inquietudes y sugerencias de los mismos. | Documento soporte socialización | 2025-02-01 | 2025-03-15 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  | Elaborar cronograma con las acciones a ejecutar para lograr un cambio en la cultura organizacional con enfoque al servicio al cliente, trabajo en equipo y sentido de pertenencia. | Cronograma aprobado y cargue en la herramienta de seguimiento actividades | 2025-02-01 | 2025-02-28
|  |  | Realizar seguimiento y acompañamiento a los procesos y grupos de trabajo para verificar el cumplimiento y lineamientos estratégicos, funcionales y culturales dentro de los mismos, por parte de los asesores de OFPLA a los mismos. | Actas | 01/03/2025 01/08/2025 | 30/05/2025 24/10/2025
|  |  | Realizar diagnostico de acuerdo a las políticas MIPG, contexto interno del proceso (autoevaluación proceso o grupo) y fuentes de mejora (informes de auditoría, de seguimiento y disposiciones de la Alta Dirección). | Diagnostico diligenciado o formato evaluación proceso SN aplique | 2025-02-01 | 2025-02-20
|  |  | Elaborar plan de trabajo con las acciones de mejora identificadas según diligenciamiento diagnostico de acuerdo a las políticas MIPG, contexto interno del proceso y fuentes de mejora (informes de auditoría, de seguimiento y disposiciones de la Alta Dirección). | Plan de Trabajo | 2025-03-01 | 2025-03-22
|  |  | Presentar a la Alta Dirección los resultados del análisis del contexto interno del proceso - autoevaluación proceso o grupo. | Acta | 2025-03-01 | 2025-03-28
Elaboró: |  |  | Revisó: |  | Aprobó:
Prof. Defensa LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIAÑO Funcionaria Oficina Asesora de Planeación |  |  | Mayor SANDRA MILENA TORO VILLA Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía