## GE-FR-010
| GESTÍON LOGÍSTICA | [6 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| PLAN DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS Y MANTENIMIENTO GENERAL ENTIDAD VIGENCIA 2025 | [6 empty] | Vigente a partir de: 02/10/2024
Versión: 1
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Nombre del plan | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Recepcionar y suministrar bienes y servicios para garantizar el adecuado funcionamiento de las diferentes sedes de la entidad , atendiendo los requerimientos de los procesos . | Política MIPG. Gestión Estratégica del Talento Humano - Compras y Contratación Pública - Fortalecimiento organizacional y simplificación- Transparencia y Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción |  | Elaborar cronograma con la programación de mantenimiento de instalaciones y en general, arreglos locativos a realizar en la sedes de la entidad, de acuerdo al diagnóstico previamente realizado. | Cronograma aprobado y diagnóstico realizado | 01-02-2025 | 31-03-2025 | Coordinador (a) Grupo Logística | 1150800000
|  |  | Realizar informe de cumplimiento al cronograma de mantenimiento y arreglos locativos aprobados, comunicando las actividades desarrolladas y los recursos ejecutados. | Informe de mantenimientos realizados | 01-04-2025 05-07-2025 | 28-06-2025 30-12-2025
|  |  | Presentar a la alta dirección informe de los mantenimiento realizados a los vehículos, registrando placa de vehículos, costos, motivo del mantenimiento, antes y después de los arreglos, novedades, entre otros. | Informe Ejecutivo con registro fotográfico y relación pagos realizados presentado a DIGEN | 01-04-2025 01-08-2025 | 25-07-2025 28-11-2025
|  |  | Realizar revistas al parque automotor de la entidad | Acta de verificación con registro fotográfico, incluyendo recomendaciones y compromisos | 15-03-2025 11-08-2025 | 30-05-2025 10-11-2025
Elaboró: |  |  | Revisó: |  | Aprobó:
AASD CAMILO ANDRES AYALA DÍAZ Coordinador Grupo Logística |  |  | Adm Finan y de Sistemas MARIO DE JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ Subdirector Administrativo y Financiero Mayor SANDRA MILENA TORO VILLA Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía