## GE-FR-010
| GESTÍON TICS | [6 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA IFNFORMACIÓN VIGENCIA 2025 | [6 empty] | Vigente a partir de: 02/10/2024
Versión: 1
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Nombre del plan | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Fortalecer y mantener la infraestructura de TIC, proporcionando herramientas y recursos para mejorar la productividad, eficiencia y competitividad, así como el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad.. | Política MIPG. Gestión Estratégica del Talento Humano - Integridad- Planeación Institucional - Fortalecimiento organizacional y simplificación - Transparencia y Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción- Gobierno Digital- Seguridad Digital- Servicio al Ciudadano- Participación Ciudadana en la Gestión Pública |  | Gestionar los recursos físicos, financieros y capital humano, con el fin de asegurar la seguridad y privacidad de la información | Documentos soporte gestiones realizadas | 17-02-2025 | 09-05-2025 | Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 0
|  |  | Fortalecer las capacidades físicos, financieros, tecnológicas y de capital humano del Modelo de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información, plan de continuidad de los servicios, entre otros aspectos | Informe actividades desarrolladas | 2025-07-01 | 2025-08-29
|  |  | Realizar levantamiento de los activos de información de las dependencias de la Entidad, y socializar y publicar el mismo | Documento soporte socialización y publicación activos de información FORPO | 2025-06-01 | 2025-07-31
|  |  | Crear o actualizar el procedimiento de incidentes de seguridad de la información | Procedimiento actualizado y socializado | 17-02-2025 | 20-06-2025
|  |  | Revisar y actualizar el manual de seguridad de la información | Manual actualizado y socializado | 01-03-2025 | 31-07-2025
Elaboró: |  |  | Revisó: |  | Aprobó:
Ing Sistemas YURY LATORRE CAPERA Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones |  |  | Mayor SANDRA MILENA TORO VILLA Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía