| 1. Política de gestión y desempeño institucional (MIPG) : | Dimensión del talento humano. Dimensión Servicio al ciudadano |
| --- | --- |
| 2.Objetivo de los sistemas de gestión: | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: El cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros suscritos de Gestión ambiental por la entidad |
| 3. Objetivo del proceso: | Direccionar y gestionar el Talento Humano mediante la aplicación, seguimiento y control de efectivo de la Gestión Humana por competencias, propendiendo por el fortalecimiento del bienestar, la calidad de vida y el buen desempeño laboral de los servidores públicos, efectuando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo. |
| 4. Objetivo del plan o programa: | Evitar pérdidas humanas, materiales, económicas e impactos ambientales negativos, asociados a la ocurrencia de una emergencia en las Bodegas de Funza. |
| 5. Marco Legal: | Matriz de requisitos legales y otros requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. https://www.forpo.gov.co/es/sistema-de-gestion-integral/manual-de-procesos-y-procedimientos/1-4-proceso-direccionamiento-del-talento-humano/matriz-proceso-direccionamiento-del-talento-humano Matriz de requisitos legales del Sistema de Gestión Ambiental. |
| 6. Dependencia o cargo responsable: | Procesos Direccionamiento del Talento Humano y Direccionamiento de los Sistemas de Gestión |
| 7. Recursos: | De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2022. |

8. Cronograma

| No. | Actividad | Registro | Fecha inicio | Fecha final | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Convocatoria y definición del equipo brigadista de las Bodegas de Funza. | Oficio de notificación a brigadistas | 01/03/2022 | 15/04/2022 | Líder Seguridad y Salud en el Trabajo |
| 3 | Realizar capacitación en atención de emergencias a los funcionarios de las Bodegas de Funza. | Acta con registro fotográfico | 31/03/2022 01/06/2022 | 30/06/2022 30/11/2022 | Líder Seguridad y Salud en el Trabajo |
| 4 | Realizar simulacros de evacuación en las Bodegas de Funza. | Acta con registro fotográfico | 01/02/2022 01/06/2022 | 30/06/2022 30/11/2022 | Líder Seguridad y Salud en el Trabajo |
| 5 | Realizar simulacro en atención de derrame de sustancias químicas con el personal de mantenimiento de Funza y brigadistas de esta sede. | Acta con registro fotográfico | 01/06/2022 | 31/08/2022 | Líder ambiental OFPLA |
| 6 | Realiza formación a la brigada de emergencia de la Bodegas Funza de la entidad | Informe con las formaciones desarrolladas | 01/02/2022 | 30/11/2022 | Líder Seguridad y Salud en el Trabajo |

Nota: En el Programa Manejo y Almacenamiento de Sustancias Químicas se establecen varias actividades, las cuales no se incluyen en este plan con el fin de no duplicar actividades.

| Elaboró: | Elaboró: |
| --- | --- |
| LAURA DANIELA AREVALO URREGO Funcionaria Grupo Talento Humano | LINDA PAOLA LINARES LODOÑO Funcionaria Oficina Asesora de Planeación |
| Elaboró: | Revisó: |
| MY. PAULA ANDREA VILLARREAL OCAÑA Coordinadora Grupo Talento Humano | MY. EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) |
| Aprobó: |  |
| CR. DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ Director General Fondo Rotatorio de la Policía |  |

9. Documentos Anexos:

Anexo 1- Análisis de vulnerabilidad Bodegas Funza

Anexo 2- Plan Operativo normalizado SISMO

Anexo 3- Plan Operativo normalizado inundaciones

Anexo 4- Plan Operativo normalizado incendio

Anexo 5- Plan Operativo normalizado explosión

Anexo 6- Plan Operativo normalizado derrame de sustancias químicas

Anexo 7- Plan Operativo normalizado atentado terrorista

Anexo 8- Plan Operativo normalizado atención de pacientes

Anexo 9- Plan Operativo normalizado enfermedad Laboral

Anexo 10- Plan Operativo normalizado accidente de Trabajo

Anexo 11- Plan Operativo normalizado atención y rescate en alturas

Anexo 12 – Funciones Brigada de emergencia

Anexo 13- Derrame de sustancias químicas y aceite

Anexo 14- Fuga de agua

Dani piensas incluir lo de los contactos en caso de emergencia?