## GE-FR-010
| GESTÍON TICS- GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES | [6 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES VIGENCIA 2025 | [6 empty] | Vigente a partir de: 02/10/2024
Versión: 1
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Nombre del plan | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Fortalecer y mantener la infraestructura de TIC, proporcionando herramientas y recursos para mejorar la productividad, eficiencia y competitividad, así como el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad.. | Política MIPG. Gestión Estratégica del Talento Humano - Integridad- Planeación Institucional - Fortalecimiento organizacional y simplificación - Transparencia y Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción- Gobierno Digital- Seguridad Digital- Servicio al Ciudadano- Participación Ciudadana en la Gestión Pública |  | Actualizar el Brochure (portafolio de servicios) institucional, y socializar los grupos de valor e interés interno y externo de la Entidad. | Brochure actualizado y socializado | 2025-01-02 | 2025-05-30 | Coordinador (a) Grupo Tecnologias de la Información y Comunicaciones | 0
|  |  | Implementar campaña de comunicación a través de los canales de comunicación de la Entidad, a disposición para el conocimiento y promoción de los productos y servicios ofrecidos por la entidad. | Informe de la campaña realizada | 2/01/2025 3/07/2025 | 27/06/2025 28/11/2025
|  |  | Difundir información correspondiente a la gestión institucional en cumplimiento del principio de transparencia, garantizando que la información sea clara, precisa y alineada con los objetivos estratégicos de la entidad. | Informe del contenido difundido | 2/01/2025 3/07/2025 | 27/06/2025 28/11/2025
|  |  | Implementar campaña de difusión para el conocimiento y fortalecimiento de las diferentes políticas institucionales (Ambiental, SST, Atención al ciudadano, Seguridad de la información, entre otros) | Informe del contenido difundido | 2/01/2025 3/07/2025 | 27/06/2025 28/11/2025
|  |  | Crear calendario comunicativo de celebraciones o fechas especiales para realizar piezas graficas alusivas al tema | Informe de las publicaciones realizadas según calendario - Parrilla de contenido | 2/01/2025 3/07/2025 | 23/05/2025 21/11/2025
|  |  | Gestionar la respuesta, y responder cada uno de los comentarios, sugerencias o preguntas allegados por los canales de comunicación de la Entidad. | Informe de la gestión realizada | 2/01/2025 3/07/2025 | 27/06/2025 26/12/2025
|  |  | Diseñar y publicar contenido de interés para papel tapiz y pantallas informativas de acuerdo a lineamientos, necesidades y/o objetivos institucionales. | Informe del contenido difundido | 2/01/2025 3/07/2025 | 27/06/2025 28/11/2025
Elaboró: |  |  | Revisó: |  | Aprobó:
Ing Sistemas YURY LATORRE CAPERA Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones |  |  | Mayor SANDRA MILENA TORO VILLA Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía