## GE-FR-010
| GESTÍON TICS | [6 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI) VIGENCIA 2025 | [6 empty] | Vigente a partir de: 02/10/2024
Versión: 1
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Nombre del plan | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Fortalecer y mantener la infraestructura de TIC, proporcionando herramientas y recursos para mejorar la productividad, eficiencia y competitividad, así como el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad.. | Política MIPG. Gestión Estratégica del Talento Humano - Planeación Institucional - Compras y Contratación Pública - Fortalecimiento organizacional y simplificación- Transparencia y Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción- Gobierno Digital- Seguridad Digital |  | Presentar al comité de integración de tecnologías de la información CITI para aprobación los proyectos de tecnologías para la vigencia 2025 de la entidad. | Acta comité CITI | 01-02-2025 | 31-03-2025 | Coordinador (a) Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 0
|  |  | Realizar verificación y seguimiento a la ejecución de los proyectos TIC planteados en el plan anual de adquisiciones, como también a los proyectos de inversión TIC autorizados para la vigencia 2025 | Informe de seguimiento semestral | 01-02-2025 05-07-2025 | 28-06-2025 30-12-2025
|  |  | Garantizar la calidad de los datos, mediante la definición de un esquema de datos y metadatos que permita contar con información oportuna, consistente y verídica en los repositorios y sistemas de información de la Entidad | Instructivo aprobado y socializado | 01-02-2025 | 24-04-2025
|  |  | Socializar las mejoras efectuadas a la infraestructura tecnológica de la Entidad, informando sus beneficios, cantidad recursos invertidos, módulos, entre otros aspectos. | Acta de socialización con registro fílmico y fotográfico | 01-02-2025 | 24-04-2025
Elaboró: |  |  | Revisó: |  | Aprobó:
Ing Sistemas YURY LATORRE CAPERA Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones |  |  | Mayor SANDRA MILENA TORO VILLA Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía