## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | [6 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| PLAN ESTRATÉGICO DEL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO VIGENCIA 2025 | [6 empty] | Vigente a partir de: 02/10/2024
Versión: 1
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Nombre del plan | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Gestionar el desarrollo integral de los servidores públicos conforme a los objetivos institucionales, misión y visión, que garanticen la calidad en la prestación del servicio y la satisfacción de los grupos de valor e interés, a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo – permanencia y retiro), propendiendo por el fortalecimiento del bienestar enfocado en la felicidad, la calidad de vida y el buen desempeño laboral, , efectuando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo. | Política MIPG. Gestión Estratégica del Talento Humano - Planeación Institucional - Gestión presupuestal y eficacia del gasto público - Fortalecimiento organizacional y simplificación- Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional |  | 1. COMPONENTE DIAGNÓSTICO. Realizar diagnóstico del personal que conforma la Entidad (nivel educativo, tipo de vinculación , grado salarial, perfiles, tipo poblacional, cantidad pre pensionado, en condición de discapacidad, entre otros aspectos), y dar a conocer los resultados en el comité de gestión humana. | Informe diagnostico | 2025-02-01 | 2025-03-21 | Coordinador (a) Grupo Talento Humano | 0
|  |  | 2. COMPONENTE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. Elaborar plan de trabajo según resultados alcanzados en el diagnostico de la gestión estratégica del talento humano (TH) , para establecer acciones de mejora a implementar para fortalecer la gestión del TH en la Entidad. | Plan de trabajo aprobado y cargado en la SVE | 2025-03-22 | 2025-04-30
|  |  | 3. COMPONENTE EJECUCIÓN. Aplicar encuesta a todos los funcionarios de la Entidad, con el fin de identificar las necesidades y expectativas de los mismos, respectivo a los hábitos saludables, gestión de incentivos, reconocimientos formación, seguridad y salud en el trabajo, integridad, bienestar, entre otros aspectos. | Acta con análisis de resultados | 2025-05-01 | 2025-06-20
|  |  | 4. COMPONENTE SEGUIMIENTO Y CONTROL. Presentar en el comité de gestión humana los resultados de la encuesta de necesidades y expectativas de los funcionarios en aspectos generales, para la toma de decisiones respecto a la mejora de las debilidades identificadas. | Acta comité gestión humano con compromisos | 2025-06-21 | 2025-08-15
|  |  | 5. COMPONENTE ANÁLISIS DE RESULTADOS. Presentar mediante informe a la Dirección General las mejoras desarrollas de acuerdo al compromiso del comité de gestión humana, según resultados de la encuesta de identificación de necesidades y expectativas de los funcionarios públicos de la Entidad | Informe presentado DIGEN | 2025-09-01 | 2025-11-14
Elaboró: |  |  | Revisó: |  | Aprobó:
Capitán OSCAR ARNOLDO MOROS SEPULVEDA Coordinador Grupo Talento Humano |  |  | Adm Financiero y de Sistemas MARIO DE JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ Subdirector Administrativo y Financiero Mayor SANDRA MILENA TORO VILLA Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía