## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [6 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| PLAN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS VIGENCIA 2025 | [6 empty] | Vigente a partir de: 02/10/2024
Versión: 1
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Nombre del plan | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Establecer lineamientos para la formulación, seguimiento y ejecución de la planeación a nivel estratégico, táctico y operacional que permitan el cumplimiento del Modelo Integrado de planeación y Gestión MIPG. | Política MIPG. Planeación Institucional - Gestión presupuestal y eficacia del gasto público - Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional |  | Realizar el registro de generadores de residuos peligrosos de la vigencia 2025, ante el IDEAM | Documento soporte del registro efectuado | 2025-02-01 | 2025-03-28 | Jefe Oficina Asesora de Planeación- Líder Ambiental | 0
|  |  | Desarrollar estrategias de reducción para la generación de Residuos Peligrosos RESPEL, dirigida a todos los funcionarios que laboran en la Entidad | Acta con evidencias y compromisos | 2025-02-01 | 2025-04-25
|  |  | Realizar el pesaje de los residuos peligrosos (sustancias químicas, combustibles, RESPEL, entre otros) generados en las sedes de la entidad, aplicando la lista de chequeo de transporte de las respectivas mercancías. | Acta con evidencias fotográficas y registro lista de chequeo | 01/02/2025 01/05/2025 01/08/2025 | 30/04/2025 31/07/2025 15/12/2025
Elaboró: |  |  | Revisó: |  | Aprobó:
PSPP JOHN DARWIN FAJARDO PACHÓN Funcionario Oficina Asesora de Planeación |  |  | Mayor SANDRA MILENA TORO VILLA Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía