## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | [6 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN (PIC), REINDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO VIGENCIA 2025 | [6 empty] | Vigente a partir de: 02/10/2024
Versión: 1
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Nombre del plan | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Gestionar el desarrollo integral de los servidores públicos conforme a los objetivos institucionales, misión y visión, que garanticen la calidad en la prestación del servicio y la satisfacción de los grupos de valor e interés, a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo – permanencia y retiro), propendiendo por el fortalecimiento del bienestar enfocado en la felicidad, la calidad de vida y el buen desempeño laboral, , efectuando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo. | Política MIPG. Gestión Estratégica del Talento Humano - Planeación Institucional - Compras y Contratación Pública - Fortalecimiento organizacional y simplificación- Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional - Gestión del Conocimiento |  | Presentar a la comisión del personal, la consolidación de las necesidades de capacitación, inducción y reinducción, con el propósito de priorizar las actividades de capacitación. | Acta | 2025-01-01 | 2025-02-21 | Coordinador (a) Grupo Talento Humano- Líder Seguridad salud en el Trabajo (SST) | 109474100
|  |  | Elaborar y aprobar el cronograma del actividades del Plan Institucional de Capacitación (PIC), Reinducción y Entrenamiento, en atención a los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). | Cronograma aprobado, publicado y socializados | 2025-02-01 | 2025-03-01
|  |  | Realizar seguimiento de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC), Reinducción y Entrenamiento, según cronograma establecido para la vigencia, y aplicar encuesta de la medición del impacto generado de las mismas | Informe de cumplimiento semestral con resultados de medición | 01/02/2025 01/07/2025 | 27/06/2025 26/12/2025
Elaboró: |  |  | Revisó: |  | Aprobó:
Capitán OSCAR ARNOLDO MOROS SEPULVEDA Coordinador Grupo Talento Humano |  |  | Adm Finan y de Sistemas MARIO DE JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ Subdirector Administrativo y Financiero Mayor SANDRA MILENA TORO VILLA Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía