## GE-FR-010
| GESTÍON DOCUMENTAL | [6 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO VIGENCIA 2025 | [6 empty] | Vigente a partir de: 02/10/2024
Versión: 1
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Nombre del plan | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso.Gestionar, administrar y controlar la documentación e información producida y recibida, durante el ciclo documental de planeación, producción, gestión, trámite, organización, transferencia, preservación, valoración y disposición final, con el fin de garantizar la protección como patrimonio histórico de la entidad, facilitando su consulta y conservación como garante de los derechos de los grupos de valor e interés en cumplimiento a lineamientos archivísticos establecidos por el Archivo General de la Nación | Política MIPG. Gestión Estratégica del Talento Humano - Planeación Institucional - Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público -Fortalecimiento organizacional y simplificación - Compras y Contratación Pública- Gobierno Digital - Gestión Documental |  | Programar las transferencias primarias a recibir por el archivo central durante la vigencia | Cronograma de Transferencias aprobado y socializado | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Coordinador (a) Grupo Gestión Documental y de Atención al Ciudadano | 0
|  |  | Realizar inducción y reinducción al personal de las dependencias que lidera el manejo y entrega de las transferencias documentales. | Acta con registro fotográfico y de asistencia | 2025-02-01 | 2025-03-30
|  |  | Aplicar las Tablas de Valoración documental del Tercer Periodo para la clasificación, organización, alistamiento, foliación y marcación de los documentos que tienen como disposición final conservación total. | Informe de cumplimiento. | 2025-02-01 | 2025-06-30
|  |  | Realizar seguimiento al cronograma de transferencias documentales. | Informe de seguimiento. | 01/04/2025 16/08/2025 | 15/08/2025 15/12/2025
|  |  | Aplicar las Tablas de Valoración documental del Cuarto Periodo para la clasificación, organización, alistamiento, foliación y marcación de los documentos que tienen como disposición final (conservación total). | Informe de cumplimiento. | 2025-07-01 | 2025-11-30
Elaboró: |  |  | Revisó: |  | Aprobó:
Adm Emp LOLY LUZ VILLARREAL PANTOJA Coordinador(a) Grupo Gestión y de Atención al Ciudadano |  |  | Adm Financiero y de Sistemas MARIO DE JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ Subdirector Administrativo y Financiero Mayor SANDRA MILENA TORO VILLA Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía