| 1. Política de gestión y desempeño institucional (MIPG) : | Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos |
| --- | --- |
| 2. Objetivo de los sistemas de gestión: | Disminuir el consumo del recurso hídrico en las tres sedes. |
| 3. Objetivo del proceso: | Prestar servicios de soporte y mantenimiento, a través de la administración de los recursos para apoyar el adecuado funcionamiento de los procesos en la Entidad, realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados. |
| 4. Objetivo del plan o programa: | Disminuir el consumo de agua en el Fondo Rotatorio de la Policía, a partir de la implementación de estrategias, con el fin de contribuir a la conservación de los recursos naturales. |
| 5. Marco Legal: | Matriz de requisitos legales del Sistema de Gestión Ambiental. Matriz de requisitos legales y otros requisitos del Proceso Administración Logística. |
| 6. Dependencia o cargo responsable: | Coordinador Grupo Logística. |
| 7. Recursos: | Talento humano: Director General de la Entidad, Subdirectores, Jefes de Oficinas, Coordinadores de grupo, Pares Integrales, Todas las partes interesadas en el proceso logístico del FORPO, proveedores, clientes externos. Elementos, equipos y otros: Herramientas informáticas y tecnológicas, elementos de oficina, tanques, bombas, tuberías, grifos, medidores, información externa, personal interno y externo, transporte, elementos de protección personal, entre otros. |

8. Cronograma:

| No. | Actividad | Registro | Fecha inicio | Fecha final | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Difundir el programa para el ahorro y uso eficiente del agua a los funcionarios de las diferentes sedes de la entidad. | Difusión a través del correo institucional y reuniones de seguimiento a planes | 01-02-2022 | 31-03-2022 | Coordinador Grupo Logística |
| 2 | Realizar un diagnóstico sobre las condiciones de las baterías sanitarias, lavamanos y lavaplatos en el Complejo Industrial Muzú, Sede Administrativa y Funza. | Informe con registro fotográfico del diagnóstico realizado en las tres sedes de la entidad | 01-02-2022 01-07-2022 | 31-03-2022 30-10-2022 | Coordinador Grupo Logística |
| 3 | Limpieza y mantenimiento de los tanques ubicados en las diferentes sedes de la entidad | Informe de supervisión y reporte del mantenimiento efectuado por el contratista | 01-04-2022 01-07-2022 | 30-06-2022 30-12-2022 | Coordinador Grupo Logística |
| 4 | Realizar campaña de sensibilización y capacitación en cuanto al uso correcto y buenas prácticas del recurso hídrico, por parte de la empresa prestadora del servicio | Acta de verificación con registro fotográfico | 01-04-2022 01-07-2022 | 30-06-2022 30-11-2022 | Coordinador Grupo Logística |
| 5 | Realizar verificación y seguimiento al presente programa. | Informe de seguimiento semestral | 01-07-2022 01-01-2023 | 29-07-2022 31-01-2023 | Coordinador Grupo Logística |

| Elaboró: Tec. Adm. JENYFFER GARCÍA RUIZ Par Integral Grupo Logística | Revisó: SI. WALTER PEÑA MARTIN Coordinador Grupo Logístca. |
| --- | --- |
| Revisó: Mayor EDWARD MAURICIO DAVILA SANCHEZ Jefe Oficina Asesora de Planeación | Revisó: Mayor EDWARD MAURICIO DAVILA SANCHEZ Subdirector Administrativo y Financiero (E). |
| Aprobó: Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ Director General Fondo Rotartorio de la Policía |  |

9. Documentos Anexos:

N/A hace falta incluir los anexos relacionados con las directrices y lineamientos para el buen uso y ahorro del agua en las sedes de la entidad, así como inventario de equipos (medidores, tanques, pozos, etc), verificación y seguimiento (indicadores). Para lo anterior, se pueden basar en el contenido del programa de la vigencia 2021, depurando la información que no es relevante ni necesaria.

Recuerden que estos programas serán evaluados por la auditoria de Icontec.

Para el tema de los anexos se pueden guiar del programa de residuos sólidos, adjunto al correo.

HISTORICO DE ACTUALIZACIONES:

HISTÓRICO DE ACTUALIZACIONES

Nombre: plan específico o programa

Código: F-1-1-05V5

| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO |
| --- | --- | --- |
| 5 | 01-12-2021 | Con el fin de buscar la gestión eficaz y eficiente, así como de reducir la producción de papel y disminuir las acciones innecesarias en la aprobación de los planes específicos y programas, se realiza el ajuste a los siguientes ítem: se incluye la alineación a las Políticas de gestión y desempeño institucional (MIPG), los objetivos de los sistemas de gestión y el objetivo del proceso; se elimina la portada, índice, la justificación, los antecedentes, campo de aplicación, el contenido, la verificación y el seguimiento. |

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
| --- | --- | --- |
| TADS GIOVANNY MUÑOZ MARTÍNEZ Oficina Asesora de Planeación | Adm. Emp. BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO Profesional Oficina Asesora de Planeación | Mayor EDWARD MAURICIO DAVILA SANCHEZ Jefe Oficina Asesora de Planeación |

Objetivo: Determinar las condiciones para la construcción, cumplimiento y seguimiento de un plan específico o programa para el Fondo Rotatorio de la Policía.

Para la elaboración de un plan específico o programa tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- Política de gestión y desempeño institucional (MIPG): a partir del objetivo del plan específico o programa, ubique el nombre de la política de gestión y desempeño para alinearlo, consultar el Manual Operativo del modelo integrado de planeación y gestión – MIPG. Consultar en el siguiente Link: https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38054865/Manual+Operativo+del+Modelo+Integrado+de+Planeaci%C3%B3n+y+Gesti%C3%B3n+MIPG+-+Versi%C3%B3n+4+-+Marzo+2021.pdf/89cdee1e-2670-829b-d9d1-f1999abd1789?t=1620912368879

- Objetivo de los sistemas de gestión: consulte los objetivos de los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información y determina la alineación del plan específico o programa. Consultar en el siguiente Link: https://www.forpo.gov.co/es/planeacion-gestion-y-control/politicas.

- Objetivo del proceso: determinar el proceso al que pertenece el plan específico o programa e ingrese el objetivo de la caracterización.

4. 	Objetivo del plan o programa: determine el objetivo del plan específico o programa, aplique la metodología del Smart.

5. 	Marco Legal: incluir la matriz de requisitos legales y otros requisitos, en donde se incluyen las normas legales y otros requisitos que sean el marco de aplicación del plan específico o programa.

6. 	Dependencia o cargo responsable: escriba la dependencia o el cargo responsable del plan específico o

Programa.

7. 	Recursos: registre los recursos necesarios para dar cumplimiento plan específico o programa, teniendo en

Cuenta el plan anual de adquisiciones, los recursos presupuestales, talento humano, tecnología, transporte

Y otros para su cumplimiento.

8. 	Cronograma: programar las actividades, recursos, tiempo, registros, dentro de las actividades debe incluirse

Actividades de seguimiento, mínimo en forma semestral.

9.   Documentos anexos: incorpore los anexos necesarios que requiera el plan específico o programa para su cumplimiento.