## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLANES O PROGRAMAS | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PROGRAMA AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGIA VIGENCIA 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | 2026-01-15
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Recepcionar y suministrar bienes y servicios para garantizar el adecuado funcionamiento de las diferentes sedes de la entidad , atendiendo los requerimientos de los procesos . | Política MIPG. Gestión Estratégica del Talento Humano - Compras y Contratación Pública - Fortalecimiento organizacional y simplificación- Transparencia y Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción-Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Realizar seguimiento al consumo eléctrico en todas las sedes y establecer estrategias de ahorro y uso eficiente del recurso (1 informe cuatrimestral) | Informe ejecutivo. | 01/01/2026 04/05/2026 01/09/2026 | 30/04/2026 31/08/2026 18/12/2026 | Coordinador (a) Grupo Logística | $xxxxx
|  | Realizar campaña de sensibilización (visual o auditiva) en cuanto al uso correcto y buenas prácticas del recurso energético. (1 actividad por semestre). | Acta de verificación con registro fotográfico o piezas gráficas | 01/02/2026 01/07/2026 | 28/05/2026 13/11/2026
|  | Realizar diagnóstico sobre las condiciones redes eléctricas, luminarias, plantas eléctricas de las sedes de la entidad. (1 actividad anual) | Acta de verificación con registro fotográfico. | 2026-02-02 | 2026-04-24
|  | Gestionar la limpieza de vidrios y mantenimiento de iluminaria en cada una de las sedes de la entidad (mínimo 1 limpieza por semestre) | Informe ejecutivo. | 01/02/2026 01/08/2026 | 15/05/2026 16/10/2026
ANEXOS: (NO APLICA).
Elaboró: |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Econ. WILLIAM RICARDO TELLO NOVOA Coordinadora Grupo Talento Humano |  | Adm Fin. y de Sistemas MARIO DE JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ Subdirector Administrativo y Financiero |  |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía