## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLANES O PROGRAMAS | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PROGRAMA AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA VIGENCIA 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | 2026-01-14
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Recepcionar y suministrar bienes y servicios para garantizar el adecuado funcionamiento de las diferentes sedes de la entidad , atendiendo los requerimientos de los procesos . | Política MIPG. Gestión Estratégica del Talento Humano - Compras y Contratación Pública - Fortalecimiento organizacional y simplificación- Transparencia y Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción-Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Realizar seguimiento al consumo de agua en la entidad en todas las sedes de forma cuatrimestral, y establecer estrategias de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico. (1 informe por cuatrimestre). | Informe ejecutivo. | 01/01/2026 01/05/2026 01/09/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 10/01/2027 | Coordinador (a) Grupo Logística | $xxxxx
|  | Realizar campaña de sensibilización (visual o auditiva) en cuanto al uso correcto y buenas prácticas del ahorro de uso eficiente del agua. (1 actividad por semestre). | Acta de verificación con registro fotográfico o piezas gráficas | 01/02/2026 01/07/2026 | 30/06/2026 19/12/2026
|  | Realizar un diagnóstico sobre las condiciones de las baterías sanitarias, lavamanos y lavaplatos en las sedes de la entidad. (1 actividad por semestre) | Informe con registro fotográfico del diagnóstico realizado en las tres sedes de la entidad. | 01/02/2026 | 29/05/2026
|  | Gestionar la limpieza y mantenimiento de los tanques ubicados en las diferentes sedes de la entidad asi como de las motobombas. (mínimo 1 limpieza y mantenimiento por semestre). | Informe de supervisión y Reporte del mantenimiento efectuado por el contratista. | 01/01/2026 18/06/2026 | 17/06/2026 18/12/2026
ANEXOS: (NO APLICA).
Elaboró: |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Econ. WILLIAM RICARDO TELLO NOVOA Coordinadora Grupo Talento Humano |  | Adm Fin. y de Sistemas MARIO DE JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ Subdirector Administrativo y Financiero |  |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía