## GE-FR-010 PROGRAMA GIRS
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLANES O PROGRAMAS | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PROGRAMA ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA VIGENCIA 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | (10/12/2025)
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del proceso: Establecer lineamientos para la formulación, seguimiento y ejecución de la planeación a nivel estratégico, táctico y operacional que permitan el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Dependencia responsable: Oficina Asesora de Planeación Politica MIPG: Planeación Institucional - Gestión presupuestal y eficacia del gasto público - Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional. | Capacitar al personal de la Entidad en la correcta separación en la fuente, codigo de colores de acuerdo a la Resolución 2184 de 2019 | Acta con evidencias, registro de asistencia, registro fotografico | 01/02/2026 01/05/2026 01/08/2026 01/11/2026 | 28/02/206 30/05/2026 30/08/2026 30/11/2026 | Lider Ambiental | Recurso Humano Tecnologico
|  | Actualizar la matriz de requisitos legales ambientales 2026. | Matriz de requsitos legales actualizada | 2026-08-01 | 2026-08-30 | Lider Ambiental
|  | Capacitar al personal de la Entidad sobre uso responsable de los servicios públicos, ahorro de papel y el adecuado uso de los recursos | Acta con evidencias, registro de asistencia, registro fotografico | 01/02/2026 01/05/2026 01/08/2026 01/11/2026 | 28/02/2026 30/05/2026 30/08/2026 30/11/2026 | Lider Ambiental
ANEXOS: (SI APLICA).
Elaboró: |  | Revisó: Liliana Andrea Bustamante Riaño Jefe Oficina Asesora del Planeación ( E) |  |  | Aprobó: Coronel Ana Maria Luquerna Rodriguez Directora FORPO
Monica Paola Obando Ramos Lider SST Fabrica de Confecciones

## GE-FR-010 PROGR. RIESGO QUIMICO
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLANES O PROGRAMAS | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PROGRAMA ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA VIGENCIA 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | (10/12/2025)
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del proceso: Establecer lineamientos para la formulación, seguimiento y ejecución de la planeación a nivel estratégico, táctico y operacional que permitan el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Dependencia responsable: Oficina Asesora de Planeación Politica MIPG: Planeación Institucional - Gestión presupuestal y eficacia del gasto público - Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional. | Realizar el registro de la Entidad como generador de residuos peligrosos de la vigencia 2026, ante el IDEAM. | Documento soporte del registro efectuado. | 2026-02-01 | 2026-03-30 | Lider Ambiental | Recurso Humano Tecnologico
|  | Realizar el pesaje de los residuos peligrosos generados en las diferentes sedes de la Entidad (sustancias químicas, combustibles, RESPEL, entre otros) aplicando la lista de chequeo de transporte de las respectivas mercancías. | Acta con evidencias fotográficas y registro lista de chequeo. | 1/06/2026 01/11/2026 | 30/03/2026 30/08/2026 | Lider Ambiental
|  | Capacitar al personal de la Entidad y de servicios generales sobre riesgos químicos y residuos peligrosos. | Acta con evidencias, registro de asistencia, registro fotografico | 1/03/2026 01/08/2026 | 30/03/2026 30/08/2026 | Lider Ambiental
|  | Desarrollar actividades de sensibilización en manejo de sustancias quimicas entre otros aspectos con el fin de fomentar cultura y concientización en el tema, al personal de servicio sgenerales y de mantenimiento de la Entidad. | Acta de sensibilización con registro fotográfico y el soporte de las actividades desarrolladas. | 1/05/2026 01/10/2026 | 30/05/2026 30/10/2026 | Lider Ambiental
|  | Realizar inspeccion y verificar el cumplimiento del SGA (sistema globamente armonizado), de los productos quimicos utilizados en la Entidad | Acta con evidencias, registro de asistencia, registro fotografico | 1/04/2026 01/10/2026 | 30/04/2026 30/10/2026 | Lider Ambiental
ANEXOS: (SI APLICA).
Elaboró: |  | Revisó: Liliana Andrea Bustamante Riaño Jefe Oficina Asesora del Planeación ( E) |  |  | Aprobó: Coronel Ana Maria Luquerna Rodriguez Directora FORPO
Monica Paola Obando Ramos Lider SST Fabrica de Confecciones

## GE-FR-010 PROGR. INSPECCIONES
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLANES O PROGRAMAS | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PROGRAMA ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA VIGENCIA 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | (10/12/2025)
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del proceso: Establecer lineamientos para la formulación, seguimiento y ejecución de la planeación a nivel estratégico, táctico y operacional que permitan el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Dependencia responsable: Oficina Asesora de Planeación Politica MIPG: Planeación Institucional - Gestión presupuestal y eficacia del gasto público - Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional. | Realizar inspecciones trimetrales de puntos ecológicos en cada una de las areas de la Entidad | Acta con evidencias, registro fotografico | 01/02/2026 01/05/2026 01/08/2026 01/11/2026 | 28/02/206 30/05/2026 30/08/2026 30/11/2026 | Lider Ambiental | Recurso Humano Tecnologico
|  | Realizar inspecciones periódicas y aleatorias a las actividades de recolección, transporte y acopio de residuos, a cargo del personal de servicios generales de la Entidad. | Acta con evidencias | 01/03/2026 01/09/2026 | 30/03/2026 30/09/2026 | Lider Ambiental
ANEXOS: (SI APLICA).
Elaboró: |  | Revisó: Liliana Andrea Bustamante Riaño Jefe Oficina Asesora del Planeación ( E) |  |  | Aprobó: Coronel Ana Maria Luquerna Rodriguez Directora FORPO
Monica Paola Obando Ramos Lider SST Fabrica de Confecciones

## GE-FR-010 PROGR CULTURA AMBIENT
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLANES O PROGRAMAS | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PROGRAMA ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA VIGENCIA 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | (10/12/2025)
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del proceso: Establecer lineamientos para la formulación, seguimiento y ejecución de la planeación a nivel estratégico, táctico y operacional que permitan el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Dependencia responsable: Oficina Asesora de Planeación Politica MIPG: Planeación Institucional - Gestión presupuestal y eficacia del gasto público - Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional. | Llevar a cabo la jornada conmemorativa del Día Mundial del Medio Ambiente con charlas teorico practicas orientada al fortalecimiento de la cultura ambiental | Acta con evidencias, registro de asistencia, registro fotografico | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Lider Ambiental | Recurso Humano Tecnologico
|  | Realizar campáña “Guardianes ambientales” en las diferentes areas de la Entidad para el fortalecimiento de la cultura ambiental | Acta con evidencias, registro de asistencia, registro fotografico | 1/05/2026 01/10/2026 | 30/05/2026 30/10/2026 | Lider Ambiental
ANEXOS: (SI APLICA).
Elaboró: |  | Revisó: Liliana Andrea Bustamante Riaño Jefe Oficina Asesora del Planeación ( E) |  |  | Aprobó: Coronel Ana Maria Luquerna Rodriguez Directora FORPO
Monica Paola Obando Ramos Lider SST Fabrica de Confecciones

## GE-FR-010 PROGRAMA CONTROL RUID
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLANES O PROGRAMAS | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PROGRAMA DE INSPECCIÓN VIGENCIA 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | 2026-01-14
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Gestionar el desarrollo integral de los servidores públicos conforme a los objetivos institucionales, misión y visión, que garanticen la calidad en la prestación del servicio y la satisfacción de los grupos de valor e interés, a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo – permanencia y retiro), propendiendo por el fortalecimiento del bienestar enfocado en la felicidad, la calidad de vida y el buen desempeño laboral, , efectuando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo. | Política MIPG. Planeación Institucional - Fortalecimiento Organizacional y simplificación- Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional - Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público | Realizar inspecciones planeadas y locativas en todas las areas de las tres sedes del Fondo Rotatorio de la Policia (Administrativa, Funza y FACON) | Acta con registro de Inspeccion, y fotografico | 27/02/2026 03/08/2026 | 29/05/2026 30/10/2026 | Coordonador (a) Grupo Talento Humano- Líder SST | 0
|  | Realizar inspecciones a extintores y botiquinesen las tres sedes de fondo rotatorio de la Policia | Acta de registro de inspecciones con registro fotografico | 01/04/2026 01/07/2026 | 29/05/2026 31/08/2026
|  | Realizar seguimiento al cumplimiento de las inspecciones y mantenimientos periódicos a las máquinas del proceso gestión productiva de la Fábrica de Confeciones. | Informe ejecutivo de resultados dirigido a la DIGEN | 01/04/2026 03/08/2026 | 15/05/2026 30/09/2026
ANEXOS: (NO APLICA).
Elaboró: |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Teniente INGRID VANESA VERGARA BONILLA Coordinadora Grupo Talento Humano |  | Adm Finan y de Sistemas MARIO DE JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ Subdirector Administrativo y Financiero |  |  | Coronel Ana Maria Luquerna Rodriguez Directora General de la Entidad