| 1. Política de gestión y desempeño institucional (MIPG) : | Dimensión del Talento Humano |
| --- | --- |
| 2.Objetivo de los sistemas de gestión: | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Cumplir con la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales. Ejecutar actividades de promoción y prevención de la salud que contribuyan a la reducción de accidentes y enfermedades laborales Proteger la Seguridad y Salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la entidad. |
| 3. Objetivo del proceso: | Direccionar y gestionar el Talento Humano mediante la aplicación, seguimiento y control de efectivo de la Gestión Humana por competencias, propendiendo por el fortalecimiento del bienestar, la calidad de vida y el buen desempeño laboral de los servidores públicos, efectuando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo. |
| 4. Objetivo del plan o programa: | Prevenir y controlar los desórdenes musculoesqueléticos de los servidores públicos del Fondo Rotatorio de la Policía, a través de actividades estratégicas, orientadas a la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales con alcance a todos los centros de trabajo del Fondo Rotatorio de la Policía. |
| 5. Marco Legal: | Consultar matriz de requisitos legales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: https://www.forpo.gov.co/es/sistema-de-gestion-integral/manual-de-procesos-y-procedimientos/1-4-proceso-direccionamiento-del-talento-humano/matriz-proceso-direccionamiento-del-talento-humano |
| 6. Dependencia o cargo responsable: | Proceso del Direccionamiento del Talento Humano |
| 7. Recursos: | Consultar Plan Anual de Adquisiciones aprobado. |

8. Cronograma

| No. | Actividad | Registro | Fecha inicio | Fecha final | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realizar gestiones para la contratación de una firma que realice el acompañamiento al programa S.V.E para la prevención de desórdenes musculo esqueléticos. | EDP | 01/02/2022 | 30/03/2022 | Seguridad y Salud en el Trabajo |
| 2 | Desarrollar capacitaciones en factores de riesgos biomecánicos- higiene postural – levantamiento de carga – reposo osteomuscular. | Acta con registro fotográfico | 01/01/2022 07/07/2022 | 01/06/2022 20/12/2022 | Seguridad y Salud en el Trabajo |
| 3 | Aplicar encuesta de morbilidad sentida a los servidores públicos de la entidad, con el fin de determinar funcionarios sintomáticos y establecer mecanismo de intervención | Informe de resultados | 01/02/2021 | 30/04/2021 | Seguridad y Salud en el Trabajo |
| 4 | Realizar seguimiento a los funcionarios de la entidad, con recomendaciones medico laborales que intervengan en el sistema osteomuscular. | Formato de seguimiento a recomendaciones medicas | 01/01/2022 03/05/2022 01/09/2022 | 30/04/2022 31/08/2022 20/12/2022 | Seguridad y Salud en el Trabajo |
| 5 | Realizar escuelas terapéuticas para el personal potencial sintomático o con diagnostico medico | Acta con las actividades desarrolladas | 01/01/2022 07/07/2022 | 01/06/2022 20/12/2022 | Seguridad y Salud en el Trabajo |
| 6 | Efectuar análisis de ausentismo (incapacidad por enfermedad común – Enfermedad laboral osteomuscular, incidencia, prevalencia de los funcionarios del Fondo Rotatorio de la Policía | Acta con el total de ausentismo por sede | 01/02/2022 01/06/2022 | 30/05/2022 30/11/2022 | Seguridad y Salud en el Trabajo |

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
| --- | --- | --- |
| Mayor Paula Andrea Villarreal Ocaña Coordinadora Grupo Talento Humano | Mayor Edward Mauricio Dávila Sánchez Subdirector Administrativo y Financiero (E) | Coronel Didier Alberto Estrada Álvarez Director General Fondo Rotatorio de la Policía |

9. Documentos Anexos:

Los Formatos necesarios para el cumplimiento del presente programa, se podrán encontrar en el siguiente link: https://www.forpo.gov.co/es/sistema-de-gestion-integral/manual-de-procesos-y-procedimientos/1-4-proceso-direccionamiento-del-talento-humano/formatos-proceso-direccionamiento-del-talento-humano

Formato F-1-4-49 V2 Seguimiento a Recomendaciones Medico Laborales

Adicionalmente, se tendrán en cuenta los documentos expedidos por Envidada Promotoras de Salud y Administradora de Riesgos Laborales, en las cuales indiquen al fondo Rotatorio de la Policía el cumplimiento a recomendaciones medico laborales, con el fin de minimizar las consecuencias de  exposición.