## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLANES O PROGRAMAS | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PROGRAMA GESTIÓN DOCUMENTAL VIGENCIA 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | 2025-12-22
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Gestionar, administrar y controlar la documentación e información producida y recibida, durante el ciclo documental de planeación, producción, gestión, trámite, organización, transferencia, preservación, valoración y disposición final, con el fin de garantizar la protección como patrimonio histórico de la entidad, facilitando su consulta y conservación como garante de los derechos de los grupos de valor e interés en cumplimiento a lineamientos archivísticos establecidos por el Archivo General de la Nación. | Política MIPG. Gestión Estratégica del Talento Humano - Planeación Institucional - Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público -Fortalecimiento organizacional y simplificación - Compras y Contratación Pública- Gobierno Digital - Gestión Documental | Realizar la actualización del Instructivo de Prevención y atención de emergencias en los documentos a los funcionarios responsables de los archivos de gestión. | Instructivo aprobado y registrado en la SVE | 2026-02-01 | 2026-03-20 | Coordinador(a) Grupo Gestion Documental y Atencion al Ciudadano | $xxxxx
|  | Realizar actualización de Formatos Guías y Procedimientos inherentes al proceso, de acuerdo a los lineamientos y normatividad vigente | Documentos aprobados y registrado en la SVE | 2026-02-01 | 2026-04-30
|  | Realizar seguimiento sobre el uso de la planilla control préstamo de documentos | Informe de seguimiento | 2026-07-01 | 2026-07-30
|  | Realizar la Caracterización del proceso de Gestión Documental | Informe de cumplimiento | 2026-05-01 | 2026-10-30
|  | Realizar visitas periódicas a los archivos de gestión, con el fin de establecer el estado integral y las condiciones de los documentos e instalaciones físicas de los archivos en las dependencia y sedes de la Entidad. | Acta de visita con registro de compromisos y con novedades identificadas. | 02/04/2026 01/09/2026 | 22/05/2026 23/10/2026
ANEXOS: (SI APLICA).
Elaboró: |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
TASD MARTHA YOLIMA MORENO MARTINEZ Coordinador(a) Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano |  | Adm Fin. y de Sistemas MARIO DE JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ Subdirector Administrativo y Financiero |  |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía