## GE-FR-010
| GESTÍON DOCUMENTAL | [6 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| PROGRAMA GESTIÓN DOCUMENTAL VIGENCIA 2025 | [6 empty] | Vigente a partir de: 02/10/2024
Versión: 1
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Nombre del plan | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso.Gestionar, administrar y controlar la documentación e información producida y recibida, durante el ciclo documental de planeación, producción, gestión, trámite, organización, transferencia, preservación, valoración y disposición final, con el fin de garantizar la protección como patrimonio histórico de la entidad, facilitando su consulta y conservación como garante de los derechos de los grupos de valor e interés en cumplimiento a lineamientos archivísticos establecidos por el Archivo General de la Nación | Política MIPG. Gestión Estratégica del Talento Humano - Planeación Institucional - Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público -Fortalecimiento organizacional y simplificación - Compras y Contratación Pública- Gobierno Digital - Gestión Documental |  | Realizar diagnostico integral del estado de la gestión de archivo en la Entidad | Informe diagnostico | 2025-02-17 | 2025-03-31 | Coordinador (a) Grupo Gestión Documental y de Atención al Ciudadano | 0
|  |  | Socializar los procedimientos, manuales, formatos, manuales, instructivos de los documentos asociados con la gestión documental de la Entidad | Acta de socialización | 2025-02-15 | 2025-03-21
|  |  | Realizar visitas periódicas a los archivos de gestión, con el fin de establecer el estado integral y las condiciones de los documentos e instalaciones físicas de los archivos en las dependencia y sedes de la Entidad | Acta de visita con registro de compromisos SN novedades identificadas | 02/05/2025 01/10/2025 | 06/06/2025 31/10/2025
|  |  | Coordinar y realizar una jornada de socialización del instructivo de prevención y atención de emergencias en los documentos, a los funcionarios responsables de los archivos de gestión. | Acta con registro fotográfico y asistencia | 2025-05-15 | 2025-07-11
Elaboró: |  |  | Revisó: |  | Aprobó:
Adm Emp LOLY LUZ VILLARREAL PANTOJA Coordinador(a) Grupo Gestión y de Atención al Ciudadano |  |  | Adm Financiero y de Sistemas MARIO DE JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ Subdirector Administrativo y Financiero Mayor SANDRA MILENA TORO VILLA Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía