## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [6 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| PROGRAMA INTEGRAL RESIDUOS VIGENCIA 2025 | [6 empty] | Vigente a partir de: 02/10/2024
Versión: 1
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Nombre del plan | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Establecer lineamientos para la formulación, seguimiento y ejecución de la planeación a nivel estratégico, táctico y operacional que permitan el cumplimiento del Modelo Integrado de planeción y Gestión MIPG. | Politica MIPG. Planeación Institucional - Fortalecimiento Organizacional y simplificación- Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional - Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público |  | Elaborar instructivo del manejo integral de residuos, incluyendo todas las actividades y servicios (separación en la fuente de residuos, puntos ecológicos, recepción y medición residuos, minimización manejo residuos, lugar de acopio, entrega de residuos peligrosos y no peligrosos, entre otros aspectos), que generan residuos al interior de la Entidad (incluye las 3 sedes) | Instructivo aprobado y socializado | 2025-02-15 | 2025-03-31 | Jefe Oficina Asesora de Planeación- Líder Ambiental | $0.00
|  |  | Realizar reunión con el Coordinador del Grupo Logística y contratista de servicios generales, para tratar temas relacionados con la gestión integral de residuos, estableciendo directrices y compromisos en el manejo de los mismos | Acta con compromisos | 2025-02-15 | 2025-04-11
|  |  | Realizar inspecciones periódicas y aleatorias a las actividades de recolección, transporte y acopio de residuos, a cargo del personal de servicios generales de la entidad | Acta de revisión | 15/02/2025 11/08/2025 | 16/05/2025 17/10/2025
|  |  | Desarrollar actividades de sensibización en temas del manejo integral de residuos (manejo y separación en la fuente, puntos ecológicos, entre otros aspectos) con el fin de fomentar cultura y concientización en el tema | Acta con el soporte de las actividades desarrolladas | 15/04/2025 01/09/2025 | 30/05/2025 31/10/2025
Elaboró: |  |  | Revisó: |  | Aprobó:
Prof Def. LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIAÑO Funcionaria Oficina Asesora de Planeación |  |  | Mayor SANDRA MILENA TORO VILLA Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía