## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLANES O PROGRAMAS | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PROGRAMA ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA VIGENCIA 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | 2026-01-14
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Recepcionar y suministrar bienes y servicios para garantizar el adecuado funcionamiento de las diferentes sedes de la entidad , atendiendo los requerimientos de los procesos . | Política MIPG. Gestión Estratégica del Talento Humano - Compras y Contratación Pública - Fortalecimiento organizacional y simplificación- Transparencia y Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | Realizar jornadas de orden, aseo y desinfección en las dependencias del Fondo Rotatorio de la Policía, incluyendo fumigación y desratización, a cargo del personal de servicios generales. | Informe con registro fotográfico y relación de recursos ejecutados | 02/02/2026 01/07/2026 | 08/05/2026 30/10/2026 | Coordinador (a) Grupo Logística | $xxxxx
|  | Realizar inspecciones periódicas de orden y aseo en todas las dependencias de la entidad, identificando condiciones de riesgo e implementando mejoras para prevenir incidentes. | Acta de inspección con registro fotográfico de la rotulación de los envases y hojas de seguridad | 07/04/2026 06/07/2026 | 12/06/2026 27/11/2026
|  | Realizar la verificación e identificación de las sustancias químicas utilizadas por el personal de servicios generales, que cuenten con identificación de peligros de acuerdo al rombo NFPA y al Sistema Globalmente Armonizado, actualizarlas con el rótulo correspondiente de acuerdo a información de la hoja de seguridad. | Acta de identificación y verificación con registro fotográfico de la rotulación de los envases y hojas de seguridad | 01/04/2026 06/07/2026 | 30/06/2026 16/11/2026
ANEXOS: (NO APLICA).
Elaboró: |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Econ. WILLIAM RICARDO TELLO NOVOA Coordinadora Grupo Talento Humano |  | Adm Fin. y de Sistemas MARIO DE JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ Subdirector Administrativo y Financiero |  |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía