| 1. Política de gestión y desempeño institucional (MIPG) : | Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos. |
| --- | --- |
| 2. Objetivo de los sistemas de gestión: | Sistema de Gestion Ambiental (Generar una cultura que fomente el manejo adecuado de los residuos sólidos aprovechables y ordinarios). |
| 3. Objetivo del proceso: | Prestar servicios de soporte y mantenimiento, a través de la administración de los recursos para apoyar el adecuado funcionamiento de los procesos en la Entidad, realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados. |
| 4. Objetivo del plan o programa: | Dotar un sistema de vigilancia y control para el orden, aseo, limpieza y desinfección de las instalaciones del Fondo Rotatorio de la Policía, que permitan mejorar las condiciones de organización, ambiente de trabajo y clima laboral de cada una de las dependencias; mejorando el orden y organización de los puestos de trabajo de los funcionarios, generando un adecuado entorno laboral y un aumento en la productividad de la entidad, previniendo incidentes y accidentes de trabajo. |
| 5. Marco Legal: | Ver matriz de requisitos legales y otros requisitos del Proceso Administración Logística. |
| 6. Dependencia o cargo responsable: | Coordinador Grupo Logística. |
| 7. Recursos: | Talento humano: (Director(a) General de la Entidad, Subdirectores, Jefes de Oficinas, Coordinadores de grupo, Pares Integrales, Todas las partes interesadas en el proceso logístico del FORPO, proveedores, clientes externos) Elementos, equipos y otros: (Herramientas informáticas y tecnológicas, elementos de oficina, tanques, bombas, tuberías, grifos, medidores, información externa, personal interno y externo, transporte, elementos de protección personal, entre otros). |

8. Cronograma:

| No. | Actividad | Registro | Fecha inicio | Fecha final | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Difundir el del programa de orden y aseo a los funcionarios de las diferentes sedes de la entidad. | Difusión a través del correo institucional y reuniones de seguimiento a planes | 01-02-2022 | 31-03-2022 | Coordinador Grupo Logística |
| 2 | Realizar jornadas de orden, aseo y desinfección a cargo del personal de servicios generales, en las diferentes sedes del Fondo Rotatorio de la Policía incluyendo las jornadas de fumigación. | Informe con registro fotográfico de las jornadas realizadas en las tres sedes de la entidad incluyendo las brigadas del Edificio el Comendador. | 01-02-2022 01-07-2022 | 31-03-2022 30-10-2022 | Coordinador Grupo Logística |
| 3 | Realizar revistas de verificación sobre el orden y aseo en las dependencias. | Acta de verificación con registro fotográfico. | 01-04-2022 01-07-2022 | 30-06-2022 30-12-2022 | Coordinador Grupo Logística |
| 4 | Realizar la verificación e identificación de las sustancias químicas utilizadas por el personal de servicios generales, que cuenten con identificación de peligros de acuerdo al rombo NFPA y al Sistema Globalmente Armonizado, actualizarlas con el rotulo correspondiente así como la hoja de seguridad. | Acta de identificación y verificación con registro fotográfico de la rotulación de los envases. | 01-04-2022 01-07-2022 | 30-06-2022 30-12-2022 | Coordinador Grupo Logística |
| 5 | Realizar verificación y seguimiento a las actividades programadas. | Informe de seguimiento semestral | 01-06-2022 01-12-2022 | 30-06-2022 30-12-2022 | Coordinador Grupo Logística |

| Elaboró: Tec. Adm. JENYFFER GARCÍA RUIZ Par Integral Grupo Logística | Revisó: SI. WALTER PEÑA MARTIN Coordinador Grupo Logístca. |
| --- | --- |
| Revisó: Mayor EDWARD MAURICIO DAVILA SANCHEZ Jefe Oficina Asesora de Planeación | Revisó: Mayor EDWARD MAURICIO DAVILA SANCHEZ Subdirector Administrativo y Financiero (E). |
| Aprobó: Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ Director General Fondo Rotartorio de la Policía |  |

9. Documentos Anexos:

N/A

HISTORICO DE ACTUALIZACIONES:

HISTÓRICO DE ACTUALIZACIONES

Nombre: plan específico o programa

Código: F-1-1-05V5

| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO |
| --- | --- | --- |
| 5 | 01-12-2021 | Con el fin de buscar la gestión eficaz y eficiente, así como de reducir la producción de papel y disminuir las acciones innecesarias en la aprobación de los planes específicos y programas, se realiza el ajuste a los siguientes ítem: se incluye la alineación a las Políticas de gestión y desempeño institucional (MIPG), los objetivos de los sistemas de gestión y el objetivo del proceso; se elimina la portada, índice, la justificación, los antecedentes, campo de aplicación, el contenido, la verificación y el seguimiento. |

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
| --- | --- | --- |
| TADS GIOVANNY MUÑOZ MARTÍNEZ Oficina Asesora de Planeación | Adm. Emp. BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO Profesional Oficina Asesora de Planeación | Mayor EDWARD MAURICIO DAVILA SANCHEZ Jefe Oficina Asesora de Planeación |

Objetivo: Determinar las condiciones para la construcción, cumplimiento y seguimiento de un plan específico o programa para el Fondo Rotatorio de la Policía.

Para la elaboración de un plan específico o programa tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- Política de gestión y desempeño institucional (MIPG): a partir del objetivo del plan específico o programa, ubique el nombre de la política de gestión y desempeño para alinearlo, consultar el Manual Operativo del modelo integrado de planeación y gestión – MIPG. Consultar en el siguiente Link: https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38054865/Manual+Operativo+del+Modelo+Integrado+de+Planeaci%C3%B3n+y+Gesti%C3%B3n+MIPG+-+Versi%C3%B3n+4+-+Marzo+2021.pdf/89cdee1e-2670-829b-d9d1-f1999abd1789?t=1620912368879

- Objetivo de los sistemas de gestión: consulte los objetivos de los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información y determina la alineación del plan específico o programa. Consultar en el siguiente Link: https://www.forpo.gov.co/es/planeacion-gestion-y-control/politicas.

- Objetivo del proceso: determinar el proceso al que pertenece el plan específico o programa e ingrese el objetivo de la caracterización.

4. 	Objetivo del plan o programa: determine el objetivo del plan específico o programa, aplique la metodología del Smart.

5. 	Marco Legal: incluir la matriz de requisitos legales y otros requisitos, en donde se incluyen las normas legales y otros requisitos que sean el marco de aplicación del plan específico o programa.

6. 	Dependencia o cargo responsable: escriba la dependencia o el cargo responsable del plan específico o

Programa.

7. 	Recursos: registre los recursos necesarios para dar cumplimiento plan específico o programa, teniendo en

Cuenta el plan anual de adquisiciones, los recursos presupuestales, talento humano, tecnología, transporte

Y otros para su cumplimiento.

8. 	Cronograma: programar las actividades, recursos, tiempo, registros, dentro de las actividades debe incluirse

Actividades de seguimiento, mínimo en forma semestral.

9.   Documentos anexos: incorpore los anexos necesarios que requiera el plan específico o programa para su cumplimiento.