| 1. Política de gestión y desempeño institucional (MIPG) : | Dimensión del Talento Humano |
| --- | --- |
| 2.Objetivo de los sistemas de gestión: | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Ejecutar actividades de promoción y prevención de la salud que contribuyan a la reducción de accidentes y enfermedades laborales Proteger la Seguridad y Salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la entidad. |
| 3. Objetivo del proceso: | Direccionar y gestionar el Talento Humano mediante la aplicación, seguimiento y control de efectivo de la Gestión Humana por competencias, propendiendo por el fortalecimiento del bienestar, la calidad de vida y el buen desempeño laboral de los servidores públicos, efectuando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo. |
| 4. Objetivo del plan o programa: | Contribuir al bienestar físico, mental de los funcionarios, mediante la promoción de hábitos saludables, acciones de prevención de la salud, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno de los factores de riesgo y enfermedad y mejorar la calidad de vida de los mismos. |
| 5. Marco Legal: | Consultar matriz de requisitos legales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: https://acortar.link/4vhofW |
| 6. Dependencia o cargo responsable: | Proceso del Direccionamiento del Talento Humano |
| 7. Recursos: | Consultar Plan Anual de Adquisiciones aprobado. |

8. Cronograma

| No. | Actividad | Registro | Fecha inicio | Fecha final | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realizar sensibilización sobre el manejo del estrés y pausas activas. | Acta con registro fotográfico | 01/02/2022 | 31/03/2022 | Seguridad y Salud en el Trabajo Fabrica de Confecciones |
| 2 | Realizar sensibilización sobre cuidado y hábitos saludables (consumo alcohol, tabaquismo y drogas) | Acta con registro fotográfico | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Seguridad y Salud en el Trabajo Fabrica de Confecciones |
| 3 | Realizar charla sobre prevención de enfermedades Sexuales | Acta con registro fotográfico | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Seguridad y Salud en el Trabajo Fabrica de Confecciones |
| 4 | Realizar actividad lúdica de rumba aeróbica | Acta con registro fotográfico | 01/02/2022 | 30/06/2022 | Seguridad y Salud en el Trabajo Fabrica de Confecciones |
| 5 | Realizar seguimiento a las recomendaciones médicas de los exámenes ocupacionales | Informe de seguimiento | 01/01/2022 01/05/2022 01/09/2022 | 30/04/2022 31/08/2022 30/12/2022 | Seguridad y Salud en el Trabajo Fabrica de Confecciones |

Nota: Así mismo se tendrán en cuenta las demás actividades desarrolladas en la entidad encaminadas a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad o accidentes de trabajo.

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
| --- | --- | --- |
| Mayor Paula Andrea Villarreal Ocaña Coordinadora Grupo Talento Humano | Mayor Edward Mauricio Dávila Sánchez Subdirector Administrativo y Financiero (E) | Coronel Didier Alberto Estrada Álvarez Director General Fondo Rotatorio de la Policía |

9. Documentos Anexos: No aplica