| 1. Política de gestión y desempeño institucional (MIPG) : | Dimensión del Talento Humano |
| --- | --- |
| 2.Objetivo de los sistemas de gestión: | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Cumplir con la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales Promover el autocuidado propio y a los demás mediante el reporte de actos y condiciones inseguras dentro del respectivo centro de trabajo |
| 3. Objetivo del proceso: | Direccionar y gestionar el Talento Humano mediante la aplicación, seguimiento y control de efectivo de la Gestión Humana por competencias, propendiendo por el fortalecimiento del bienestar, la calidad de vida y el buen desempeño laboral de los servidores públicos, efectuando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo. |
| 4. Objetivo del plan o programa: | Establecer los lineamientos para identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados a los trabajos en alturas para asegurar y proteger a los trabajadores del Fondo Rotatorio de la Policía., proveedores y contratistas que tengan la posibilidad de caída a más de 1,5 metros o trabajen en alturas, a través de controles preventivos y de protección, aplicando la legislación nacional vigente. |
| 5. Marco Legal: | Consultar matriz de requisitos legales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: https://www.forpo.gov.co/es/sistema-de-gestion-integral/manual-de-procesos-y-procedimientos/1-4-proceso-direccionamiento-del-talento-humano/matriz-proceso-direccionamiento-del-talento-humano |
| 6. Dependencia o cargo responsable: | Proceso del Direccionamiento del Talento Humano |
| 7. Recursos: | Consultar Plan Anual de Adquisiciones aprobado. |

8. Cronograma

| No. | Actividad | Registro | Fecha inicio | Fecha final | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realizar la divulgación de las responsabilidades, autoridad y rendiciones de cuentas para trabajo en alturas | Acta de divulgación | 01/01/2022 01/06/2022 | 28/05/2022 30/11/2022 | Coordinadora Talento Humano – Seguridad y Salud en el Trabajo |
| 2 | Solicitar a los procesos el listado de personal que debe realizar trabajo en alturas | Documento o correo de solicitud | 01/01/2022 | 30/07/2022 | Coordinadora Talento Humano – Seguridad y Salud en el Trabajo |
| 3 | Socializar con el personal que desarrolla trabajo en alturas el protocolo para realizar trabajo en alturas | Pantallazo correo de socialización | 01/01/2022 | 30/04/2022 | Coordinadora Talento Humano – Seguridad y Salud en el Trabajo |
| 4 | Realizar exámenes ocupacionales para trabajo en alturas | Acta con los conceptos de aptitud para trabajo en alturas | 01/10/2022 | 29/10/2022 | Coordinadora Talento Humano – Seguridad y Salud en el Trabajo |
| 5 | Realizar capacitación y reentrenamiento y rescate en alturas a los servidores públicos que aplique | Certificado de capacitación | 01/10/2022 | 17/12/2022 | Coordinadora Talento Humano – Seguridad y Salud en el Trabajo |

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
| --- | --- | --- |
| Mayor Paula Andrea Villarreal Ocaña Coordinadora Grupo Talento Humano | Mayor Edward Mauricio Dávila Sánchez Subdirector Administrativo y Financiero (E) | Coronel Didier Alberto Estrada Álvarez Director General Fondo Rotatorio de la Policía |

9. Documentos Anexos:

Los Formatos necesarios para el cumplimiento del presente programa, se podrán encontrar en el siguiente link: https://www.forpo.gov.co/es/sistema-de-gestion-integral/manual-de-procesos-y-procedimientos/1-4-proceso-direccionamiento-del-talento-humano/formatos-proceso-direccionamiento-del-talento-humano

Así como el Protocolo de trabajo en alturas https://www.forpo.gov.co/es/sistema-de-gestion-integral/manual-de-procesos-y-procedimientos/1-4-proceso-direccionamiento-del-talento-humano/protocolos-proceso-direccionamiento-del-talento-humano

Formato F-1-4-37 VS Matriz Elementos de Protección Personal

Formato F-1-4-45 V4 Análisis de Trabajo Seguro

Formato F-1-4-51 V1 Permiso Trabajo en Alturas

Formato F-1-4-58 V1 Lista de chequeo Trabajos Rutinarios en Alturas

Protocolo PR-1-4-03 V1 Protocolo Trabajo en Alturas