## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | [6 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGIO DESÓRDENES MUSCULOESQUELÉTICO VIGENCIA 2025 | [6 empty] | Vigente a partir de: 02/10/2024
Versión: 1
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Nombre del plan | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Objetivo del Proceso. Gestionar el desarrollo integral de los servidores públicos conforme a los objetivos institucionales, misión y visión, que garanticen la calidad en la prestación del servicio y la satisfacción de los grupos de valor e interés, a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo – permanencia y retiro), propendiendo por el fortalecimiento del bienestar enfocado en la felicidad, la calidad de vida y el buen desempeño laboral, , efectuando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo. | Politica MIPG. Planeación Institucional - Fortalecimiento Organizacional y simplificación- Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional - Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público |  | Aplicar encuesta perfil sociodemográfico y morbilidad sentida con énfasis musculoesqueléticos a los servidores públicos | Informe ejecutivo con resultados dirigido a la dirección general | 05/05/2025 01/10/2025 | 30/05/2025 31/10/2025 | Coordinación Grupo Talento Humano - líder y apoyo SST Responsable fábrica de confecciones en administración - líder y apoyo SST FACON | $0.00
|  |  | Realizar inspección a puesto de trabajo a los servidores públicos calificados con enfermedad de origen laboral y común | Informe resultado inspección de puesto de trabajo | 01/04/2025 04/08/2025 | 30/04/2025 29/08/2025
|  |  | Realizar escuelas terapéuticas a los servidores públicos calificados con enfermedad de origen laboral y común | Informe ejecutivo con registro de asistencia y registro fotográfico | 2025-09-01 | 2025-09-26
|  |  | Realizar seguimiento a las recomendaciones médicas resultantes de los exámenes médicos ocupacionales | Acta con registro de seguimiento recomendaciones médico-laborales | 3/06/2025 4/11/2025 | 27/06/2025 28/11/2025
Elaboró: |  |  | Revisó: |  | Aprobó:
Capitán OSCAR ARNOLDO MOROS SEPULVEDA Coordinador Grupo Talento Humano |  |  | Adm Finan y de Sistemas MARIO DE JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ Subdirector Administrativo y Financiero Mayor SANDRA MILENA TORO VILLA Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía