| 1. Política de gestión y desempeño institucional (MIPG) : | Séptima Dimensión - Sistema de Control Interno |
| --- | --- |
| 2. Objetivo de los sistemas de gestión: | Garantizar la satisfacción de las partes interesadas |
| 3. Objetivo del proceso: | Evaluar y asesorar de forma independiente para agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad. |
| 4. Objetivo del plan o programa: | Presentar el plan de auditorías |
| 5. Marco Legal: | Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017 Decreto 1499 de 2017 |
| 6. Dependencia o cargo responsable: | Oficina de Control Interno |
| 7. Recursos: | Humanos (profesionales en las diversas áreas del conocimiento-, Logísticos (transporte), tecnológicos (software y hardware). |

8. Cronograma

| No. | Actividad | Registro | Fecha inicio | Fecha final | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auditoría al Proceso Direccionamiento Estratégico | Informe | 01/04/2022 | 30/04/2022 | Angelica Rojas, Patricia Pérez |
| 2 | Auditoría al Proceso Talento Humano | Informe | 01/03/2022 | 30/04/2022 | Lorena Portillo, Daniela Montealegre |
| 3 | Auditoría al Proceso Contratos | Informe | 01/05/2022 | 30/06/2022 | Patricia Pérez, Lorena Portillo |
| 4 | Auditoría al Proceso Adquisiciones y contratos (covin) | Informe | 01/05/2022 | 30/06/2022 | Lorena Portillo, Daniela Montealegre |
| 5 | Auditoría al Procedimiento Confección de Prendas | Informe | 01/02/2022 | 30/03/2022 | Carol Reina, Angelica Rojas |
| 6 | Auditoría al Procedimiento Control de Calidad | Informe | 01/03/2022 | 30/04/2022 | Carol Reina, Patricia Pérez |
| 7 | Auditoría Procedimiento Venta Directa | Informe | 01/07/2022 | 30/07/2022 | Angelica Rojas, Lorena Portillo |
| 8 | Auditoría al Proceso Central de Cuentas | Informe | 01/10/2022 | 30/10/2022 | Angelica Rojas, Daniela Montealegre |
| 9 | Auditoría al Proceso Contabilidad | Informe | 01/08/2022 | 30/09/2022 | Patricia Pérez, Daniela Montealegre |
| 10 | Auditoría al Proceso Presupuesto | Informe | 01/11/2022 | 30/12/2022 | Patricia Pérez, Daniela Montealegre |
| 11 | Auditoría Proceso Tesorería | Informe | 01/09/2022 | 30/10/2022 | Patricia Pérez, Daniela Montealegre |
| 12 | Auditoría Proceso Telematica | Informe | 01/04/2022 | 30/05/2022 | Sandra Blanco |
| 13 | Auditoría al Proceso Asesoria Legal | Informe | 01/09/2022 | 30/10/2022 | Lorena Portillo |
| 14 | Auditoría interna al Proceso Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral (Planes de mejoramiento) | Informe | 01/04/2022 | 30/04/2022 | Carol Reina, Angélica Rojas |
| 15 | Preparación auditoría interna del sistema de gestión integral (calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo) | Matriz de responsabilidades | 01/05/2022 | 30/06/2022 | Carol Reina |
| 16 | Auditoría Interna del Sistema de Gestión Integral (calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo) | Informe | 01/07/2022 | 30/08/2022 | Angelica Rojas, Carol Reina, Daniela Montealegre, Lorena Portillo, Patricia Pérez, Sandra Blanco |
| 17 | Auditoría Interna de Seguimiento del Sistema de Gestión Integral (calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo) | Informe | 01/11/2022 | 30/11/2022 | Angelica Rojas, Carol Reina, Daniela Montealegre, Lorena Portillo, Patricia Pérez, Sandra Blanco |
| 18 | Preparación auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO27001:2013 | Matriz de responsabilidades | 01/05/2022 | 30/06/2022 | Sandra Blanco |
| 19 | Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO27001:2013 | Informe | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Sandra Blanco |
| 20 | Auditoría Interna de Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO27001: 2013 | Informe | 01/03/2022 | 30/03/2022 | Sandra Blanco |
| 21 | Auditoría Interna de Accesibilidad del entorno construido Norma ISO 21542:2011 | Informe | 01/10/2022 | 30/10/2022 | Angelica Rojas, Carol Reina |
| 22 | Auditoría Interna de seguridad en la WEB | Informe | 01/11/2022 | 30/11/2022 | Sandra Blanco |
| 23 | "Verificar el cumplimiento de la utilización del "" Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado "Ekogui" | Informe | 01/02/2022 01/08/2022 | 28/02/2022 30/08/2022 | Lorena Portillo |
| 24 | Medición de la efectividad del MIPG y reportarlo a través del FURAG que sirve como base para que el presidente se lo presente al congreso al inicio de cada legislatura |  | 01/03/2022 | 29/03/2022 | Jefe Oficina Control Interno |
| 25 | Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público | Informe | 01/01/2022 01/04/2022 01/07/2022 01/10/2022 | 31/01/2022 30/04/2022 30/07/2022 31/10/2022 | Daniela Montealegre(las dos últimas fechas)Patricia Pérez (las dos primeras) |
| 26 | Seguimiento a la Contratación SIRECI | Verificación y confirmación por correo a Ofpla | 01/02/2022 | 30/12/2022 | Paola Acosta |
| 27 | Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano |  | 01/01/2022 01/05/2022 01/09/2022 | 30/01/2022 30/05/2022 30/09/2022 | Angelica Rojas |
| 28 | Vigilar que la atención se preste a los ciudadanos de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. |  | 01/02/2022 01/07/2022 | 28/02/2022 30/07/2022 | Angelica Rojas |
| 29 | Evaluación de Gestión por Dependencias |  | 02/01/2022 | 31/01/2022 | Equipo Auditores |
| 30 | Informe de Control Interno Contable, Registro |  | 01/02/2022 | 28/02/2022 | Patricia Pérez, Daniela Montealegre |
| 31 | Informe de Seguimiento Presupuesto |  | 01/04/2022 01/07/2022 01/11/2022 | 30/04/2022 30/07/2022 30/11/2022 | Daniela Montealegre |
| 32 | Boletín de Deudores Morosos |  | 03/06/2022 | 02/12/2022 | Daniela Montealegre |
| 33 | Informe mensual de avance al plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República |  | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Angelica Rojas |
| 34 | Informe de Derechos de Autor Software. |  | 01/04/2022 | 30/04/2022 | Sandra Blanco |
| 35 | Seguimiento a los contratos publicados en la plataforma del SECOP. |  | 01/04/2022 01/07/2022 01/10/2022 | 30/04/2022 31/07/2022 31/10/2022 | Paola Acosta |
| 36 | Seguimiento y evaluación al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP". |  | 01/03/2022 01/06/2022 01/12/2022 | 30/03/2022 30/06/2022 30/12/2022 | Sandra Blanco |
| 37 | Informa de seguimiento a la medidas de seguridad Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF |  | 01/02/2022 | 15/02/2022 | Sandra Blanco |
| 38 | Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones. |  | 01/04/2022 | 30/04/2022 | Lorena Portillo |
| 39 | Informe mensual de seguimiento de los planes de mejoramiento de Auditorias del SGI y Auditorías de Gestión de la Oficina de Control Interno |  | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Angelica Rojas |
| 40 | Cierre de las acciones de mejoramiento que fueron objeto de observación por parte de la CGR (Cir. 005), subsanaron las deficiencias. |  | 01/06/2022 01/11/2022 | 30/06/2022 30/11/2022 | Jefe de la Oficina Control Interno |
| 41 | Seguimiento Implementación Estrategia Gobierno en línea. |  | 01/08/2022 | 30/08/2022 | Sandra Blanco |
| 42 | Realizar arqueos a Tesorería y Cajas menores. |  | 01/02/2022 03/06/2022 02/10/2022 | 30/02/2022 30/06/2022 30/10/2022 | Patricia Pérez |
| 43 | Seguimiento y control al plan de acción especifico de la Oficina de Control Interno, plan de acción institucional. Registro. Cronograma evaluado |  | 01/03/2022 03/07/2022 02/11/2022 | 30/03/2022 30/07/2022 30/11/2011 | Paola Acosta |
| 44 | Informe de cumplimiento de políticas de operación y seguridad de SIIF |  | 02/01/2022 | 29/01/2022 | Sandra Blanco |
| 45 | Informe de seguimiento a compromisos de la audiencia de rendición de cuentas |  | 02/12/2022 | 31/12/2022 | Carol Reina |
| 46 | Informe de seguimiento a compromisos del plan de seguridad vial |  | 01/09/2022 | 30/09/2022 | Carol Reina |
| 47 | Evaluación de los procesos de Gobierno de TI - Cumplimiento Decreto 1499 de 2017 - |  | 01/09/2022 | 30/10/2022 | Sandra Blanco |
| 48 | Evaluación de las prácticas de Confiabilidad e integridad de la información - Cumplimiento Decreto 1499 de 2017 - |  | 01/10/2022 | 30/11/2022 | Sandra Blanco |
| 49 | Seguimiento a la Evaluación por dependencias |  | 02/11/2022 | 30/11/2022 | Carol Reina |
| 59 | Cumplimiento de funciones de secretariado dentro del comité institucional de Coordinación de Control Interno |  | 01/02/2022 01/06/2022 01/09/2022 01/12/2022 | 28/08/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/12/2022 | Paola Acosta |
| 60 | Realizar Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno |  | 01/06/2022 01/12/2022 | 30/06/2022 30/12/2022 | Paola Acosta |
| 61 | Realizar informe de Autoevaluación del Control de la Oficina de Control Interno. |  | 02/05/2022 01/08/2022 | 30/05/2022 30/08/2022 | Carol Reina |
| 62 | Asistir a los Comités en los cuales es integrante la Oficina de Control Interno durante la vigencia, y emitir comunicaciones o alertas tempranas sobre temas que no son objeto de auditoría y que requieren tratamiento por la Entidad (Cuando ocurra). |  | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Jefe Oficina Control Interno |
| 63 | Informe Pormenorizado de Control Interno (Semestral) Registro. Informe |  | 01/01/2022 01/07/2022 | 30/01/2022 30/07/2022 | Carol Reina |
| 64 | Reporte semestral Avance al plan de mejoramiento CGR - SIRECI. Registro: Oficio de recibido en el SIRECI y enviar copia por correo al GSED y control interno MDN |  | 02/01/2022 01/07/2022 | 30/01/2022 30/07/2022 | Angelica Rojas, Paola Acosta |
| 65 | Revisión de la rendición cuenta anual consolidada - SIRECI. Registro: Oficio de recibido en el SIRECI |  | 01/02/2022 | 28/02/2022 | Angelica Rojas Carol Reina |
| 66 | Registro en SIRECI del plan de mejoramiento para auditorias CGR ocasional |  | 01/01/2022 | 30/01/2022 | Angelica Rojas |
| 67 | Realizar actividades de prevención en temas relacionados con Control Interno, Sistemas Integrados, Riesgo y mejoramiento contínuo, dirigidas a los servidores del Forpo. |  | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Paola Acosta |
| 68 | Sensibilización y capacitación en Sistema de Control Interno, MIPG y Lineas de Defensa. Acta |  | 01/04/2022 01/10/2022 | 30/04/2022 30/10/2022 | Comité de Coordinación de Control Interno |
| 69 | Actualización de Auditores |  | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Jefe Oficina de Control Interno |
| 70 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos que garanticen la adquisicion de software legal en la entidad, respaldado por documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad. |  | 01/02/2022 | 31/02/2022 | Sandra Blanco |

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
| --- | --- | --- |
| PAOLA ANDREA ACOSTA CAÑON Personal al servicio de los procesos productivos | OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ Jefe Oficina Control Interno | OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ Jefe Oficina Control Interno |