## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLANES O PROGRAMAS | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | 2025-12-22
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Establecer lineamientos para la formulación, seguimiento y ejecución de la planeación a nivel estratégico, táctico y operacional que permitan el cumplimiento del Modelo Integrado de planeación y Gestión MIPG. | Política MIPG. Planeación Institucional - Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público -Compras y Contratación Pública - Fortalecimiento Organizacional -Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional - Gestión del Conocimiento y la Innovación | Consolidar y revisar el plan de necesidades 2026 presentado por los líderes de proceso y definir el plan anual de adquisiciones junto con la Alta Dirección, y publicar en la página web de la entidad y sistema SECOP II. | Soporte publicación Plan anual de adquisiciones 2026 aprobado | 2026-01-02 | 2026-01-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | $xxxxx
|  | Elaborar la circular de cuantías vigencia 2026 en conjunto con el grupo convenios y contratos, aprobada por la Dirección General y socializarla a las dependencias. | Circular aprobada, socializada y publicada | 2026-01-02 | 2026-01-30
|  | Efectuar reuniones de seguimiento y control a la adquisición de bienes y servicios contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones de 2026, con las dependencias involucradas en su cumplimiento | Actas de seguimiento con compromisos. | 02/02/2026 04/05/2026 01/09/2026 | 30/04/2026 28/08/2026 27/11/2026
|  | Elaborar informe de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones del año 2026. | Informe de seguimiento | 02/02/2026 01/05/2026 01/09/2026 | 08/05/2026 08/09/2026 18/12/2026
|  | Presentar a las subdirecciones, Oficina Asesora de Planeación y Grupo Convenios y Contratos, el estado del flujo de caja 2026 mensualizado | Acta con el comportamiento trimestral | 02/02/2026 04/05/2026 01/09/2026 | 30/04/2026 28/08/2026 15/12/2026 | Coordinador (a) Grupo Tesorería- Subdirección Administrativa y Financiera
ANEXOS: (SI APLICA).
Elaboró: |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
PSPP VICTOR ALEXANDER NUMPAQUE VARGAS Funcionaria Oficina Asesora de Planeación Adm Emp OLGA MILENA GONZALEZ GÓMEZ Coordinadora Grupo Tesoreria- |  | Adm Emp LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIAÑO Jefe Oficina Asesora de Planeación (e ) Adm Fin. y de Sistemas MARIO DE JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ Subdirector Administrativo y Financiero |  |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía