## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLANES O PROGRAMAS | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PLAN AUSTERIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL VIGENCIA 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | 2025-12-22
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Establecer lineamientos para la formulación, seguimiento y ejecución de la planeación a nivel estratégico, táctico y operacional que permitan el cumplimiento del Modelo Integrado de planeación y Gestión MIPG. | Política MIPG. Planeación Institucional - Gestión presupuestal y eficacia del gasto público - Compras y Contratación Pública- Fortalecimiento Organizacional y simplificación- Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional - Gestión del Conocimiento | Elaborar informe comparativos del gasto de servicios públicos de las sedes de la entidad frente al mismo periodo del año inmediatamente anterior e implementar mecanismos de control de consumo en tiempo real. | Informe comparativo | 02/02/2026 01/04/2026 01/07/2026 01/10/2026 | 17/04/2026 31/07/2026 30/10/2026 28/01/2027 | Coordinador(a) Grupo Logística | $xxxxx
|  | Programar y desarrollar campañas de sensibilización para racionalizar el uso de papel (fotocopias e impresiones), con el fin de incentivar el uso de medios digitales y adecuado uso de los recursos | Documento soporte de las actividades realizadas | 02/02/2026 01/07/2026 | 30/06/2026 11/12/2026 | Lider Ambiental entidad
|  | Registrar en el formato cronograma los viajes para verificar el avance de las obras y/o proyectos que se deban visitar, con el objeto de optimizar el reconocimiento y pago de viáticos, el cual lineamientos generales sobre austeridad | Informe del pago de viáticos | 02/02/2026 01/07/2026 | 30/06/2026 18/12/2026 | Coordinador(a) Grupo Talento Humano
|  | Elaborar comparativos de consumo de combustible frente al mismo periodo del año inmediatamente anterior, e implementar mecanismos de control de consumo en tiempo real. | Informe comparativo | 02/02/2026 01/04/2026 01/07/2026 01/10/2026 | 17/04/2026 17/07/2026 09/10/2026 22/01/2027 | Coordinador(a) Grupo Logística
|  | Revisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de austeridad del Gasto público | Informe | 02/02/2026 01/07/2026 | 30/06/2026 18/12/2026 | Jefe Oficina Control Interno
|  | Capacitar a los funcionarios de la Entidad en el uso adecuado de los puntos ecologicos , codigo de colores de acuerdo a la Resolución 2184 de 2019 | Acta con registro de asistencia y registro fotografico | 01/02/2026 01/07/2026 | 29/05/2026 20/11/2026 | Lider Ambiental entidad
|  | Actualizar la matriz de requisitos legales ambientales 2026. | Matriz de requsitos legales actualizada | 2026-08-01 | 2026-08-30 | Lider Ambiental entidad
|  | Socializar linemientos a los servidores públicos de la entidad, sobre uso y ahorro eficiente del agua, energia y ahorro de papel. | Acta con registro de asistencia y registro fotografico | 01/02/2026 01/07/2026 | 29/05/2026 20/11/2026 | Lider Ambiental entidad
|  | Realizar el registro de la Entidad como generador de residuos peligrosos de la vigencia 2026, ante el IDEAM. | Documento soporte del registro efectuado. | 2026-02-02 | 2026-04-17 | Jefe Oficina Asesora de Planeación- Líder Ambiental
|  | Registrar y cuantificar la generacion de residuos peligrosos generados en las diferentes sedes de la Entidad (sustancias químicas, combustibles, RESPEL, entre otros) aplicando la lista de chequeo de transporte de las respectivas mercancías. | Acta con evidencias fotográficas y registro lista de chequeo. | 01/02/2026 01/07/2026 | 19/06/2026 13/11/2026 | Lider Ambiental entidad
|  | Sensbilizar al personal de la Entidad y de servicios generales sobre riesgos químicos y residuos peligrosos. | Acta con registro de asistencia y registro fotografico | 01/02/2026 01/07/2026 | 31/03/2026 14/08/2026 | Lider Ambiental entidad
|  | Desarrollar actividades de sensibilización en manejo de sustancias quimicas entre otros aspectos con el fin de fomentar cultura y concientización en el tema, al personal de servicio sgenerales y de mantenimiento de la Entidad. | Acta con registro de asistencia y registro fotografico | 01/02/2026 01/07/2026 | 29/05/2026 16/10/2026 | Lider Ambiental
|  | Realizar inspeccion y verificar el cumplimiento del SGA (sistema globamente armonizado), de los productos quimicos utilizados en la Entidad | Acta de revisión con registro fotografico | 01/02/2026 01/07/2026 | 24/04/2026 18/09/2026 | Lider Ambiental
|  | Realizar inspecciones cuatrimestrales de puntos ecológicos en cada una de las areas de la Entidad | Acta de revisión con registro fotografico | 01/02/2026 01/05/2026 01/09/2026 | 29/04/2026 21/08/2026 18/12/2026 | Lider Ambiental
|  | Realizar inspecciones periódicas y aleatorias a las actividades de recolección, transporte y acopio de residuos, a cargo del personal de servicios generales de la Entidad. | Acta con evidencias | 01/02/2026 01/07/2026 | 24/04/2026 25/09/2026 | Lider Ambiental
|  | Programar y desarrollar jornada conmemorativa del Día Mundial del Medio Ambiente con charlas teorico practicas orientada al fortalecimiento de la cultura ambiental | Acta con registro de asistencia y registro fotografico | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Lider Ambiental
ANEXOS: (SI APLICA).
Elaboró: |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
PSPP MONICA PAOLA OBANDO RAMOS Funcionaria Líder Ambiental Econ. WILLIAM RICARDO TELLO NOVOA Coordinador (a) Grupo Logística Adm Emp CAROL LILIANA REINA DÍAZ Funcionaria Oficina Control Interno Teniente INGRID VANESSA VERGARA BONILLA Coordinador (a) Grupo Talento Humano |  | Adm Emp LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIAÑO Jefe Oficina Asesora de Planeación (e ) Adm Fin. y de Sistemas MARIO DE JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ Subdirector Administrativo y Financiero Cont. Pub JUAN JAIRO GIL RODRÍGUEZ Jefe Oficina Control Interno |  |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía