## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLAN O PROGRAMA | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | 2026-01-13
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Posicionar la imagen del Fondo Rotatorio de la Policía y robustecer la oferta de valor con el fin de ampliar el mercado actual y generar crecimiento en las ventas de productos y servicios. | Políticas MIPG. Planeación Institucional - Fortalecimiento Organizacional - Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - Compras y contratación publica | Gestionar en conjunto con OCOEX la realización de alianzas con las Fuerzas Militares buscando el fortalecimiento logístico y aduanero entre Entidades Públicas. | Informe conjunto con OCOEX de mesas de trabajo realizadas con los aliados (Fuerzas Militares) | 02/02/2026 03/07/2026 | 26/06/2026 27/11/2026 | Coordinador (a) Grupo Comercial y Marketing | 0
|  | Presentar portafolio de servicios a entidades públicas, direcciones de policía y fuerzas militares | Informe de mesas de reuniones con prospectos | 02/02/2026 | 22/05/2026
|  | Contactar, programar y visitar a los diferentes clientes con los cuales se suscribieron convenios y contratos interadministrativos, para el fortalecimiento de la fidelización de los mismos | Informe presentado a DIGEN | 02/03/2026 | 28/05/2026
|  | Realizar análisis del estudio de gastos por administración de la Fábrica de Confecciones | Informe con cifras financieras que apalanquen la propuesta. | 2026-04-06 | 2026-08-28
|  | Programar y desarrollo de eventos de bienestar policial y funcionarios FORPO | Informe de cada evento desarrollado | 02/02/2026 01/07/2026 | 26/06/2026 18/12/2026
|  | Promocionar las ventas online para la liberación de productos en stock | Informe de ventas | 02/02/2026 01/07/2026 | 26/06/2026 18/12/2026
|  | Programar y realizar visitas a escuelas y comandos con promociones para los productos terminados. | Informe de ventas | 02/02/2026 01/07/2026 | 26/06/2026 18/12/2026
ANEXOS: (No Aplica).
Elaboró: |  | Revisó |  |  | Aprobó:
AASD. LINDA GISELLE QUINTERO CASTAÑEDA Funcionaria Grupo Comercial y Marketing |  | AASD. WILMAR ANDRÉS QUEVEDO VALDERRAMA Coordinador Grupo Comercial y Marketing |  |  | Coronel. ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
Note on E11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Informe financiero.