## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLANES O PROGRAMAS | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PLAN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS VIGENCIA 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | 2025-12-22
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Establecer lineamientos para la formulación, seguimiento y ejecución de la planeación a nivel estratégico, táctico y operacional que permitan el cumplimiento del Modelo Integrado de planeación y Gestión MIPG. | Política MIPG. Planeación Institucional - Gestión presupuestal y eficacia del gasto público - Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Realizar el registro de la Entidad como generador de residuos peligrosos de la vigencia 2026, ante el IDEAM. | Documento soporte del registro efectuado. | 2026-02-02 | 2026-04-17 | Líder Ambiental | $xxxxx
|  | Desarrollar estrategias de reducción en la generación de Residuos Peligrosos RESPEL, dirigida a todos los funcionarios que laboran en la Entidad. | Acta con evidencias y compromisos. | 2026-02-02 | 2026-04-30
|  | Realizar el pesaje de los residuos peligrosos (sustancias químicas, combustibles, RESPEL, entre otros) generados en las sedes de la Entidad, aplicando la lista de chequeo de transporte de las respectivas mercancías. | Acta con evidencias fotográficas y registro lista de chequeo. | 03/02/2026 04/05/2026 01/08/2026 | 30/04/2026 31/07/2026 11/12/2026
ANEXOS: (SI APLICA).
Elaboró: |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
PSPP MONICA PAOLA OBANDO RAMOS Funcionaria Líder Ambiental |  | Adm Emp LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIAÑO Jefe Oficina Asesora de Planeación (e ) |  |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía