## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLANES O PROGRAMAS | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PLAN GOBERNANZA DE DATOS Y ARQUITECURA EMPRESARIAL VIGENCIA 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | 2026-01-05
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Fortalecer y mantener la infraestructura de TIC, proporcionando herramientas y recursos para mejorar la productividad, eficiencia y competitividad, así como el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad. | Política MIPG. Gestión Estratégica del Talento Humano - Planeación Institucional - - Fortalecimiento organizacional y simplificación- Transparencia y Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción- Gobierno Digital- Seguridad Digital- Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Orientar la implementación del proceso de Arquitectura Empresarial, para facilitar la adopción de esta práctica estratégica, alinear los objetivos misionales con las capacidades de Tecnologías de la Información (TI), e impulsar la transformación digital y el fortalecimiento de la gestión para la generación de valor público, de acuerdo con las directrices del MINTIC. | Informe con acciones a desarrollar | 2026-02-02 | 2026-06-19 | Grupo Tecnologías de la información y comunicaciones | 0
|  | Revisar el estado de la gobernanza de datos en la entidad, y presentar un diagnostico para poder establecer las acciones a desarrollar para su implementación. | Diagnostico presentado a la DIGEN | 2026-02-02 | 2026-04-17 | Grupo Tecnologías de la información y comunicaciones
|  | Establecer mediante plan de trabajo la implementación de las acciones identificadas para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial como de la gobernanza de datos en la entidad | Plan de trabajo aprobado y registrado en la SVE | 2026-02-02 | 2026-06-19 | Grupo Tecnologías de la información y comunicaciones
ANEXOS: (SI APLICA).
Elaboró: |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
PSPP EDGAR H NAVARRO BERNAL Funcionaria Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones |  | Ing de Sistemas YURY LATORRE CAPERA Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones |  |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía