## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLANES O PROGRAMAS | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN (PIC), REINDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO VIGENCIA 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | 2025-12-22
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Gestionar el desarrollo integral de los servidores públicos conforme a los objetivos institucionales, misión y visión, que garanticen la calidad en la prestación del servicio y la satisfacción de los grupos de valor e interés, a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo – permanencia y retiro), propendiendo por el fortalecimiento del bienestar enfocado en la felicidad, la calidad de vida y el buen desempeño laboral, , efectuando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo. | Política MIPG. Gestión Estratégica del Talento Humano - Planeación Institucional - Compras y Contratación Pública - Fortalecimiento organizacional y simplificación- Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional - Gestión del Conocimiento | Elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación organizacional, teniendo en cuenta las nuevas dinámicas de la industria 4.0. | Informe de Diagnóstico realizado | 2025-12-10 | 2026-02-10 | Coordinador (a) Grupo Talento Humano y responsable del procedimiento | $xxxxx
|  | Solicitar y consolidar las necesidades de capacitación de todas las dependencias de la Entidad. | Informe de consolidación | 2025-12-12 | 2026-01-31 | Coordinador (a) Grupo Talento Humano y responsable del procedimiento.
|  | Presentar a la comisión del personal, la consolidación de las necesidades de capacitación, inducción y reinducción, con el propósito de priorizar las actividades de capacitación. | Acta de reunión | 2026-01-13 | 2026-02-27 | Coordinador (a) Grupo Talento Humano y responsable del procedimiento.
|  | Elaborar y aprobar el cronograma del actividades del Plan Institucional de Capacitación (PIC), Reinducción y Entrenamiento, en atención a los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). | Cronograma aprobado, publicado y socializados | 2026-01-13 | 2026-02-27 | Coordinador (a) Grupo Talento Humano y responsable del procedimiento.
|  | Evaluar el impacto del cumplimiento del Plan integral de capacitación 2026, mediante herramientas de medición. | Informe con los resultados alcanzados | 02/01/2026 01/07/2026 | 30/06/2026 18/12/2026 | Coordinador (a) Grupo Talento Humano y responsable del procedimiento.
|  | Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan integral de capacitación 2026, según cronograma establecido para la vigencia. | Informe de cumplimiento | 02/01/2026 01/07/2026 | 10/07/2026 28/12/2026 | Coordinador (a) Grupo Talento Humano y responsable del procedimiento.
|  | Implementar el eje de gestión del conocimiento de acuerdo a lo establecido en la política de gestión del conocimiento de MIPG tomando como insumo las recomendaciones de FURAG II 2024, así como el eje de creación de valor público | Plan de trabajo aprobado y registrado en la SVE | 02/01/2026 01/07/2026 | 10/07/2026 28/12/2026 | Coordinador (a) Grupo Talento Humano y responsable del procedimiento.
ANEXOS: (SI APLICA).
Elaboró: |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Teniente INGRID VANESA VERGARA BONILLA Coordinadora Grupo Talento Humano |  | Adm Fin. y de Sistemas MARIO DE JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ Subdirector Administrativo y Financiero |  |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía