## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLAN O PROGRAMA | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR VIGENCIA 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | 2026-01-05
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Gestionar, administrar y controlar la documentación e información producida y recibida, durante el ciclo documental de planeación, producción, gestión, trámite, organización, transferencia, preservación, valoración y disposición final, con el fin de garantizar la protección como patrimonio histórico de la entidad, facilitando su consulta y conservación como garante de los derechos de los grupos de valor e interés en cumplimiento a lineamientos archivísticos establecidos por el Archivo General de la Nación | Política MIPG. Gestión Estratégica del Talento Humano - Planeación Institucional - Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público -Fortalecimiento organizacional y simplificación - Compras y Contratación Pública- Gobierno Digital - Gestión Documental | Programar las transferencias primarias a recibir por el archivo central anualmente | Cronograma de Transferencias | 2026-02-01 | 2026-02-27 | Coordinador Grupo Gestión Documental y de Atención al Ciudadano y funcionario responsable | $0.00
|  | Realizar inducción y reinducción al personal de las dependencias que lidera el manejo y entrega de las transferencias documentales. | Acta con registro de asistencia y fotográfico | 2026-02-01 | 2026-04-30
|  | Realizar seguimiento al cronograma de transferencias documentales. | Informe de segumiento | 01/07/2026 01/12/2026 | 30/07/2026 24/12/2026
|  | Aplicar las Tablas de Valoración documental para la clasificación, organización, alistamiento, foliación y marcación de los documentos que tienen como disposición final CONSERVACIÓN TOTAL. | Informe de cumplimiento | 2026-05-01 | 2026-10-30
ANEXOS: (SI APLICA).
Elaboró: |  | Revisó |  |  | Aprobó:
Tecnologa en Gestion Empresarial MARTHA YOLIMA MORENO MARTINEZ Coordinador Grupo Gestion Documental y Atencion al Ciudadano |  | Administrador Financiero y de Sistemas MARIO DE JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ Subdirector Administrativo y Financiero" |  |  | Coronel. ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la policía"