## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLANES O PROGRAMAS | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PLAN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN VIGENCIA 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | 2026-01-05
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Fortalecer y mantener la infraestructura de TIC, proporcionando herramientas y recursos para mejorar la productividad, eficiencia y competitividad, así como el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad. | Política MIPG. Gestión Estratégica del Talento Humano - Planeación Institucional - - Fortalecimiento organizacional y simplificación- Transparencia y Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción- Gobierno Digital- Seguridad Digital- Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Implementar y mantener configuraciones de seguridad alineadas en todos los servicios en la nube, asegurando que se mitiguen los riesgos críticos sin comprometer la funcionalidad operativa. | Informe de la configuración de seguridad de los servicios en la nube | 2026-02-03 | 2026-05-15 | Grupo Tecnologías de la información y comunicaciones | $xxxxx
|  | Verificar los activos de información que fueron identificados, y de ser necesario realizar su actualización. | Acta de verificación | 2026-05-15 | 2026-08-14 | Grupo Tecnologías de la información y comunicaciones
|  | Desarrollar campaña en Ciberseguridad y privacidad de datos enfocada en ataques de ingeniería social ( phishing). | Documentos soportes campañas efectuadas | 01/04/2026 01/09/2026 | 21/08/2026 20/11/2026 | Grupo Tecnologías de la información y comunicaciones
ANEXOS: (SI APLICA).
Elaboró: |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
PSPP EDGAR H NAVARRO BERNAL Funcionaria Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones |  | Ing de Sistemas YURY LATORRE CAPERA Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones |  |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía