## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLANES O PROGRAMAS | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PLAN PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES VIGENCIA 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | 2026-01-05
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Fortalecer y mantener la infraestructura de TIC, proporcionando herramientas y recursos para mejorar la productividad, eficiencia y competitividad, así como el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad. | Política MIPG. Gestión Estratégica del Talento Humano - Planeación Institucional - Compras y Contratación Pública - Fortalecimiento organizacional y simplificación- Transparencia y Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción- Gobierno Digital- Seguridad Digital | Someter aprobación del Comité de Integración de Tecnologías de la Información (CITI) del Ministerio de Defensa Nacional los proyectos tecnológicos que aplicarán durante la vigencia 2026 de la Entidad. | Acta comité CITI | 2026-02-02 | 2026-04-24 | Grupo Tecnologías de la información y comunicaciones
|  | Realizar verificación y el seguimiento integral a la ejecución de los proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), así como a los proyectos de inversión TIC autorizados para la vigencia 2026. | Informe de seguimiento | 2025-05-15 | 2025-09-30 | Grupo Tecnologías de la información y comunicaciones
|  | Realizar actualización de los datos abiertos estratégicos de la entidad, que fueron implementados conforme a los lineamientos de la Política de Gobierno Digital y las obligaciones de transparencia y acceso a la información estipuladas en la Ley 1712 de 2014, mediante su publicación efectiva en el portal nacional www.datos.gov.co." | documento soporte de la publicación | 2026-02-02 | 2026-06-30 | Grupo Tecnologías de la información y comunicaciones
|  | Optimizar la experiencia ciudadana con la implementación de la sede electrónica la cual cuenta con los estándares de accesibilidad, los cuales garantizan la disponibilidad de la información de la Entidad. | Informe de seguimiento | 2026-02-02 | 2026-03-31 | Grupo Tecnologías de la información y comunicaciones
ANEXOS: (SI APLICA).
Elaboró: |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
PSPP EDGAR H NAVARRO BERNAL Funcionaria Grupo Tecnologias de la Información y Comunicaciones |  | Ing de Sisitemas YURY LATORRE CAPERA Coordinador Grupo Tecnologias de la Información y Comunicaciones |  |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía