## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLANES O PROGRAMAS | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PLAN DE ACCIÓN -COMERCIALIZACIÓN NUEVOS PRODUCTOS FACON VIGENCIA 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | 2026-01-16
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo Estratégico. Diversificar productos y servicios | Estrategia. Desarrollar productos y servicios diferenciales Meta. Gestionar la comercialización de los nuevos productos, que contribuyan al incremento de los ingresos . Política MIPG. PPlaneación Institucional - Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público- Compra y Contratación Pública- Fortalecimiento Organizacional y simplificación -Transparencia y Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | Gestionar la aprobación del prototipo masculino, para desarrollar las especificaciones técnica para evaluar los requisitos específicos y dimensiones de este elemento. | Documentos soporte de aprobación y especificaciones técnicas | 2026-02-02 | 2026-03-20 | Líder Fábrica de Confecciones en Administración | $0.00
|  | Solicitar mediante documento oficial al grupo control de Calidad (GRUCAL) el desarrollo de la especificación técnica del prototipo masculino | Documento oficial aprobado y radicado | 2026-02-02 | 2026-03-20
|  | Desarrollar mesas de trabajo para apoyar el desarrollo de la especificación técnica | Acta de reunión | 02/02/2026 04/05/2026 | 27/04/2026 21/08/2026
|  | Gestionar la suscripción del negocio jurídico para la comercialización del nuevo producto | Documento soporte negocio jurídico | 2026-07-01 | 024/12/2026
ANEXOS: No aplica
Elaboró: |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Mayor ANGIE SORAIDA SOLER GALINDO Líder Fábrica de Confecciones en Administración |  | Mayor SANDRA MILENA TORO VILLA Subdirectora Operativa (E) |  |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía