## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLANES O PROGRAMAS | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PLAN DE ACCIÓN -CONSECUCIÓN NUEVOS NEGOCIOS DE OCOEX VIGENCIA 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | 2026-01-15
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo Estratégico. Incrementar la rentabilidad | Estrategia. Incrementar los ingresos de los procesos comerciales y financieros Meta. Realizar la oferta del negocio de operaciones de comercio exterior para consecución de 2 nuevos negocios el incremento de los ingresos. Política MIPG. Planeación Institucional - Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público - Fortalecimiento Organizacional - Compra y Contratación Pública | Establecer mediante reunión la estrategia para ofrecer los servicios de agenciamiento aduanero a otras Unidades de la Policía Nacional y a las entidades publicas para la consecución de nuevos clientes contractuales, en conjunto con grupo comercial y marketing. | Acta de reunión con compromisos | 2026-02-17 | 2026-03-31 | Coordinadora Grupo Comercio Exterior Corresponsable. Grupo Comercial y Marketing | $0.00
|  | Elaborar cronograma de actividades para ofrecer los servicios de agenciamiento aduanero a otras Unidades de la Policía Nacional y a las entidades publicas para la consecución de nuevos clientes contractuales, de acuerdo a lo establecido en el acta de reunión | Cronograma aprobado | 2026-04-01 | 2026-05-22
|  | Elaborar informe sobre los resultados del ofrecimiento de los servicios de agenciamiento aduanero dirigido a la Dirección General de acuerdo al cronograma establecido, comunicando los resultados en valores y cantidades alcanzados. | Informe | 01/06/2026 01/09/2026 | 28/08/2026 27/11/2026
ANEXOS: No aplica
Elaboró: |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Prof. LAURA NATALIA CUBILLOS FONSECA Coordinadora Grupo Comercio Exterior |  | Mayor SANDRA MILENA TORO VILLA Subdirectora Operativa (E) |  |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía