## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLANES O PROGRAMAS | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PLAN DE ACCIÓN EVALUACIÓN MODELO OPERACIÓN POR PROCESOS VIGENCIA 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | 2026-01-16
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo Estratégico. Desarrollar la arquitectura empresarial | Estrategia. Fortalecer el modelo de direccionamiento estratégico Meta. Evaluar en los procesos los resultados de la actualización integral, realizada en la vigencia 2025 Política MIPG. Gestión Estratégica del Talento Humano- Planeación Institucional - Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público- Compra y Contratación Pública- Fortalecimiento Organizacional y simplificación -Transparencia y Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | Realizar evaluación de la aplicación del Modelo de Operación por Procesos(MOP), verificando el cumplimiento de lo establecido en los documentos de los mismos. | Acta de evaluación por proceso con recomendaciones | 2026-02-01 | 2026-07-17 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | $xxxxx
|  | Realizar seguimiento a las recomendaciones registradas a los procesos en la evaluación de la aplicación del Modelo de Operación por Procesos (MOP). | Acta de seguimiento por proceso | 2026-08-01 | 2026-11-27
ANEXOS: (SI APLICA).
Elaboró: |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Adm Emp GIOVANNY MUÑOZ MARTÍNEZ Funcionario Oficina Asesora de Planeación |  | Adm Emp LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIAÑO Jefe Oficina Asesora de Planeación (e ) |  |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía