## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLANES O PROGRAMAS | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PLAN DE ACCIÓN - IMPACTO ALIANZA ESTRATÉGICA VIGENCIA 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | 2026-01-16
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo Estratégico. Diversificar productos y servicios | Estrategia. Crear alianzas estratégicas Meta. Evaluar el impacto de la alianza estratégica, implementada en la entidad en la vigencia 2025. Política MIPG. Planeación Institucional - Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público - Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional - Transparencia y Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | Presentar a la Dirección General de la entidad las estrategias para ofrecer los servicios de agenciamiento aduanero a otras Unidades de la Policía Nacional y a entidades públicas, con el fin de conseguir nuevos clientes contractuales, en conjunto con el grupo comercial y marketing, de acuerdo con el beneficio UTS aprobado por la DIAN. | Acta de reunión con alianzas estratégicas. | 2025-02-02 | 2025-04-17 | Subdirección Operativa - Coordinadora Grupo Comercio Exterior y Coordinador Comercial y Marketing. | $0.00
|  | Elaborar cronograma de las estrategias aprobadas por DIGEN para el ofrecimiento de los servicios aduaneros y la suscripción de nuevos negocios, con el objetivo de evaluar el impacto de la alianza estratégica en la entidad | Cronograma aprobado | 2025-02-02 | 2025-04-30
|  | Presentar a la Dirección General el impacto generado por la alianza estratégica implementada según cronograma aprobada y estrategias desarrollada | Informe presentado a DIGEN. | 01/04/2025 01/07/2025 | 24/07/2025 30/09/2025 | Subdirección Operativa
ANEXOS: No aplica
Elaboró: |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Capitán DIANA MIREYA SANDOVAL DELGADO Coordinadora Convenios y Contratos TASD LINDA GISSELLE QUINTERO CASTANEDA Coordinadora (e) Grupo Comercial y Marketing |  | Mayor SANDRA MILENA TORO VILLA Subdirectora Operativa (E) |  |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía