## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLANES O PROGRAMAS | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PLAN DE ACCIÓN - INCREMENTO INGRESOS EN LA LÍNEA DE CRÉDITOS VIGENCIA 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | 2026-01-15
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo Estratégico. Incrementar la rentabilidad | Estrategia. Aumentar los ingresos en la línea de créditos, priorizando la Colombia Profunda. Meta. Incrementar los ingresos financieros por concepto de intereses a $21.517 millones durante la vigencia 2026, tomando como base los $17,930 millones obtenidos durante la vigencia 2023. Política MIPG. Planeación Institucional - Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público - Fortalecimiento Organizacional y simplificación- Racionalización de Trámites. | Actualizar los lineamientos para el programa de créditos en la presente vigencia, teniendo en cuenta los estudios de mercado realizados, con el fin de contribuir al cumplimiento de la meta estratégica. | Circular y/o acto administrativo aprobado y socializado. | 2026-01-15 | 2026-03-20 | Coordinador (a) Grupo Créditos y Cartera | $82.000.000.000.00
|  | Presentar cronograma anual de ejecución, definiendo el presupuesto para la colocación de créditos de manera mensual, de acuerdo con los recursos asignados para la vigencia y estrategia para llegar a la Colombia profunda. | Comunicación oficial dirigida a la Dirección General, con el respectivo cronograma aprobado | 2026-02-01 | 2026-03-20
|  | Informar a la Dirección General de la entidad el porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta estratégica, así mismo, suministrar información con relación a la ejecución presupuestal y demás aspectos que se consideren importantes. | Informe presentado a la Dirección General | 01/02/2026 01/05/2026 01/09/2026 | 12/05/2026 10/09/2026 30/12/2026
|  | Implementar estrategias que permitan incrementar en un 10% el número de créditos otorgados a nivel nacional durante la vigencia 2026, priorizando los departamentos de la Colombia profunda. | Informe semestral presentado a la Dirección General | 01/02/2026 01/07/2026 | 15/07/2026 24/12/2025
ANEXOS: No aplica
Elaboró: |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Adm Emp JOHNNY ALEXANDER ALDANA GARCIA Coordinador Grupo Créditos y Cartera |  | Mayor SANDRA MILENA TORO VILLA Subdirectora Operativa (E) |  |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía