## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLANES O PROGRAMAS | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PLAN DE ACCIÓN MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA VIGENCIA 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | 2026-01-16
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo Estratégico. Desarrollar la arquitectura empresarial | Estrategia. Fortalecer la infraestructura tecnológica Meta. Modernizar la infraestructura tecnológica, que garantice la eficacia, eficiencia y efectividad, como la optimización de los procesos misionales, gerenciales, de apoyo y mejora. Política MIPG. Planeación Institucional - Planeación Institucional - Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público - Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional - Gobierno Digital - Seguridad Digital -Transparencia y Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | Elaborar cronograma de trabajo de las actividades a desarrollar con el propósito de modernizar la infraestructura tecnológica (software, hardware y servicios asociados), que aseguren el funcionamiento de la infraestructura tecnológica y la continuidad del negocio. | Cronograma aprobado | 2026-02-02 | 2026-04-30 | Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones | $ 2. 729.000.000
|  | Informar a la Dirección General el porcentaje de fortalecimiento de al infraestructura tecnológica alcanzado en la vigencia, y las actividades ejecutadas (relacionando procesos, recursos, mejoras, entre otros). | Informe presentado a DIGEN | 01/04/2026 18/08/2026 | 14/08/2026 17/12/2026
|  | Implementar y colocar puesta en marcha los equipos de infraestructura tecnológica (hardware) requeridos conforme al contrato. | Reporte del Inventario actualizado | 2026-02-02 | 2026-06-30
|  | Instalar, configurar y actualizar los sistemas operativos, aplicaciones y licencias de software crítico para el funcionamiento de la entidad. | Acta con reporte de cantidad, valor y relación actividades desarrolladas | 2026-05-01 | 2026-11-30
ANEXOS: (SI APLICA).
Elaboró: |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Ing. Sistemas YURY LATORRE CAPERA Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones |  | Ing. Sistemas YURY LATORRE CAPERA Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones |  |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía