## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLANES O PROGRAMAS | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PLAN DE ACCIÓN - FORTALECIMIENTO Y EVALUACIÓN LINEAS DE NEGOCIO VIGENCIA 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | 2026-01-15
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo Estratégico. Incrementar la rentabilidad | Estrategia. Incrementar los ingresos de los procesos comerciales y financieros Meta. Evaluación, revisión y ajustes de las líneas de negocios. Política MIPG. Planeación Institucional - Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público - Fortalecimiento Organizacional y simplificación- Transparencia y Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción- Compras y Contratación Pública. | Revisar en cifras financieras el comportamiento de las unidades de negocio en todos los aspectos, con el fin de evaluarlas y presentar diagnostico con oportunidades de mejora para el fortalecimiento de las mismas | Informe presentado a SUBOP Y DIGEN | 2026-02-02 | 2026-03-13 | Coordinador (a) Grupo Comercial y Marketing - Funcionario Financiero del Grupo Corresponsable. Subdirector Operativo y lideres unidades de negocio | $0.00
|  | Elaborar con los líderes de las unidades de negocio un plan de trabajo para el fortalecimiento de las mismas, el cual contribuya al incremento de la rentabilidad de estas. | Plan de trabajo aprobado y registrado en la SVE | 2026-03-16 | 2026-04-10
|  | Presentar informe de avance de los ajustes y mejoras implementadas en las unidades de negocio de acuerdo al plan de trabajo establecido, con el propósito de incrementar la rentabilidad de estas. | Informe de avance | 20/04/2026 21/07/2026 21/09/2026 | 17/07/2026 18/09/2026 18/12/2026
ANEXOS: No aplica
Elaboró: |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
TASD LINDA GISSELLE QUINTERO Coordinadora Grupo Comercial y Marketing |  | Mayor SANDRA MILENA TORO VILLA Subdirectora Operativa (E) |  |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía