## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLANES O PROGRAMAS | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PLAN DE ACCIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONALVIGENCIA 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | 2026-01-16
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo Estratégico. Crear una cultura organizacional y de servicio al cliente | Estrategia. Desarrollar estrategias que contribuyan al cambio en la cultura organizacional y de servicio al cliente Meta. Realizar seguimiento y control para determinar el impacto en la cultura organizacional y de servicio al cliente, y el impacto generado en la entidad Política MIPG. Planeación Institucional - Fortalecimiento Organizacional y simplificación- Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional - Gestión del Conocimiento | Establecer mediante cronograma la interiozación del código de integridad y código de buen gobierno a partir del cumplimiento de los procedimientos con situaciones reales dentro de cada dependencia. | Cronograma aprobado y socializado a todos los funcionarios de la entidad | 02/02/2026 | 27/02/2026 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 0
|  | Notificar y solicitar a los lideres de proceso y coordinadores de grupo el cumplimiento del cronograma de interiozación del código de integridad y código de buen gobierno, a partir de la aplicación de los procedimientos con situaciones reales | Documento soporte de notificación y cumplimiento del cronograma por parte de los procesos | 02/02/2026 01/07/2026 | 29/05/2026 30/10/2026
|  | Presentar a los funcionarios de la entidad los resultados de la herramienta medición aplicada en la vigencia 2025, del estado de la cultura organizacional en la misma, así como la planeación estratégica de la entidad vigencia 2026 | Acta de socialización con sugerencias de mejora a fortalecer y recomendaciones | 02/02/2026 | 31/03/2026
|  | Realizar la encuestas de evaluación de la cultura organizacional de la entidad. | Informe de evaluación de la cultura organizacional | 01/08/2026 | 13/11/2026
ANEXOS: (SI APLICA).
Elaboró: |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Adm Emp GIOVANNY MUÑOZ MARTÍNEZ Funcionario Oficina Asesora de planeación |  | Adm Emp LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIAÑO Jefe Oficina Asesora de planeación (E) |  |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRIGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía