## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLANES O PROGRAMAS | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PLAN DE ACCIÓN - IMPLEMENTACIÓN SOLUCIÓN INNOVADORA VIGENCIA 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | 2026-01-15
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo Estratégico. Incrementar la rentabilidad | Estrategia. Consolidar la credibilidad y confianza en nuestros servicios Meta. Implementar 1 solución innovadora según viabilidad del estudio realizado en la vigencia 2024 Política MIPG. Planeación Institucional - Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público - Fortalecimiento Organizacional y simplificación- Transparencia y Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | Mantener las comunicaciones oficiales con los comandantes de departamentos a nivel nacional, con el fin de brindar actualización de información relevante al momento de adquirir un crédito con la entidad y posterior documentación y/o requisitos para estudio de crédito. | Comunicaciones oficiales a departamentos PONAL a nivel nacional. | 2026-02-02 | 2026-03-27 | Coordinador Créditos y Cartera - Subdirección Operativa | 0
|  | Establecer, crear y divulgar piezas gráficas en las redes sociales, con información de interés y beneficios que puede brindar la entidad, al momento de otorgar un crédito. | Piezas publicitarias creadas y publicadas. | 6/04/2026 27/04/2026 01/08/2026 | 24/04/2026 26/07/2026 16/10/2026 | Coordinador Créditos y Cartera , Comercial y Marketing y Subdirección Operativa.
|  | Presentar a la Dirección General el impacto generado a la solución innovadora. | Informe presentado a la Dirección General. | 02/03/2026 03/08/2026 | 26/06/2026 13/11/2026 | Coordinador Créditos y Cartera y Subdirección Operativa
ANEXOS: No aplica
Elaboró: |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
PSPP. ERIKA JOHANNA GONZALEZ TORRES Secretaria Subdirección Operativa Adm Emp JOHNNY ALEXANDER ALDANA GARCIA Coordinador Grupo Créditos y Cartera |  | Mayor SANDRA MILENA TORO VILLA Subdirectora Operativa (E) |  |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía