## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLANES O PROGRAMAS | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PLAN DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS E INCENTIVOS VIGENCIA 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | 2025-12-22
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Gestionar el desarrollo integral de los servidores públicos conforme a los objetivos institucionales, misión y visión, que garanticen la calidad en la prestación del servicio y la satisfacción de los grupos de valor e interés, a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo – permanencia y retiro), propendiendo por el fortalecimiento del bienestar enfocado en la felicidad, la calidad de vida y el buen desempeño laboral, , efectuando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo. | Política MIPG. Planeación Institucional- Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público -Talento Humano - Seguimiento y evaluación del desepeño institucional | Evaluación y diagnóstico. Solicitar las necesidades de bienestar para la vigencia 2026 a cada una de las dependencias que conforman la entidad | Correos electrónicos enviados a las diferentes dependencias | 2025-12-15 | 2026-01-20 | Coordinador Grupo Talento Humano y responsable del procedimiento. | $xxxxx
|  | Evaluación y diagnóstico. Consolidar las necesidades de bienestar en todas las dependencias de la Entidad. | Informe ejecutivo | 2025-12-15 | 2026-02-13 | Coordinador Grupo Talento Humano y responsable del procedimiento.
|  | Diseño y formulación. Elaborar y aprobar el cronograma del actividades del Plan Anual de Bienestar, Estímulos e incentivos 2026, en atención a los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). | Cronograma aprobado, publicado y socializados | 2026-02-02 | 2026-02-27 | Coordinador Grupo Talento Humano y responsable del procedimiento.
|  | Seguimiento y evaluación. Evaluar el impacto de las actividades de bienestar a partir del resultado de la aplicación de las encuestas de percepción al personal asistente. | Informe de cumplimiento cuatrimestral | 01/02/2026 01/05/2026 01/09/2026 | 30/04/2026 28/08/2026 28/12/2026 | Coordinador Grupo Talento Humano y responsable del procedimiento.
|  | Seguimiento y evaluación. Realizar seguimiento de cumplimiento del Plan Anual de Bienestar, Estímulos e Incentivos 2026, según cronograma establecido para la vigencia. | Informe con la relación de actividades ejecutadas y recursos ejecutados | 01/02/2026 01/05/2026 01/09/2026 | 15/05/2026 08/09/2026 30/12/2026 | Coordinador Grupo Talento Humano y responsable del procedimiento.
ANEXOS: (SI APLICA).
Elaboró: |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Teniente INGRID VANESA VERGARA BONILLA Coordinadora Grupo Talento Humano |  | Adm Fin. y de Sistemas MARIO DE JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ Subdirector Administrativo y Financiero |  |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía