## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLAN O PROGRAMA | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PLAN DE CONSERVACION DOCUMENTAL-VIGENCIA 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | (04/12/2025)
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Gestionar, administrar y controlar la documentación e información producida y recibida, durante el ciclo documental de planeación, producción, gestión, trámite, organización, transferencia, preservación, valoración y disposición final, con el fin de garantizar la protección como patrimonio histórico de la entidad, facilitando su consulta y conservación como garante de los derechos de los grupos de valor e interés en cumplimiento a lineamientos archivísticos establecidos por el Archivo General de la Nación | Política MIPG. Gestión Estratégica del Talento Humano - Planeación Institucional - Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público -Fortalecimiento organizacional y simplificación - Compras y Contratación Pública- Gobierno Digital - Gestión Documental | Realizar visitas periódicas a los archivos de gestión, con el fin de establecer el estado integral y las condiciones de los documentos e instalaciones físicas de los archivos en las dependencias y sedes de la entidad. | Informe de diagnóstico con registro fotográfico. | 2026-02-02 | 2026-04-30 | Coordinador Grupo Gestión Documental y de Atención al Ciudadano y funcionario responsable | Talento Humano – Tecnológico – Infraestructura – Financiero - logistico
|  | Realizar inducción a los funcionarios de la entidad sobre el uso de la planilla control préstamo de documentos. | Acta den inducción con registro fotográfico y compromisos. | 2026-02-01 | 2026-04-30
|  | Coordinar y realizar las jornadas de limpieza, desinfección y fumigación de espacios, inmobiliarios y unidades de almacenamiento y conservación documental. | Acta y registro fotográfico. | 2026-06-01 | 2026-06-30
|  | Coordinar y realizar socialización del Instructivo de Prevención y Atención de emergencia en los documentos a los funcionarios responsables de los archivos de gestión. | Acta con registro asistencia y fotográfico. | 2026-05-01 | 2026-09-18
|  | Realizar visita y verificar el estado de conservación de los expedientes almacenados tanto en los archivos de gestión como en los archivos central e históricos. | Acta con registro fotográfico | 2026-07-01 | 2026-08-28
ANEXOS: (SI APLICA).
Elaboró: |  | Revisó |  |  | Aprobó:
Tecnóloga en Gestión Empresarial MARTHA YOLIMA MORENO MARTINEZ Coordinador Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano |  | Administrador Financiero y de Sistemas MARIO DE JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ Subdirector Administrativo y Financiero |  |  | Coronel. ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía