## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLANES O PROGRAMAS | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PLAN DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS Y MANTENIMIENTO GENERAL VIGENCIA 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | 2025-12-22
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Recepcionar y suministrar bienes y servicios para garantizar el adecuado funcionamiento de las diferentes sedes de la entidad , atendiendo los requerimientos de los procesos . | Política MIPG. Gestión Estratégica del Talento Humano - Compras y Contratación Pública - Fortalecimiento organizacional y simplificación- Transparencia y Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | Elaborar diagnostico de las instalaciones de la entidad , con efl fin de establecer el cronograma de actividades de mantenimiento correctivo y preventivo a efectuar, de acuerdo al diagnostico realizado. | Diagnóstico firmado y Cronograma aprobado | 02/02/2026 | 27/02/2026 | Coordinador (a) Grupo Logística | $xxxxx
|  | Elaborar informe de cumplimiento al cronograma de mantenimiento y arreglos locativos aprobados, comunicando las actividades desarrolladas y los recursos ejecutados. | Informe de mantenimientos realizados con la relación de recursos ejecutados. | 03/02/2026 01/07/2026 | 10/07/2026 18/12/2026
|  | Presentar a la alta dirección informe de los mantenimiento realizados a los vehículos, registrando placa de vehículos, costos, motivo del mantenimiento, antes y después de los arreglos, novedades, entre otros. | Informe Ejecutivo con registro fotográfico y relación pagos realizados presentado a DIGEN. | 03/03/2026 01/07/2026 | 17/07/2026 21/12/2026
|  | Realizar revistas al parque automotor de la Entidad, elaborando informe de resultados y presentarlo a la Subdirección Operativa. | Acta de verificación realizadas durante el periodo con registro fotográfico, incluyendo recomendaciones y compromisos. | 03/02/2026 | 29/05/2026
ANEXOS: (SI APLICA).
Elaboró: |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Econ. WILLIAM RICARDO TELLO NOVOA Coordinadora Grupo Talento Humano |  | Adm Fin. y de Sistemas MARIO DE JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ Subdirector Administrativo y Financiero |  |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía